附件1：

2023年冷凉蔬菜产业项目绩效考核方案

根据自治区农业农村厅种植业管理处《关于印发2023年自治区财政预算种植业相关项目方案的通知》任务目标要求，充分发挥“大专项+任务清单”优势，提高项目资金使用效益，确保蔬菜绿色标准园创建项目取得实效，促进我区冷凉蔬菜产业绿色高质量发展，特制定本方案。

一、基本要求

完善考核方案，制定具有科学性和可操作性的考核指标；规范考核程序，遵循县级自验、区级抽验的程序，明确责任分工，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核对象

项目承担实施主体。

四、考核内容

（一）项目管理情况。按照项目实施前期有方案，中期有监督检查，后期有总结验收，加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目任务清单落实及完成情况。根据《2023年冷凉蔬菜产业项目实施方案》总体任务,推广秸秆生物反应堆技术示范面积100亩。制定细化具体实施方案,明确任务清单,认真抓好落实。项目实施完成后对照任务清单完成情况进行自验。

（三）项目效果评价情况。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益。开展群众满意度调查。强化数据支撑，确保科学评价。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理30分，产出指标25分，效益指标35分，满意度指标10分。评分标准详见附表。

六、考核方式

过程监管：项目任务下达后，县级农业农村部门按照项目资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案，报自治区农业农村厅备案。建立项目管理档案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，大方向的变更要向农业农村厅提出变更说明。

县级自验：项目完成之后，县级农业农村部门组织有关部门和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告并提交农业农村厅种植业管理处和园艺技术推广站。

区级抽查：在收到县级自验报告和绩效评价报告后，自治区农业农村厅种植业管理处和园艺技术推广站组织有关技术、财务专家组成抽查小组，对县级执行的项目进行抽查。

验收步骤和方法：一是专家组听取项目执行单位汇报；二是查阅项目管理档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是提出验收意见，形成绩效评价意见。

七、考核结果

自治区农业农村厅对项目抽验情况进行公示，对管理到位，工作有创新，成效显著的县区，优先安排产业项目扶持；对项目执行不到位、资金支出违规，视情节轻重，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，提请有关部门追究当事人责任。