实施单位：同心县农业农村局

编制单位：中国投资咨询有限责任公司

时    间：2023年08月25日

同心县高标准农田及现代化高效节水灌区建设特许经营项目实施方案

（征求意见稿）

同心县高标准农田及现代化高效节水灌区建设

特许经营项目实施方案（征求意见稿）

项目名称：同心县高标准农田及现代化高效节水特许经营项目

委托单位：同心县农业农村局

编制单位：中国投资咨询有限责任公司

资信等级：政府和社会资本合作（PPP）咨询专项资信甲级

证书编号：91310000100004228A-19ZXJ19

项目负责人： 周  伟 财政部、国家发展改革委PPP专家

高级经济师、注册咨询工程师（投资）

项目组成员： 杨银雪、刘元鹏、王  博、方政匀

王红雨、张瑞豪、单  奎、李  哲

目  录

实施方案核心内容概述	1

第一章 项目实施背景	4

第二章 编制依据和原则	8

一、编制依据	8

二、编制原则	12

第三章 项目概况	14

一、项目名称	14

二、项目类型	14

三、项目所属行业	14

四、项目实施机构	14

五、项目实施进度	14

六、项目建设规模和内容	15

七、项目投资规模及构成	23

八、项目产出说明	24

第四章 特许经营模式必要性和可行性	31

一、项目采用特许经营模式的必要性	31

二、项目采用特许经营模式的可行性	33

三、满足使用者付费的条件	35

四、有大量实施经验可供借鉴	35

第五章 特许经营模式研究	37

一、实施主体	37

二、运作方式	37

三、项目交易结构	41

四、回报机制	45

五、合作期限	50

六、关联工作安排	50

第六章 财务评价与补贴方案	54

一、财务测算任务与原则	54

二、基础数据	54

三、运营成本测算	59

四、项目收入测算	61

五、财务测算分析	62

第七章 项目风险识别与分配	65

一、项目风险分配原则	65

二、风险分配框架与流程	66

三、项目风险分配及应对措施	67

第八章 特许经营协议框架草案	75

一、协议框架及主要内容	75

二、合同体系构成	76

三、协议核心边界条件	78

第九章 特许经营者应具备的条件与选择方式	99

一、特许经营者的选择方式	99

二、特许经营者的资格条件	101

三、特许经营者的选择	101

第十章 政府承诺与保障	105

一、特许经营权的有效性	105

二、协调与政府部门的联系	105

三、加强能力建设	105

四、争取政策支持	105

五、完善监管制度	105

第十一章 特许经营期满后资产处置方式	109

一、移交日期	109

二、移交范围	109

三、移交程序	109

四、移交的条件和标准	110

五、合同转移	110

六、移交费用	111

七、非正常移交	111

第十二章 绩效考核方案	112

一、绩效考核政策依据	112

二、绩效考核原则与方法	112

三、绩效考核办法设计	113

四、建设期绩效考核	114

五、运营期绩效考核	123

附件一：项目总投资（特许经营范围）财务分析附表	131

附表1：项目收入估算表（单位：万元）	131

附表2：项目总成本估算表（单位：万元）	133

附表3：项目借款还本付息表（单位：万元）	134

附表4：增值税及附加估算表（单位：万元）	135

附表5：资本金现金流量表（单位：万元）	137

实施方案核心内容概述

| 项目名称 | 同心县高标准农田及现代化高效节水灌区建设特许经营项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 新建+存量项目 |  |  | 行业类别 |  | 水利工程 |
| 实施机构 | 同心县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 投资规模 | 工程估算静态总投资为104,789.30万元 |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 1.骨干灌溉工程升级改造 （1）骨干水源配水工程 ①小洪沟水库配水工程自小洪沟水库重力流输水管线末端取水，新建配水管线总长5.588km，设计流量0.136～0.359m³/s，管径DN400～600，管压1.6～2.0Mpa，管材采用球磨铸铁管，布置管线附属建筑物45座。 ②杨河套子水库配水工程自杨河套子水库出水泵站取水，新建配水管线总长10.49km，设计流量0.139～0.858m³/s，管径DN450～1000，管压0.4～0.8Mpa，管材采用PCP管和钢丝网骨架PE管，布置管线附属建筑物64座。 ③马家塘水库配水工程自马家塘水库出水泵站取水，新建配水管线总长9.05km（河西镇配水管线长6.73km，丁塘镇配水管线长2.32km），设计流量0.137～1.443m³/s，管径DN400～1200，管压0.6Mpa，管材采用PCP管、钢丝网骨架PE管和球墨铸铁管，布置管线附属建筑物72座。 （2）调蓄水池工程 扬黄灌区规划新增高效节水面积26.35万亩，其中利用已建调蓄水池为水源实施高效节水面积为14.36万亩，利用新建调蓄水池为水源实施高效节水面积为11.99万亩。扬黄灌区新建调蓄水池20座，单座调蓄水池容积3.5～24.0万m³，总容积210.30万m³。 2.高标准农田工程 （1）改造提升高标准农田（渠改滴） 规划改造提升高标准农田（渠改滴）26.36万亩，全部采用高效节灌方式，至十四五末2025年高效节灌覆盖率达到100%。 改造提升高标准农田（渠改滴）采用“黄河水＋蓄水池调蓄＋微灌（粮食作物或经济作物）＋农艺节水措施＋节水管理技术”的发展模式。主要建设内容包括：土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电、科技服务、管护利用；其中灌溉和排水主要包括蓄水池、田间供水系统首部、田间管网以及自动化和信息化设施。 （2）改造提升已建高效节灌 改造提升已建高效节灌工程主要针对2012～2018年度实施的部分未充分发挥效益的项目，改造提升项目9个，提升改造面积3.62万亩。已建高效节水灌溉工程全部采用“黄河水＋蓄水池调蓄＋微灌（粮食作物或经济作物）＋农艺节水措施＋节水管理技术”的发展模式。改造提升根据《高标准农田建设通则》等标准，针对已实施高效节水农业项目区农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题，按照“缺什么、补什么”的原则开展有针对性的改造提升，结合农艺农艺措施，并对田间工程配套实施自动化控制、信息化管理。 3.灌区信息化建设 建设内容包括：1、物联网感知体系建设。对灌区内的13座水库、53座已建蓄水池、20座新建蓄水池进行安全监测，监测内容包括：已建水库进行变形监测、渗流监测、环境量监测以及监测自动化系统；已建蓄水池和新建蓄水池进行渗流监测、环境量监测以及监测自动化系统。 2、网络通信及运行环境建设。本次工程信息化项目结合县水务局总调中心、乡镇分调中心二级分级应用情况，整体通过政务云部署搭建，可节省信创操作系统、中间件、数据库实施费用。本次工程信息化计划申请1套负载、2套应用服务实例、1套数据库实例、1套文件存储用于本项目部署搭建。根据同心县水务局调度中心实际使用环境设计1套LED大屏显示系统及会议扩声系统，主要用于现代化灌区信息化数据展示、视频会商。分调中心设计9套控制电脑及9套会议一体机，用于分调中心系统综合控制展示及远程视频会商。 3、数据资源体系建设。搭建标准化数据资源存储共享体系，打破信息壁垒，实现各类基本信息、监测数据、业务报表等数据统一存储与共享。汇聚整合同心县基础空间数据、三维数据、专题数据、监测数据、外部共享数据等，保证数据统一出口，各类数据完整统一，为业务系统提供数据资源支撑保障，为灌区信息化管理系统建设提供支撑。 4、业务应用支撑平台建设。（1）构建数据融合平台。以倾斜摄影GIS地图为底图，融合业务监测数据，按照L1、L2、L3级数据的标准要求，打造同心数据底板，以数据引擎为驱动，构建数据模型，从而建设数据融合平台。（2）构建模型平台。构建模型平台，涵盖水利专业模型，可视化模型，以及模型管理，实现模型、场景的动态配置，以发布服务的方式，供业务应用调用。（3）构建知识平台。构建知识平台，实现从知识获取、知识融合、知识存储、知识推理以及知识可视化等方面的智能化管理。 5、灌区管理业务应用建设。建设灌区信息化管理系统，其主要包括灌区一张图、综合展示与信息服务系统、水资源调度、智能灌溉系统、水费计量系统、工程建设过程管理、工程运行维护、移动应用等功能模块。 6、网络安全与密码应用。根据自治区推进“数字政府”建设领导小组办公室关于加强自治区电子政务外网和公共云平台建设及管理工作的通知（宁数办发﹝2020﹞9号）,本项目建设的平台系统部署在宁夏政务云，结合自治区政务云的网络现状和安全需求，从云平台边界安全防护、宿主机及虚拟化安全、云管理平台安全入手，保障云平台自身安全。网络安全按照等保2.0二级等保标准建设。 7、与现有相关系统平台对接。灌区信息化管理系统需从固海扬水管理处的固海扬水管理业务系统、固扩扬水管理业务系统和红寺堡扬水管理处的红寺堡扬水管理业务系统中调用相关业务数据，本次灌区信息化管理系统和三大扬水管理系统对接，实现数据交换。 宁夏“互联网+高效节水农业”管理服务平台主要包含采集系统、高效节灌一张图、工程建设管理、智能灌溉、专家决策、实时监控、病虫情监测、水费计收、系统日志等。灌区信息化管理系统通过和互联网+高效节水平台对接，获取已建工程相关数据信息。 4.调度中心建设 便于水资源的统一调配，本工程拟采用全县域统一调度、各乡镇分散调度的方案，在同心县城新建总调中心，统一调度管理整个扬黄灌区，在灌区涉及的9个乡镇新建分调中心，调度管理所辖乡镇范围内扬黄灌区。 |  |  |  |  |  |
| 特许经营范围 | 改造提升高标准农田（渠改滴）26.36万亩+改造提升已建高效节灌3.62万亩+存量40.03万亩 |  |  |  |  |  |
| 回报机制 | 使用者付费 |  | 运作模式 |  | 委托运营（O&M）+建设-运营-移交（BOT） |  |
| 合作期限 | 30年。其中：新建项目建设期3年，运营期27年；存量项目运营期30年。 |  |  |  |  |  |
| 可行性缺口补助年均值 |  | 【0】万元 |  |  |  |  |
| 使用者付费收入占比 |  | 【100%】 |  |  |  |  |
| 采购方式 | 公开招标 |  |  |  |  |  |
| 招标标的 | 资本金内部收益率 |  |  |  |  |  |
| 股权锁定期 | 自项目特许经营合同签订之日起至项目进入运营期后【3】年。 |  |  |  |  |  |
| 资本金比例 | 46.30% |  |  |  |  |  |
| 主要财务指标 | 资本金内部收益率（税后）不超过5.5% |  |  |  |  |  |

第一章 项目实施背景

为全面贯彻落实党中央、国务院实施乡村振兴战略的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，为加快补齐中型灌区工程体系短板，创新灌区管理体制机制，确保粮食安全，2019年11月20日国务院办公厅印发了《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（办农水﹝2019﹞50号），强调“到2022年，建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。” 2021年9月6日农业农村部经国务院批复同意印发《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》。2022年11月，农业农村部印发《关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5号）。根据国务院、农业农村部等部委政策精神，宁夏回族自治区十二届人大四次会议审议通过的《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，要求全面实施深度节水控水行动，大力发展节水型农业，推动水资源节约高效利用，实施灌区量测水设施和滴灌、喷灌、沟灌等节水改造，农业高效节水灌溉面积达到400万亩以上。自治区人民政府办公厅于2020年5月11日下发了《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的实施意见》（宁政办发〔2020〕20号）。明确“到2022年，建成1000万亩高标准农田，以此稳定保障360万吨以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全区高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。”2022年4月22日宁夏回族自治区农业农村厅关于印发《宁夏高标准农田建设规划（2021-2030年）》的通知。《规划》分析了当前全区高标准农田建设成效与面临的形势，提出了“十四五”“十五五”时期高标准农田建设的总体要求、建设内容、建设任务、建设监管、管护利用和保障措施等，是指导各市、县（区）科学有序开展高标准农田建设的重要依据和行动指南。

宁夏引黄灌区是宁夏政治、经济和农业发展的核心区，也是节水潜力最大的区域，分为宁夏中北部以黄河为水源的引黄和扬黄灌区。近年来，按照中央和自治区治水新思路、国家农业现代化和水利现代化发展要求，把传统灌区建设成为现代化生态灌区已成为灌区工作的主要目标。中央2017年一号文件提出把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，建设现代化灌区。灌区的现代化建设已经成为国家农业现代化建设的战略需求。以此为契机，自治区党委政府提出，对宁夏引黄灌区实施以高效节水为核心的现代化升级改造。自治区水利厅开展了宁夏引黄现代化生态灌区建设规划，利用现代信息化等先进技术，对引黄灌区进行全面的、系统的升级改造，进一步提高农业灌溉用水效率，解决自治区水资源短缺瓶颈，实现自治区提出的建设现代化生态灌区构想，将宁夏引黄灌区打造成为全国大型灌区现代化建设的示范区。

为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署，自治区人民政府办公厅出台关于加快推进高效节水农业发展的实施意见，要求按照自治区党委和政府关于推进用水权、土地权、排污权、山林权“四权”改革工作部署，坚持“以水定城、以水定人、以水定地、以水定产”的原则，以促进农民增收为核心，以提高水资源利用效率为目标，充分利用现有供水工程和蓄水设施，综合应用农艺、农机、工程、生物等技术，北部节水挖潜、中部提质增效、南部开源扩面，大力发展高效节水农业，提高水土资源利用效率，推进农业转型升级，为促进农业现代化、乡村全面振兴提供有力支撑。大力实施高效节水灌溉工程，优化种植结构，转变用水方式，提高用水效益，建立以信息化管理为重点的现代节水农业产业、生产、经营体系，努力打造国家现代高效节水农业示范区。到2025年，全区力争新建和改造提升高效节水农业300万亩，灌溉水利用系数提高到0.6以上。其中，中部干旱带100万亩，灌溉水利用系数达到0.7以上。

同心县扬黄灌区地处宁夏中部干旱带的核心区，扬黄灌溉面积74.80万亩。扬黄工程有固海扬水、固海扩灌扬水、红寺堡扬水、盐环定扬水工程四大工程，灌区分为扬黄灌区和旱改水灌区。扬水工程涉及的扬黄灌区农业灌溉以大水漫灌为主，水资源利用效率相对较低，农业生产效益低而不稳；扬水工程辐射的旱改水灌区，通过中低产田改造、农业综合开发、高效节水等工程实施，基本实现高效节水灌溉全覆盖。多年来，为了解决水资源匮乏问题，同心县投入巨大的人力物力夯实扬黄灌区水利基础设施，取得了显著的成效，促进了同心县农业持续发展。但是，随着同心县经济社会的快速发展，水资源匮乏问题仍然存在，已建的水利基础设施不能较好的满足当前经济社会发展和农业现代化的需求，表现出用水量、用水时间与实际需求无法匹配等方面的矛盾，反映了水利基础设施不完善、设施布局不合理、水资源利用效率不高、农业节水模式推广不普及、田间工程未正常运行、信息化程度低、管理科技含量和管理素质低、社会化服务水平不高等问题。

根据《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《宁夏水安全保障“十四五”规划》《关于加快推进高效节水农业发展的实施意见》《宁夏现代高效节水农业发展规划（2021-2025年）》等文件要求，宁夏将在全区全面实施深度节水控水行动，大力发展节水型农业，推动水资源节约高效利用，实施灌区量测水设施和滴灌、喷灌、沟灌等节水改造，以“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”为原则，以“投、建、管、维、服”一体化、市场化、社会化灌区供水管理服务体系为手段，以打造“水工程自动化、水调控精准化、水生态自然化、水安全标准化、水服务高效化”现代化灌区典范为目标。到2025年，全区实现三个“百万亩”高效节水灌溉工程。

同心县扬灌区作为中部干旱带100万亩高效节灌工程的重要组成部分，其建设关乎整个中部干旱地区高效节灌灌溉工程进度。为此，同心县在《同心县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》明确要求，实施节水革命，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，以水资源、水环境承载能力为刚性约束，实施最严格的水资源保护利用制度。发展节水型生态农业，在西部灌区推广高效节水灌溉、水肥一体化、灌溉自动化管理等技术措施，建设西部绿色发展产业区，打造全区节水高效农业示范县。本项目实施，使同心县高效节水灌溉发展正在进入新的阶段，在坚持“四水四定”原则的同时，以促进农业增效、农民增收为核心，以提高水资源利用效率、效益为目标，落实最严格水资源管理制度，科学合理配置水资源，示范推广滴灌、喷灌、自动化灌溉等先进节水灌溉技术，优化农业产业结构，转变农业用水方式，完善农业节水机制，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，实现县域高效节水农业全覆盖，推动农业规模化种植、标准化生产、集约化经营，实现粮食稳产增产，农民稳步增收，以水资源的可持续利用保障农业和经济社会的可持续发展。

第二章 编制依据和原则

一、编制依据

（一）相关法律法规

（1）《中华人民共和国民法典》（2020年5月）；

（2）《中华人民共和国预算法》（2018年12月修订）；

（3）《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订）；

（4）《中华人民共和国招标投标法》（2017年12月修订）；

（5）《中华人民共和国政府采购法》（2014年12月修订）；

（6）《中华人民共和国企业国有资产法》（2008年10月修订）；

（7）《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007年12月）；

（8）《政府投资条例》（2019年5月国务院令第712号）；

（9）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019年3月修订）；

（10）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（2015年1月）；

（11）其他相关法律、法规。

（二）特许经营相关政策

（1）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

（2）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国水利部中国人民银行令〔2015〕第25号）；

（3）《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）；

（4）《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号文）；

（5）《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）；

（6）《基本建设财务规则》（财政部令第81号）；

（7）《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）；

（8）《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）；

（9）《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号）；

（10）《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南（试行）》的通知（发改农经〔2017〕2119号）；

（11）《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）；

（12）《财政部关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》（财金〔2022〕119号）；

（13）《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5号）。

（三）水利行业的相关政策

（1）《水利工程建设项目管理规定（试行）》（2016年修正）；

（2）《水利工程供水价格管理办法》（国家发展和改革委员会、水利部4号令）；

（3）《水利工程质量管理规定》（水利部7号令，2017年修正）；

（4）《水行政处罚实施办法》（水利部8号令）；

（5）《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部9号令）；

（6）《水利基本建设项目稽察暂行办法》（水利部11号令）；

（7）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部12号令，2014年修正）；

（8）《水政监察工作章程》（水利部13号令，2004年修正）；

（9）《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部14号令）；

（10）《水行政许可实施办法》（水利部23号令）；

（11）《国家发展改革委、水利部关于印发<水利工程供水定价成本监审办法（试行）>的通知》（发改价格〔2006〕310号）；

（12）《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部26号令，2017年修正）；

（13）《水利工程建设监理规定》（水利部28号令，2017年修正）；

（14）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令，2017年修正）；

（15）《水利工程质量检测管理规定》（水利部36号令，2017年修正）；

（16）《水利部关于印发<中央水利投资计划执行考核办法>的通知》（水规计〔2017〕402号）；

（17）《水利工程建设程序管理暂行规定》（2019修正）

（18）《关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号）；

（19）《关于印发国家节水行动方案的通知》（发改资环规〔2019〕754号）；

（20）《关于印发水利领域相关中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2021〕1880号）；

（21）《关于印发“十四五”节水型社会建设规划的通知》（发改环资〔2021〕1516号）；

（22）《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》(水规计〔2022〕239号)；

（23）《大型灌区续建配套与现代化改造项目建设管理办法的通知》(办农水〔2022〕275号)；

（24）《发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部、自然资源部、生态环境部联合印发<关于进一步加强水资源节约集约利用的意见>（发改环资〔2023〕1193号）；

（25）《农业农村部办公厅关于印发<社会资本投资农业农村指引>的通知》（农办计财〔2020〕11号）。

（四）地方政府规章、规范性文件

（1）《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（2）自治区水利厅审定上报自治区政府的《宁夏水安全保障“十四五”规划》；

（3）《关于加快规范推进政府和社会资本合作模式促进经济高质量发展的若干措施的通知》（宁政办规发〔2020〕17号）；

（4）《关于印发<宁夏回族自治区用水权市场交易规则>的通知》（宁水规发〔2021〕1号）；

（5）《关于加快推进高效节水农业发展的实施意见》（宁政办发〔2021〕95号）；

（6）《关于开展高效节水农业项目竞争评审盖工作的通知》（宁农（建）发〔2022〕4号）；

（7）《关于印发<宁夏回族自治区用水权收储交易管理办法>的通知》（宁水规发〔2022〕6号）；

（8）《关于印发<支持高效节水农业财政政策措施的实施方案>的通知》（宁财（农）发〔2022〕75号）。

（五）其他项目文件

（1）《同心县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要》；

（2）同心县人民政府印发的《同心县水安全保障“十四五”规划》；

（3）同心县人民政府印发的《同心县高标准农田及高效节水灌溉规划》；

（4）《同心县高标准农田及现代化高效节水灌区建设建设可行性研究报告》；

（5）其他项目相关文件。

二、编制原则

为了确保本项目成功实施，顺利实现既定目标，实施方案的编制严格遵循以下原则：

（一）坚持规范阳光运行

严格贯彻落实国家相关法律法规、部门规章和政策文件规定，保证项目依法合规地采用特许经营模式运作，坚决防范政府以固定回报承诺、回购安排、明股实债等方式进行变相融资，违规增加地方政府隐性债务。

（二）坚持必要、可承受的财政投入原则

基于项目现有基础和实际需求，科学制定项目方案，在政府和社会资本方之间合理分配项目风险，明确双方的权责和义务，准确测算项目全生命周期政府支出责任并审慎决策，防止政府支出责任过多、过重，加大财政支出压力。

（三）坚持公开透明、维护公益原则

项目实施过程坚持“公平、公正、公开”，依法通过竞争机制择优选择社会资本方；依法合规公开特许经营项目各阶段重要信息，建立健全及时有效的项目信息公开和公众监督机制。保证政府方合理的监督权和介入权，对参与各方形成有效监督和约束。

（四）坚持平等合作、优势互补原则

建立法律地位平等、权利义务对等的政府和社会资本合作关系，兼顾平衡项目经营性和公益性的同时，保护社会资本合法权益，确保政企合作行稳致远；进一步转变政府职能，深入推进“放管服”改革工作，创新监管方式，优化服务能力，有效发挥社会资本的融资、技术和管理等专业优势，激发社会资本的经营活力，提高公共服务供给的质量与效率。

（五）坚持因地制宜、灵活兼顾原则

结合项目实际情况和需求，广泛调研，充分吸收和借鉴类似项目的运作经验，依据国家最新政策导向，灵活运用行业前沿理论，因地制宜地制定项目实施方案和特许经营协议。兼顾考虑项目全生命周期内的长远需求，在保障项目持续性和稳定性的前提下，为未来可能长达20-30年的项目执行期预留调整和变更空间。

第三章 项目概况

一、项目名称

同心县高标准农田及现代化高效节水灌区建设特许经营项目

二、项目类型

本项目性质为新建+存量项目。

## 三、项目所属行业

本项目属于农田水利工程类。

四、项目实施机构

同心县人民政府（以下简称“县政府”）授权同心县农业农村局（以下简称“实施机构”）作为项目实施机构，负责本项目准备、采购、执行和移交阶段等全生命周期内各项工作。

五、项目实施进度

本项目分3个年度完成上述建设内容，即2023年到2026年，分年度实施计划如下。

2024年：配套实施小洪沟水库配水工程、杨河套子水库配水工程、马家塘水库配水工程、白府都水库补水工程；配套实施灌区调蓄水池8座；配套实施改造提升高标准农田（渠改滴）工程15.36万亩；新建总调中心1处及分调中心9处；灌区信息化建设。计划完成投资58228万元。

2025年：配套实施灌区调蓄水池12座；配套实施改造提升高标准农田（渠改滴）工程10.49万亩。计划完成投资40731万元。

2026年：改造提升已建高效节水灌溉工程3.62万亩。计划完成投资5830万元。

具体年度建设规模和进度需根据政府方研究决策，经政府同意后实施。

六、项目建设规模和内容

（一）骨干灌溉工程升级改造

骨干灌溉工程指灌区内用于灌溉输配水的干支渠道、骨干调蓄水库、田间调蓄水池及配套建筑物等，由骨干输水工程和配水工程组成。其中骨干输水工程由干支渠道及骨干调蓄水库组成，配水工程由骨干调蓄水库至田间的配水工程和田间调蓄水池组成。

其中灌区骨干输水工程近些年通过大中型灌区续建配套建设等已完成了灌区扬水泵站、干支渠等更新改造及砌护，干渠砌护率100%，支渠衬砌率94%，干渠直开口用水计量设施改安装率100%；通过抗旱应急水库建设等在灌区配套了一批骨干调蓄水库，为后续实施高效节灌提供了水源保障。

考虑到灌区灌溉骨干工程已改造完成，因此，同心县扬黄灌区的骨干灌溉工程升级改造主要是在现有骨干输水工程及配水工程的基础上，进行灌区配水工程的配套完善，建成从水源到田间完整的高标准灌溉工程体系，主要包括：①配套建设骨干调蓄水库至田间的配水工程；②在灌区内未实施高效节灌区域配套实施调蓄设施。

#### 1.骨干水源配水工程

①小洪沟水库配水工程自小洪沟水库重力流输水管线末端取水，新建配水管线总长5.588km，设计流量0.136～0.359m³/s，管径DN400～600，管压1.6～2.0Mpa，管材采用球磨铸铁管，布置管线附属建筑物45座。

②杨河套子水库配水工程自杨河套子水库出水泵站取水，新建配水管线总长10.49km，设计流量0.139～0.858m³/s，管径DN450～1000，管压0.4～0.8Mpa，管材采用PCP管和钢丝网骨架PE管，布置管线附属建筑物64座。

③马家塘水库配水工程自马家塘水库出水泵站取水，新建配水管线总长9.05km（河西镇配水管线长6.73km，丁塘镇配水管线长2.32km），设计流量0.137～1.443m³/s，管径DN400～1200，管压0.6Mpa，管材采用PCP管、钢丝网骨架PE管和球墨铸铁管，布置管线附属建筑物72座。

#### 2.调蓄水池工程

扬黄灌区规划新增高效节水面积26.35万亩，其中利用已建调蓄水池为水源实施高效节水面积为14.36万亩，利用新建调蓄水池为水源实施高效节水面积为11.99万亩。扬黄灌区新建调蓄水池20座，单座调蓄水池容积3.5～24.0万m³，总容积210.30万m³。

（二）高标准农田工程

（1）改造提升高标准农田（渠改滴）

规划改造提升高标准农田（渠改滴）26.36万亩（见表3-1），全部采用高效节灌方式，至十四五末2025年高效节灌覆盖率达到100%。

改造提升高标准农田（渠改滴）采用“黄河水＋蓄水池调蓄＋微灌（粮食作物或经济作物）＋农艺节水措施＋节水管理技术”的发展模式。主要建设内容包括：土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电、科技服务、管护利用；其中灌溉和排水主要包括蓄水池、田间供水系统首部、田间管网以及自动化和信息化设施。

（2）改造提升已建高效节灌

改造提升已建高效节灌工程主要针对2012～2018年度实施的部分未充分发挥效益的项目，改造提升项目9个，提升改造面积3.62万亩（见表3-2）。

已建高效节水灌溉工程全部采用“黄河水＋蓄水池调蓄＋微灌（粮食作物或经济作物）＋农艺节水措施＋节水管理技术”的发展模式。改造提升根据《高标准农田建设通则》等标准，针对已实施高效节水农业项目区农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题，按照“缺什么、补什么”的原则开展有针对性的改造提升，结合农艺农艺措施，并对田间工程配套实施自动化控制、信息化管理。

（三）灌区信息化建设

建设内容包括：

1、物联网感知体系建设

对灌区内的13座水库、53座已建蓄水池、20座新建蓄水池进行安全监测，监测内容包括：已建水库进行变形监测、渗流监测、环境量监测以及监测自动化系统；已建蓄水池和新建蓄水池进行渗流监测、环境量监测以及监测自动化系统。

2、网络通信及运行环境建设

本次工程信息化项目结合县水务局总调中心、乡镇分调中心二级分级应用情况，整体通过政务云部署搭建，可节省信创操作系统、中间件、数据库实施费用。本次工程信息化计划申请1套负载、2套应用服务实例、1套数据库实例、1套文件存储用于本项目部署搭建。

根据同心县水务局调度中心实际使用环境设计1套LED大屏显示系统及会议扩声系统，主要用于现代化灌区信息化数据展示、视频会商。分调中心设计9套控制电脑及9套会议一体机，用于分调中心系统综合控制展示及远程视频会商。

3、数据资源体系建设

搭建标准化数据资源存储共享体系，打破信息壁垒，实现各类基本信息、监测数据、业务报表等数据统一存储与共享。汇聚整合同心县基础空间数据、三维数据、专题数据、监测数据、外部共享数据等，保证数据统一出口，各类数据完整统一，为业务系统提供数据资源支撑保障，为灌区信息化管理系统建设提供支撑。

4、业务应用支撑平台建设

（1）构建数据融合平台

以倾斜摄影GIS地图为底图，融合业务监测数据，按照L1、L2、L3级数据的标准要求，打造同心数据底板，以数据引擎为驱动，构建数据模型，从而建设数据融合平台。

（2）构建模型平台

构建模型平台，涵盖水利专业模型，可视化模型，以及模型管理，实现模型、场景的动态配置，以发布服务的方式，供业务应用调用。

（3）构建知识平台

构建知识平台，实现从知识获取、知识融合、知识存储、知识推理以及知识可视化等方面的智能化管理。

5、灌区管理业务应用建设

建设灌区信息化管理系统，其主要包括灌区一张图、综合展示与信息服务系统、水资源调度、智能灌溉系统、水费计量系统、工程建设过程管理、工程运行维护、移动应用等功能模块。

6、网络安全与密码应用

根据自治区推进“数字政府”建设领导小组办公室关于加强自治区电子政务外网和公共云平台建设及管理工作的通知（宁数办发﹝2020﹞9号）,本项目建设的平台系统部署在宁夏政务云，结合自治区政务云的网络现状和安全需求，从云平台边界安全防护、宿主机及虚拟化安全、云管理平台安全入手，保障云平台自身安全。网络安全按照等保2.0二级等保标准建设。

从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个层面采用密码技术措施，建立安全的密钥管理方案，并采取有效的安全管理措施，对灌区信息化管理系统进行保护。

7、与现有相关系统平台对接

灌区信息化管理系统需从固海扬水管理处的固海扬水管理业务系统、固扩扬水管理业务系统和红寺堡扬水管理处的红寺堡扬水管理业务系统中调用相关业务数据，本次灌区信息化管理系统和三大扬水管理系统对接，实现数据交换。

宁夏“互联网+高效节水农业”管理服务平台主要包含采集系统、高效节灌一张图、工程建设管理、智能灌溉、专家决策、实时监控、病虫情监测、水费计收、系统日志等。灌区信息化管理系统通过和互联网+高效节水平台对接，获取已建工程相关数据信息。

（四）调度中心建设

便于水资源的统一调配，本工程拟采用全县域统一调度、各乡镇分散调度的方案，在同心县城新建总调中心，统一调度管理整个扬黄灌区，在灌区涉及的9个乡镇新建分调中心，调度管理所辖乡镇范围内扬黄灌区。

表3-1同心县规划实施改造提升高标准农田（渠改滴）统计表（按建设年度划分）

| 建设 年度 | 序号 | 项目名称 | 规划面积（万亩） | 所属灌区 | 调蓄设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 年度 | 1 | 同心县2024年河西镇桃山等村现代高效节水农业项目 | 1.50 | 固海 | 小洪沟水库 | 已建 |
|  | 2 | 同心县2024年河西镇大洪沟村现代高效节水农业项目 | 0.93 | 固海 | 大洪沟蓄水池 | 新建 |
|  | 3 | 同心县2024年河西镇艾家湾村现代高效节水农业项目 | 0.82 | 固海 | 艾家湾蓄水池 | 新建 |
|  | 4 | 同心县2024年河西镇塘坊村等村现代高效节水农业项目 | 0.89 | 固海 | 塘坊村蓄水池 | 新建 |
|  | 5 | 同心县2024年河西镇建新等村现代高效节水农业项目 | 0.64 | 固海 | 杨河套子水库 | 已建 |
|  | 6 | 同心县2024年河西镇杨河套子等村现代高效节水农业项目 | 1.74 | 固海 | 杨河套子水库 | 已建 |
|  | 7 | 同心县2024年河西镇石坝等村现代高效节水农业项目 | 1.45 | 固海 | 马家塘水库 | 已建 |
|  | 8 | 同心县2024年河西镇下周家河湾等村现代高效节水农业项目 | 1.86 | 固扩 | 白石头沟水库 | 已建 |
|  | 9 | 同心县2024年丁塘镇丁家塘等村现代高效节水农业项目 | 0.39 | 固海 | 马家塘水库 | 已建 |
|  | 10 | 同心县2024年丁塘镇杨家塘等村现代高效节水农业项目 | 0.88 | 固海 | 马家塘水库 | 已建 |
|  | 11 | 同心县2024年丁塘镇李家岗子村东片区现代高效节水农业项目 | 0.49 | 固海 | 李家岗子西蓄水池 | 新建 |
|  | 12 | 同心县2024年丁塘镇李家岗子村西片区现代高效节水农业项目 | 0.47 | 固海 | 李家岗子东蓄水池 | 新建 |
|  | 13 | 同心县2024年丁塘镇杨家河湾村西片区现代高效节水农业项目 | 0.32 | 固海 | 杨家河湾西蓄水池 | 新建 |
|  | 14 | 同心县2024年丁塘镇杨家河湾村东片区现代高效节水农业项目 | 0.29 | 固海 | 杨家河湾东蓄水池 | 新建 |
|  | 15 | 同心县2024年丁塘镇窑家岗子等村现代高效节水农业项目 | 0.35 | 固海 | 窑家岗子蓄水池 | 新建 |
|  | 16 | 同心县2024年丁塘镇南阳等村现代高效节水农业项目 | 2.39 | 固海+固扩 | 白府都水库 | 已建 |
|  | 小计 |  | 15.41 |  |  |  |
| 2025 年度 | 17 | 同心县2025年兴隆乡李堡等村现代高效节水农业项目 | 1.35 | 固海 | 兴隆抗旱蓄水池 | 已建 |
|  | 18 | 同心县2025年兴隆乡王大套村现代高效节水农业项目 | 0.46 | 固海 | 王大套3#蓄水池 | 新建 |
|  | 19 | 同心县2025年兴隆乡新生西塘村现代高效节水农业项目 | 0.58 | 固海 | 新生1#蓄水池 | 已建 |
|  | 20 | 同心县2025年兴隆乡王团等村现代高效节水农业项目 | 0.60 | 固海 | 田家沟蓄水池 | 新建 |
|  | 21 | 同心县2025年兴隆乡新生村现代高效节水农业项目 | 0.57 | 固海 | 西山洼蓄水池 | 新建 |
|  | 22 | 同心县2025年豫海镇沙沿等村现代高效节水农业项目 | 0.42 | 固海 | 沙沿蓄水池 | 新建 |
|  | 23 | 同心县2025年豫海镇城北现代高效节水农业项目 | 0.20 | 固海 | 白府都水库 | 已建 |
|  | 24 | 同心县2025年豫海镇兴隆村现代高效节水农业项目 | 0.27 | 固海 | 兴隆2#蓄水池 | 已建 |
|  | 25 | 同心县2025年豫海镇黑家套子等村现代高效节水农业项目 | 0.54 | 固扩 | 黑家套子蓄水池 | 新建 |
|  | 26 | 同心县2025年豫海镇庙儿岭村现代高效节水农业项目 | 0.39 | 固扩 | 庙儿岭蓄水池 | 已建 |
|  | 27 | 同心县2025年王团镇倒墩子等村现代高效节水农业项目 | 0.83 | 固扩 | 倒墩子蓄水池 | 新建 |
|  | 28 | 同心县2025年王团镇联合等村现代高效节水农业项目 | 1.11 | 固海 | 联合蓄水池 | 新建 |
|  | 29 | 同心县2025年王团镇前红等村现代高效节水农业项目 | 1.60 | 固扩 | 前红蓄水池 | 新建 |
|  | 30 | 同心县2025年王团镇张家湾等村现代高效节水农业项目 | 0.71 | 固扩 | 王团扩建蓄水池 | 已建 |
|  | 31 | 同心县2025年王团镇蔡家滩村现代高效节水农业项目 | 0.52 | 固扩 | 蔡家滩蓄水池 | 新建 |
|  | 32 | 同心县2025年王团镇新堡子村现代高效节水农业项目 | 0.24 | 固扩 | 新堡子蓄水池 | 新建 |
|  | 33 | 同心县2025年王团镇羊路等村现代高效节水农业项目 | 0.53 | 固扩 | 羊路蓄水池 | 新建 |
|  | 小计 |  | 10.94 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 26.35 |  |  |  |

表3-2同心县规划提升改造高效节灌统计表

| 建设年度 | 序号 | 项目名称 | 建成面积（万亩） | 所属灌区 | 调蓄设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 | 1 | 同心县2015年河西镇马家河湾高效节水灌溉工程 | 0.50 | 固海 | 马家河湾蓄水池 |
|  | 2 | 同心县2015年丁塘镇新华村高效节水灌溉工程 | 0.32 | 固海 | 新华蓄水池 |
|  | 3 | 同心县2015年丁塘镇吴家河湾村（一期）高效节水灌溉工程 | 0.30 | 固海 | 吴河一期蓄水池 |
|  | 4 | 同心县2015年丁塘镇吴家河湾村（二期）高效节水灌溉工程 | 0.68 | 固扩+固海 | 吴河二期蓄水池 |
|  | 5 | 同心县2016年丁塘镇团结村高效节水灌溉工程 | 0.23 | 固海 | 团结蓄水池 |
|  | 6 | 同心县2017年丁塘镇河草沟村高效节水灌溉项目 | 0.53 | 固海 | 河草沟蓄水池 |
|  | 7 | 同心县2017年豫海镇园艺高效节水灌溉工程 | 0.65 | 固海 | 园艺蓄水池 |
|  | 8 | 同心县2015年兴隆乡新生村高效节水灌溉工程 | 0.26 | 固海 | 新生2#蓄水池 |
|  | 9 | 同心县2015年兴隆乡李堡村高效节水灌溉工程 | 0.14 | 固海 | 兴隆抗旱应急蓄水池 |
| 合计 |  |  | 3.62 |  |  |

七、存量项目运营内容

本项目的存量运营内容主要为同心县2023年及以前建成的高效节水灌溉项目，根据可行性研究报告，同心县已建成的高效节灌面积为43.65万亩。已建高标准农田工程提升改造主要针对2012～2018年度实施的部分未充分发挥效益的项目，提升改造项目9个，提升改造面积3.62万亩。则存量部分委托运营灌溉面积为40.03万亩。

八、项目投资规模及构成

根据项目可研及其批复，本项目估算的静态总投资合计为104,789.30万元。其中，土建工程72,692.20万元，设备购置及安装工程13,804.34万元，金属结构及安装工程569.77万元，临时工程1,173.31万元，独立费6,162.31万元，水土保持投资131.77万元，工程占地补偿投资2,703.45万元，基本预备费7,552.15万元。

因本项目采取特许经营模式推进，由社会资本承担融资责任，需后续在初设概算批复时对建设期利息予以考虑。

投资构成如下表所示：

表3-4项目静态总投资

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设投资 | 104,789.30 |
| 1 | 土建工程费 | 72,692.20 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 13,804.34 |
| 3 | 金属结构及安装工程费 | 569.77 |
| 4 | 临时工程 | 1,173.31 |
| 5 | 独立费 | 6,162.31 |
| 6 | 水土保持工程投资 | 131.77 |
| 7 | 工程占地补偿投资 | 2,703.45 |
| 8 | 基本预备费 | 7,552.15 |

表3-5项目动态总投资

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设投资 | 104,789.30 |
| 1 | 土建工程费 | 72,692.20 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 13,804.34 |
| 3 | 金属结构及安装工程费 | 569.77 |
| 4 | 临时工程 | 1,173.31 |
| 5 | 独立费 | 6,162.31 |
| 6 | 水土保持工程投资 | 131.77 |
| 7 | 工程占地补偿投资 | 2,703.45 |
| 8 | 基本预备费 | 7,552.15 |
| 二 | 建设期利息 | 3,144.55 |
| 三 | 项目总投资 | 107,933.85 |

九、项目产出说明

### （一）项目建设产出

#### 1.骨干灌溉工程升级改造

（1）骨干水源配水工程

①小洪沟水库配水工程自小洪沟水库重力流输水管线末端取水，新建配水管线总长5.588km，设计流量0.136～0.359m³/s，管径DN400～600，管压1.6～2.0Mpa，管材采用球磨铸铁管，布置管线附属建筑物45座。

②杨河套子水库配水工程自杨河套子水库出水泵站取水，新建配水管线总长10.49km，设计流量0.139～0.858m³/s，管径DN450～1000，管压0.4～0.8Mpa，管材采用PCP管和钢丝网骨架PE管，布置管线附属建筑物64座。

③马家塘水库配水工程自马家塘水库出水泵站取水，新建配水管线总长9.05km（河西镇配水管线长6.73km，丁塘镇配水管线长2.32km），设计流量0.137～1.443m³/s，管径DN400～1200，管压0.6Mpa，管材采用PCP管、钢丝网骨架PE管和球墨铸铁管，布置管线附属建筑物72座。

（2）调蓄水池工程

扬黄灌区规划新增高效节水面积26.35万亩，其中利用已建调蓄水池为水源实施高效节水面积为14.36万亩，利用新建调蓄水池为水源实施高效节水面积为11.99万亩。扬黄灌区新建调蓄水池20座，单座调蓄水池容积3.5～24.0万m³，总容积210.30万m³。

#### 2.高标准农田工程

（1）改造提升高标准农田（渠改滴）

规划改造提升高标准农田（渠改滴）26.36万亩，全部采用高效节灌方式，至十四五末2025年高效节灌覆盖率达到100%。

改造提升高标准农田（渠改滴）采用“黄河水＋蓄水池调蓄＋微灌（粮食作物或经济作物）＋农艺节水措施＋节水管理技术”的发展模式。主要建设内容包括：土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电、科技服务、管护利用；其中灌溉和排水主要包括蓄水池、田间供水系统首部、田间管网以及自动化和信息化设施。

（2）改造提升已建高效节灌

改造提升已建高效节灌工程主要针对2012～2018年度实施的部分未充分发挥效益的项目，改造提升项目9个，提升改造面积3.62万亩。

已建高效节水灌溉工程全部采用“黄河水＋蓄水池调蓄＋微灌（粮食作物或经济作物）＋农艺节水措施＋节水管理技术”的发展模式。改造提升根据《高标准农田建设通则》等标准，针对已实施高效节水农业项目区农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题，按照“缺什么、补什么”的原则开展有针对性的改造提升，结合农艺农艺措施，并对田间工程配套实施自动化控制、信息化管理。

#### 3.灌区信息化建设

建设内容包括：

1、物联网感知体系建设

对灌区内的13座水库、53座已建蓄水池、20座新建蓄水池进行安全监测，监测内容包括：已建水库进行变形监测、渗流监测、环境量监测以及监测自动化系统；已建蓄水池和新建蓄水池进行渗流监测、环境量监测以及监测自动化系统。

2、网络通信及运行环境建设

本次工程信息化项目结合县水务局总调中心、乡镇分调中心二级分级应用情况，整体通过政务云部署搭建，可节省信创操作系统、中间件、数据库实施费用。本次工程信息化计划申请1套负载、2套应用服务实例、1套数据库实例、1套文件存储用于本项目部署搭建。

根据同心县水务局调度中心实际使用环境设计1套LED大屏显示系统及会议扩声系统，主要用于现代化灌区信息化数据展示、视频会商。分调中心设计9套控制电脑及9套会议一体机，用于分调中心系统综合控制展示及远程视频会商。

3、数据资源体系建设

搭建标准化数据资源存储共享体系，打破信息壁垒，实现各类基本信息、监测数据、业务报表等数据统一存储与共享。汇聚整合同心县基础空间数据、三维数据、专题数据、监测数据、外部共享数据等，保证数据统一出口，各类数据完整统一，为业务系统提供数据资源支撑保障，为灌区信息化管理系统建设提供支撑。

4、业务应用支撑平台建设

（1）构建数据融合平台

以倾斜摄影GIS地图为底图，融合业务监测数据，按照L1、L2、L3级数据的标准要求，打造同心数据底板，以数据引擎为驱动，构建数据模型，从而建设数据融合平台。

（2）构建模型平台

构建模型平台，涵盖水利专业模型，可视化模型，以及模型管理，实现模型、场景的动态配置，以发布服务的方式，供业务应用调用。

（3）构建知识平台

构建知识平台，实现从知识获取、知识融合、知识存储、知识推理以及知识可视化等方面的智能化管理。

5、灌区管理业务应用建设

建设灌区信息化管理系统，其主要包括灌区一张图、综合展示与信息服务系统、水资源调度、智能灌溉系统、水费计量系统、工程建设过程管理、工程运行维护、移动应用等功能模块。

6、网络安全与密码应用

根据自治区推进“数字政府”建设领导小组办公室关于加强自治区电子政务外网和公共云平台建设及管理工作的通知（宁数办发﹝2020﹞9号）,本项目建设的平台系统部署在宁夏政务云，结合自治区政务云的网络现状和安全需求，从云平台边界安全防护、宿主机及虚拟化安全、云管理平台安全入手，保障云平台自身安全。网络安全按照等保2.0二级等保标准建设。

从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个层面采用密码技术措施，建立安全的密钥管理方案，并采取有效的安全管理措施，对灌区信息化管理系统进行保护。

7、与现有相关系统平台对接

灌区信息化管理系统需从固海扬水管理处的固海扬水管理业务系统、固扩扬水管理业务系统和红寺堡扬水管理处的红寺堡扬水管理业务系统中调用相关业务数据，本次灌区信息化管理系统和三大扬水管理系统对接，实现数据交换。

宁夏“互联网+高效节水农业”管理服务平台主要包含采集系统、高效节灌一张图、工程建设管理、智能灌溉、专家决策、实时监控、病虫情监测、水费计收、系统日志等。灌区信息化管理系统通过和互联网+高效节水平台对接，获取已建工程相关数据信息。

#### 4.调度中心建设

便于水资源的统一调配，本工程拟采用全县域统一调度、各乡镇分散调度的方案，在同心县城新建总调中心，统一调度管理整个扬黄灌区，在灌区涉及的9个乡镇新建分调中心，调度管理所辖乡镇范围内扬黄灌区。

### （二）经济效益产出

1.灌溉保证率提高亩均产量

现状供水工程建设标准较低、供水能力不足，本项目以高效节水技术为核心的现代化升级改造，利用现代信息化等先进技术，优化农业产业结构，转变农业用水方式，加快补齐农田基础设施短板，进一步提高农业灌溉用水效率，提高水土资源的利用率，实施田间水肥一体化，保障灌区供水安全。项目区新增灌溉面积38.14万亩（新建+改造提升），能有效保障项目区农作物需水，使亩均产量增加。据统计，实施高效节灌可以使玉米亩均产量增加30kg，蔬菜亩均产量增加200kg，枸杞亩均增加20kg，葡萄亩均增产10kg等。经分析计算，本项目实施后，年增加灌溉效益7535万元。

2.实现节水增效

本项目规划新增高效节水灌溉面积26.35万亩，干渠直开口节水量5004万m3，亩均节水190m3/亩。其中固海灌区新增高效节水灌溉面积18.42万亩，现状亩均用水量470m3/亩，规划用水量258m3/亩，亩均节水量212m3/亩，干渠直开口节水量3899万m3；固扩灌区新增高效节水灌溉面积7.93万亩，现状亩均用水量397m3/亩，规划用水量258m3/亩，亩均节水量139m3/亩，干渠直开口节水量1105万m3。

同时，项目实施后，通过回填农渠土地平整可新增耕地面积约7500亩。

### （三）社会效益产出

项目实施后，将带动当地农业生产方式的变革，进一步提高当地群众的科技意识和节水意识，提高农业生产效益和农民的增产增收，减轻农业劳动强度。可实现以有限的水资源保障农业稳产、增产，提高项目区的抗旱减灾能力。同时，对促进地方经济发展、建设社会主义新农村具有重要的意义。

①该工程的建设，将促进农村经济进一步发展，提高了人民群众的生产水平，促进了当地现代高效节水农业的发展。

②项目节水灌溉的实施有效地解决当地用水占比大的问题，大幅度地提高了单位土地的生产能力，作物产量得到提高。同时，高效节水灌溉工程的实施使农民改变了传统旱作农业的落后观念和种植模式，对优势产业的发展和增加农民收入发挥了重要作用。

③提供了一个促进农业生产技术集成的方式。在高效节水工程发展农业生产中，实现了节水灌溉技术与特色作物高产技术的集成，提高了水资源的利用效率，增加了农业生产能力。高效节水技术促使了旱作农业技术向着工程化与现代农业科技相结合的方式转变，即将微灌、肥料、耐旱作物栽培等一系列先进技术优化组合、集成，大幅度提高了经济效益，实现了农业由粗放经营向集约经营的转变。

④增强了农业生态经济系统抵抗外界风险的能力。高效节水工程的实施，对项目区水资源的利用统一配置和调度，使水资源的供给能力相对稳定，增强了农业生态经济系统的稳定性和抵抗外界风险的能力。水资源是示范区十分有限而非常宝贵的自然资源，对其进行高效、集约的永续利用，也是实现经济效益、生态效益和社会效益同步持续发展的重要途径。

⑤项目的实施可培养一批高效节水技术人才。随着项目的实施，将开展包括管灌、喷灌、微灌在内的高效节水灌溉工程规划、设计、施工与运行管理工作，这些工作的相继开展，必将培养一大批高效节水灌溉技术规划设计人才和运行管理人才，为后续项目的开展奠定强有力人才基础。

乡村振兴

### （四）生态效益产出

本项目以推广节水技术为手段，以构建中部干旱带生态屏障为目的，其生态效益主要通过高效节水灌溉工程的建设，优化配置水资源，提高了植被的生长成活率，从而减少水土流失，改善生态环境，有效促进当地水土环境及生态环境健康发展，这对改善区域气候，构建重要生态屏障具有十分重要的意义。

第四章 特许经营模式必要性和可行性

一、项目采用特许经营模式的必要性

### （一）中央和地方政策指引的需要

党的二十大报告提出“加快建设农业强国”这一战略目标，把农业强国建设正式纳入了我国社会主义现代化强国建设战略体系。2023年中央一号文对抓好粮食和重要农产品稳产保供做出全面部署。为贯彻落实党的二十大精神，全面推进农业强国战略，有效提高农业支撑保障服务能力，确保国家粮食生产安全保障。本项目的建成，将解决多年来该区域农业灌溉水源保障能力不足的现状，创造良好的灌溉条件，使经济不发达和欠发达地区借助本项目的实施，得到快速发展的机遇，进一步巩固脱贫成果，促进乡村振兴，为全面建成小康社会奠定基础。自治区第十三次党代会将高标准农田和高效节水农业建设列为自治区今后5年大力推进的20个重大建设项目，在规划、政策、资金等方面给予全力支持。自治区政府办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的实施意见》《关于加快推进高效节水农业发展的实施意见》，明确建管目标，压实工作责任，系统一体推进。自治区财政厅全力保障项目建设资金，发改、自然资源、水利、林草等部门全力配合支持。各县（市、区）高度重视，坚决履行主体责任，千方百计推动高标准农田和高效节水农业高质量建设。

### （二）创新基础设施建设投融资机制的所需

2014年10月国务院发布了《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发﹝2014﹞43号文）（简称“43”号文），强调“剥离融资平台公司政府融资职能”，并且首次提出“融资平台公司不得新增政府债务”。面对地方经济发展对基础设施建设的需要与国家收紧地方政府债务规模之间的矛盾，43号文给出解决办法是推广使用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市、乡镇基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发﹝2014﹞60号文)提出:“为推进经济结构战略性调整，加强薄弱环节建设，促进经济持续健康发展，迫切需要在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域进一步创新投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用”。本项目采用特许经营模式，符合国家政策要求。

### （三）有利于缓解政府当前财政支出压力，提高政府自有资金的使用效率

本项目属于农业基础设施补短板领域，具有很强的公益性。若采用政府传统模式投资，政府需一次性全部投入建设资金，会进一步增加同心县财政负担，对政府财政形成较大的压力。采用特许经营模式，政府通过项目未来营运收入和财政补贴（若有），撬动社会资本参与项目全生命周期工作，快速提升基础设施融资能力，减轻当期财政支出压力缓解引水灌溉的需要和地方政府债务的矛盾，化解财政风险，形成多元化、可持续的公共服务资金投入渠道，打造新的经济增长点。同时引进竞争机制，选择最适合的社会资本参与同心县“高效节水灌溉工程”的投资建设和运营，能够提高运营效率，促进创新与竞争。

### （四）优化政府职能范围，促进政府职能转变及效率提升

在特许经营模式下，政府职能转变，不再是项目的直接投资和建设者。政府依法特许社会资本主导项目的投资、建设、运营、维护，在运营期内，政府是服务的购买方。并履行监督、考核职能，为项目创建良好的运营环境。规范的政府和社会资本合作模式能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，实现项目全生命周期成本控制，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率与质量。

二、项目采用特许经营模式的可行性

### （一）具备成熟稳定的宏观政策环境

从中央到各部委相继出台了有关鼓励和允许社会资本参与基础设施建设和经营的政策，如《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委等6部委第25号令）《国家发展和改革委员会、财政部、水利部关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经〔2015〕488号）《水利部国家发改委关于<大型灌区续建配套与现代化改造项目建设管理办法>的通知》（办农水〔2022〕275号）《农业农村部办公厅关于印发<社会资本投资农业农村指引>的通知》（农办计财〔2020〕11号）等文件，为公用事业的改革和未来的监管提供了较为成熟的政策环境。这些文件的出台，为推动高效节水灌溉行业的发展，提供了有力的政策支持。

### （二）具备自治区党委及政府的高度支持

从自治区水利厅到吴忠市再到同心县政府高度重视项目实施工作，2021年自治区人民政府办公厅印发《关于加快推进高效节水农业发展的实施意见》（宁政办发〔2021〕95号）提出，为推进“四权改革”“四水四定”总体部署和工作要求，强化水资源集约节约利用，提高农业综合生产能力，促进现代农业发展，助推黄河流域生态保护和高质量发展先行区、国家农业绿色发展先行区建设，鼓励大力发展高效节水农业，提高水土资源利用效率，推进农业转型升级，促进农业现代化。并要求建立健全投入保障机制，加快形成财政保障、金融支持、社会积极参与的多元投入格局。自治区农业农村厅 财政厅印发《关于开展高效节水农业项目竞争评审盖工作的通知》（宁农（建）发〔2022〕4号）提到，自治区财政补助资金重点围绕粮食作物和葡萄、枸杞等重点产业新建高效节水农业项目，鼓励各地创新投资模式，引导社会资本投入，提高建设标准。

### （三）具备竞争充分、市场化程度高的行业环境

水利行业是我国较早开展特许经营的行业之一，经过多年的市场化运作，已经形成竞争充分、模式成熟、市场成熟的社会资本专业化市场环境。水利行业建设一直是社会资本高度关注的基础设施领域，国内市场也具有一批行业知识结构完善和建设经验丰富的投资人，其经验可以继续在水利类特许经营项目中被借鉴。通过向水利行业潜在社会资本方推介，社会资本对本项目态度积极，参与投资、建设、运营意愿强烈，从竞争和市场角度看，本项目采用特许经营模式是可行的。

### （四）具备多元化、可行性强的融资环境

在投融资方面，若采用传统政府采购模式，政府需要在当期举借大量债务，导致债务增加、再融资资源缩减、信用透支，进而造成融资成本上升、难以长期持续发展。若采用特许经营模式，能够较好解决传统采购模式的问题。通过市场化运作引入社会资本，不仅有助于解决政府在项目全生命周期中面临的诸多投资、建设、管理等方面的问题，缓解政府当期投资压力，平滑财政支出，降低金融风险，而且促进投资主体的多元化，发挥政府和社会资本各自优势，形成互利合作关系，以最有效的成本为公众提供高质量服务。另外，特许经营项目涉及银行贷款、股权融资、基金等外部投融资行为，各资金方将采取有效途径约束社会资本方的行为，提高运营效率。

### （五）满足长期、可持续经营的条件

本项目建设方案明确，技术路线清晰，全生命周期及其回报机制合理，符合特许经营的基本要求。本项目属于水利行业基础设施项目，具备公益性特征，同时可以获得使用者付费收入，自身能够产生现金流，具备准经营性。经财务测算，在政府采取少量补贴的形式下，项目便具备一定程度的盈利性，满足特许经营盈利而不暴利的要求，同时项目具备财务偿债能力和可持续性，能够长期运营。

### （六）建立农业灌溉收费机制

水价是水资源管理的重要经济手段之一。科学合理的水价是促进水资源优化配置和节约用水的重要手段，保障了供水单位良性运行。在尊重农户支付意愿、提高农业供水服务水平基础上，建立以促进水资源节约和可持续利用为核心的水价形成机制，是充分发挥价格杠杆在水资源配置、节约用水等方面作用的客观要求。本项目正常的收入来源为使用者付费。项目区主要有玉米、枸杞、蔬菜、葡萄种植以及经果林，农作物生长均需水资源。根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏农业水价综合改革实施方案的通知》根据农业用水定额、投入产出比，在终端用水环节完善分类水价。本项目可建立农业灌溉收费机制，满足使用者付费条件。

三、满足使用者付费的条件

按照同心县高效节灌整体规划，本项目回报机制暂定为使用者付费模式。社会资本方完成新建项目投融资、建设并提供“新建+存量”项目的运营维护服务，通过收取灌溉水费的方式以补偿经营成本、回收投资并获取合理回报。

四、有大量实施经验可供借鉴

近几年，越来越多的水利项目均采用了特许经营模式，有大量可供参考案例，如贺兰县、原州区、灵武市、利通区等地区高效节灌项目均采用特许经营模式实施。加之区内22个县区“互联网+城乡供水”均采用特许经营模式，且取得良好效果，为本项目的落地积累了丰富经验。因此，本项目采用特许经营模式实施拥有丰富的经验，具备良好的市场环境，有众多优质的社会资本可供选择。

第五章 特许经营模式研究

一、实施主体

为确保项目推进落实，按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《农业农村部办公厅关于印发<社会资本投资农业农村指引>的通知》（农办计财〔2020〕11号）《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5号）相关政策精神和要求，由同心县人民政府牵头，农业农村局、水务局、发改局、财政局、审计局等主要部门参与，成立该项目特许经营模式工作领导小组。由领导小组按照特许经营相关政策及工作流程要求，指导、协调、推进本项目前期工作，使得项目相关工作顺利开展。并授权同心县农业农村局作为项目实施机构，负责项目准备、采购、执行和移交各阶段相关工作，其他部门配合。

二、运作方式

### （一）可供选择的运作方式

依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委等6部委25号令）第五条规定，基础设施和公用事业特许经营可以采取以下方式：

（1）在一定期限内，政府授予特许经营者投资新建或改扩建、运营基础设施和公用事业，期限届满移交政府；

（2）在一定期限内，政府授予特许经营者投资新建或改扩建、拥有并运营基础设施和公用事业，期限届满移交政府；

（3）特许经营者投资新建或改扩建基础设施和公用事业并移交政府后，由政府授予其在一定期限内运营；

（4）国家规定的其他方式。

发改投资〔2016〕2231号文提出：各地区可根据当地实际情况及项目特点，积极探索、大胆创新，灵活运用多种方式，切实提高项目运作效率，根据（〔2016〕2231号）文第三条，政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设-运营-移交（BOT）、建设-拥有-运营-移交（BOOT）、设计-建设-融资-运营维护-移交（DBFOT）、建设-拥有-运营（BOO）等方式。存量项目优先采用改建-运营-移交（ROT）方式。结合项目实际情况及特点，可灵活运用多种方式，切实提高项目运作效率。

实际操作中，特许经营项目应该根据自身的特点和参与者的管理、技术、资金实力，选择合适的模式并对其优化调整。特许经营项目运作方式的选择通常借助于决策树分析工具，决策树如下图所示：

图5-1 项目运作方式决策树

### （二）运作方式初步比选方案

#### 1.存量部分

根据该决策树图进行分析，可选择的运作方式范围包括：委托运营（O&M）、管理合同（MC）、转让-运营-移交（TOT）和改建-运营-移交（ROT），这4种运作方式的主要特点如下：

（1）委托运营（Operations & Maintenance，简称O&M），是指政府将存量公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，社会资本或项目公司不负责用户服务的政府和社会资本合作项目运作方式。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付委托运营费。合同期限一般不超过8年。

（2）管理合同（Management Contract，简称MC），是指政府将存量公共资产的运营、维护及用户服务职责授权给社会资本或项目公司的项目运作方式。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付管理费。管理合同通常作为转让-运营-移交的过渡方式。合同期限一般不超过3年。

（3）转让-运营-移交（Transfer-Operate-Transfer，简称TOT），是指政府将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司，并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有权等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为20-30年。

（4）改建-运营-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，简称ROT），是指由社会资本或项目公司承担改建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为20-30年。

根据上述4种运作方式特点，结合本项目存量部分需委托社会资本运营，资产所有权属于政府方，故存量部分选择委托运营（简称O&M）。

#### 2.新建部分

根据该决策树图进行分析，新建部分可选择的运作方式包括：建设-拥有-移交（BOT）、建设-拥有-运营（BOO）和建设-拥有-运营-移交（BOOT）。这3种运作方式的主要特点如下：

（1）建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT），是指由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府的项目运作方式。

（2）建设-拥有-运营（Build-Own-Operate，BOO），由BOT方式演变而来，二者区别主要是BOO方式下社会资本或项目公司拥有项目所有权，但必须在合同中注明保证公益性的约束条款，一般不涉及项目期满移交。

（3）建设-拥有-运营-移交（Build-Own-Operate-Transfer，BOOT），属于BOT的一种基本形式，但是存在着区别。一是所有权的区别，BOT方式，项目建成后，社会资本只拥有所建成项目的经营权；而BOOT方式，在项目建成后，在规定的期限内，社会资本既有经营权，也有所有权。二是时间上的差别，采取BOT方式，从项目建成到移交给政府这一段时间一般比采取BOOT方式短一些。

根据上述3种运作方式特点，对于新建项目的所有权是否属于社会资本方是进一步确定本项目新建部分运作方式的关键。本项目新建部分合作范围涵盖项目全生命周期的投融资、建设、运营维护和移交等内容，且与农业供水保障密切相关。为保证公共性和公益性的实现，避免政府投入形成的资产与社会资本投入形成的资产界限不清造成纠纷，确保项目运作依法合规，实现中央和自治区级投资补助资金形成的资产权属清晰，项目整体协调推进平稳，项目资产权属应归于政府，项目运作期满后项目资产无偿移交给项目的实施机构或其指定机构。因此，新建部分由社会资本方负责投融资、建设、运营维护和移交工作，应选择的运作方式为建设-运营-移交（BOT）。

综上所述，综合考虑项目合作范围、资产权属等情况，本阶段项目运作方式暂推荐采用“委托运营（O&M）+建设-运营-移交（BOT）”（以下简称“项目模式”）。即社会资本负责本项目新建项目的投融资和建设，以及存量项目和新建项目的运营，运营期内社会资本方通过使用者付费（主要为农作物灌溉水费收入）来收回投资、建设以及运营成本并获取合理回报。经营期届满时，社会资本方将本项目所有设施无偿、完好地、无负债、不设定担保地移交给政府方或其指定机构。

## 三、项目交易结构

### （一）交易结构图及论述

采购

存量部分：委托运营、移交

新建部分：投资建设运营移交

根据绩效考核结果按效付费（若有）

签订特许经营协议

签订特许经营投资合同

授权

县人民政府

实施机构（农业农村局）

中标社会资本方

指定机构

项目公司

财政局

同心县高标准农田及现代化高效节水灌区建设特许经营项目

社会公众

相关政府部门

绩效考核

审核项目支出预算并报政府同意

指定

无偿移交项目设施及资料

使用者

付费

全程监管

成立

图5-2 项目交易结构图

交易结构图说明：

（1）本项目由同心县人民政府授权同心县农业农村局作为实施机构，负责本项目的组织实施。同心县农业农村局通过公平、公正、公开的原则，以公开招标、竞争性磋商等的方式选择社会资本。

（2）依法选定的社会资本与政府或其指定机构组建成立项目公司。

（3）项目公司成立后，由同心县农业农村局与项目公司正式签订《特许经营协议》，同心县农业农村局授予项目公司特许经营权。

（4）项目公司在合作期间负责项目范围内新建项目的投融资、建设、运营维护工作，负责存量项目运营维护。

（5）同心县农业农村局和水务局负责协调存量资产产权单位完成存量资产委托运营工作。

（6）项目公司可根据《特许经营协议》，通过向灌区内用户收取供水费来弥补其投资、建设、运营成本以及合理的回报，为了确保项目回报机制为使用者付费，政府方要根据实施方案调整特许经营范围内灌溉水价，以满足社会资本基于本项目的投资、建设、运营以及合理的回报。同心县农业农村局根据绩效考核体系对项目公司进行考核，以确保社会资本给灌区供水服务质量和效率。

（7）运营期结束后，社会资本应将本项目设施无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给同心县农业农村局或其指定机构。

### （二）投融资结构

#### 1.项目资本金

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）规定，设定本项目资本金不低于总投资的20%，依据本项目可行性研究报告及批复，本项目静态总投资为104,789.30万元，结合本项目的实际投融资需求，考虑建设期利息后本项目总投资为107,933.85万元，按照政策要求的20%最低资本金，则本项目的项目资本金不得低于2.6亿元。

社会资本中标后应在符合国家相关政策要求前提下，根据金融机构对项目资本金的最低要求确定资本金比例及出资进度。根据项目后续实施情况，政府方可于招标文件及《特许经营协议》中提出首笔资本金到位金额和时间要求。资本金以外的其他项目所需资金，由社会资本通过融资方式解决。

项目资本金以现金方式出资，须是社会资本方自有资金，不得为债务性资金；社会资本方应按照政府方或金融机构要求提供资本金出资计划，并按照出资计划按时足额缴纳资本金。

#### 2.股权结构

根据《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金﹝2014﹞156号），其附件《政府和社会资本合作项目合同指南（试行）》中提到“项目公司是依法设立的自主运营、自负盈亏的具有独立法人资格的经营实体。项目公司可以由社会资本（可以是一家企业，也可以是多家企业组成的联合体）出资设立，也可以由政府和社会资本共同出资设立。但政府在项目公司中的持股比例应当低于50%、且不具有实际控制力及管理权”。

因此，本项目暂定由社会资本独立成立项目公司，占股权100%，政府方不占股份。具体依据项目公司章程。

#### 3.融资结构

结合本项目新建工程实际情况和相关政策规定，本项目的投融资结构按照如下考虑：

（1）对社会资本而言，项目资本金不低于项目总投资20%要求。项目总投资估算为107,933.85万元（含建设期利息），理论最低资本金要求为21,586.77万元。本项目中政府方申请的奖补资金可作为项目资本金，根据《关于开展高效节水农业项目竞争评审盖工作的通知》（宁农（建）发〔2022〕4号），新建高效节水灌溉项目可获得1375元/亩补助资金；改造升级可获得825元/亩补助资金，按照自治区和县（市、区）5.5:4.5分担。本项目新建26.35万亩高效节灌，改造提升3.62万亩，合计可获得自治区补助资金39,217.7万元，该部分补助资金可作为项目的资本，加上社会资本出资10,796.50万元（约占总投资10.00%），剩余资金缺口由社会资本成立的项目公司从银行融资解决，融资金额57,920.00万元。

表 5-1 项目投融资结构表

| 项目总投资 （特许经营范围） | 各方出资比例及金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107,933.85万元 （含建设期利息） | 社会资本出资 | 10,796.50万元 （10.0%） | 项目资本金 | 50,014.25万元 （46.30%） |
|  | 建设期补助 | 39,217.75万元 （36.3%） |  |  |
|  | 银行融资 | 57,920.00万元 （53.7%） |  |  |

（2）项目除资本金之外，县政府尽量争取中央和自治区其他相关补助。

（3）其他剩余资金由社会资本负责通过银行贷款等融资方式取得，政府对社会资本融资提供协助，但不提供担保或其他信用支持。

（三）项目公司治理结构

项目公司设立股东会、董事会、监事会和经营管理机构。

1.股东会

股东会是项目公司的权力机构，由全体股东组成，依照《公司法》《特许经营协议》《股东协议》《公司章程》的规定和约定行使职权。

2.董事会

项目公司按照《公司法》《公司章程》要求设置董事会。董事会应由三人及以上单数组成，其中，若董事会成员为三人，则政府方推荐一名董事候选人，若董事会成员为五人，则政府方推荐两名董事候选人，其余董事候选人人选由中标社会资本推荐，董事长由中标社会资本推荐的董事担任。

董事会采取一人一票的表决制度，但对于可能对社会公共利益及重大公共安全造成重大影响的事项，政府方委派的董事具有一票否决权。董事会决策涉及公司重大经营的事项，需要董事三分之二（2/3）以上表决通过。其他日常经营事项，需要董事二分之一（1/2）以上表决通过。

3监事会

监事会应于公司成立之日成立，是项目公司的监督机构，并根据《特许经营协议》及《项目公司章程》的规定，监督项目公司的相关事宜，确保项目公司依法经营，维护股东利益。

监事会由3名监事组成，其中政府方推荐1名，中标社会资本委派推荐1名，项目公司的职工代表大会选举产生1名。监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连选连任。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生，首届监事会主席由监事会选举政府方委派的监事担任。

4.经营管理机构

项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责项目公司的日常经营管理，其他高级管理人员向总经理负责并汇报工作。

公司设总经理1名。总经理由中标社会资本提名，董事会聘任。公司设财务总监1人，由中标社会资本提名，董事会聘任；公司设财务副总监1人，由政府方提名，董事会聘任。项目公司设副总、总工程师及各部门负责人。项目公司共计10人的管理团队。运营人员暂定75人，水管员优先吸纳当地人员。

## 四、回报机制

（一）投资回报机制分析

特许经营项目回报机制主要包括使用者付费、政府付费和可行性缺口补助等形式，项目具体的回报机制则是由项目自身的经营属性所决定。

使用者付费是指最终由消费用户直接付费购买公共产品和服务，一般适用于可市场化运作，收入能覆盖成本和合理回报的项目；可行性缺口补助，是指第三方收入不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助；而政府付费则指政府直接付费购买公共产品和服务。而对于缺乏“第三方收入”基础的非经营性的项目，则主要依靠政府付费来回收投资成本。

本项目中，项目公司可以获得项目资产经营权和使用权，在运营期内可通过向灌区内的用水户收取灌溉水费，作为使用者付费收入，经测算本项目的使用者付费收入与灌溉水价密切相关，当灌溉水价过低，使用者付费无法满足社会资本的收益要求，需要政府提供一定的可行性缺口补助，才能保证整个项目的收益达到比较合理的水平，此时项目属于准经营性项目，回报机制为可行性缺口补助。若政府能够推进价格调整机制，提高灌溉水价，直至无需政府补贴，此时项目回报机制为使用者付费。

具体而言，本项目在建设期执行现行标准灌溉水价，项目进入运营期后执行提升后的灌溉水价，直至项目无需政府补助，项目公司通过收取灌溉水费的方式收回投资，并实现合理的投资回报。

（二）全成本水价确定

本项目暂定采用全成本灌溉水价来满足使用者付费回报机制，即项目运营期无需政府补助。根据可行性缺口补助计算公式（年度可行性缺口补助金额=年度可用性服务费＋年度运营维护费－年度使用者付费），当年度使用者付费大于等于（年度可用性服务费＋年度运营维护费）时，项目无需政府补贴。

1.可用性服务费

本项目的可用性服务费（GP）对应新建项目建设总投资及合理回报。新建项目运营期各年的资产可用性补助基数根据等额年金公式计算：

其中：

GP：年度可用性服务费；

GI：可用性服务费计算基数，GI=按照中标工程下浮率计算出的静态总投资-上级补助资金-政府方出资的项目资本金+建设期利息；

R：投资回报率，由社会资本报价确定；

n：运营维护期。项目建成后进入运营维护期，本项目运营维护期为26年。

政府方如在项目建设期内向项目公司提供建设期补助，可用性服务费计算基数以扣除建设期补助后的总投资进行计算。建设期补助资金来源为各类专项补助资金，具体根据项目实施情况确定。

2.年度运营维护费

本项目的运营维护费主要针对本项目设施运营维护过程中产生的外购燃料和动力费、人员工资及福利、工程维护费、管理费及其他费用、以及原水费等成本（不包括折旧摊销、财务费用和税费），年度运营维护费由社会资本方投标竞报值确定。

3.年度使用者付费

使用者付费指项目公司在项目范围内向最终用户收取的费用，主要是在运营期内通过向灌区用水户收取的灌溉费作为使用者付费收入。本项目执行无补贴的全成本水价，为使用者付费项目。

为了保障社会资本的合法权益，同时实现项目社会效益，根据风险分配原则，最低需求不足等导致使用者付费收入不足的风险由双方共担。同时项目超额收入也由双方共享。本项目使用者付费收入大小与水量、水价、收缴率等密切相关。因此，应设置合理的使用者付费风险分担机制。项目进入运营维护期后，以中标使用者付费收入作为基准值，该基准值参照可研数据并结合当地气候、降水量等自然条件设定的单位用水量。按照各方承担风险有上限的原则，设置使用者付费收入的风险分担及超额分成机制。

若因最低需求不足等非社会资本方原因导致运营维护期内实际使用者付费收入未达到基准值，社会资本可以根据考核结果，向政府方提出补足申请，政府依据绩效考核，并根据实际情况决定是否给予补足。

具体补足方式可参照：A.实际使用者付费收入未达到基准值80%，且绩效考核结果达到80分及以上的，由政府方补足至基准值80%；绩效考核结果为75-80分（不含80分）的，由政府方补足至基准值80%；绩效考核结果为70-75分（不含75分）的，由政府方补足至基准值75%；绩效考核结果为65-70分（不含70分）的，由政府方补足至基准值70%；绩效考核结果为60分以下（不含60分）的，政府方不进行补足。

B.若运营维护期内实际使用者付费收入达到基准值80%但不超过基准值120%的，政府方不进行补足，亦不对超过基准值部分分成。

C.若运营维护期内实际使用者付费收入超过基准值120%的，政府方和项目公司对超过基准值120%部分按照80%：20%的比例进行分成。

项目公司负运营维护主体责任，为提高运营维护质量、效率，项目公司可依法和相关运营维护单位合作，但与第三方合作需经过实施机构同意，且不能免除项目公司相关责任。

（三）调价机制设置

1.项目总投资调价机制

本项目竣工完成前，暂以可研报告的总投资作为GI计算年可用性服务费。竣工后，根据审计确定的竣工决算结果重新计算年可用性服务费。如决算结果与暂定GI金额存在差额，则根据竣工决算结果调整可用性服务费。对于审计完成前政府方已支付的可用性服务费与按审计结果计算应支付的可用性服务费的差额部分，在审计完成后的最近一期应支付的可用性服务费中一次性调整到位。

实际总投资（GI）=经审计工程结算价+经审计的工程建设其它费+建设期利息-政府方支出（含建设期补助、政府方出资资本金金额、政府为本项目发生的前期费等）。

工程结算价=[建安工程费合同价+工程变更（或签证）+工程索赔（项目公司向政府提出的合理索赔）+人工、材料及机械等价格调整+设备及工器具购置费]*（1-建安工程下浮率），

其中，建安工程下浮率取社会资本中标报价值。

2.灌溉水价调整机制

目前，我国政府部门对供水工程水价进行宏观调控和管理，重要供水工程的水价需经物价部门核定、或经政府有关部门批准，或举行价格听证会。本项目灌溉水价的调整必须以满足我国及当地政府部门对水价调整的相关规定为前提。

灌溉水价的调整机制：本项目协议期限长达30年，为了反映对宏观经济风险的合理共担，需设定灌溉价格的常规调价机制。项目运营期内实际灌溉价格要调整时，社会资本向价格主管部门提出申请，价格主管部门对相关价格的文件进行相应调整，则社会资本执行调整后的实际水价。

调价因素：合作期内灌溉水价原将按照水务行政主管部门对相关价格调整的文件进行相应调整，则社会资本有权同步调整实际水价。

调价频次：自调价基准年起，之后每间隔满两年即可启动灌溉水价调价机制，若约定的调价因素触发《特许经营协议》约定的价格调价机制时，社会资本可向政府方申请对灌溉水价进行调整。通过灌溉水价调价确定的单价在下一个调价年到来之前维持不变。无论在何种情形下，灌溉水价的调价间隔至少满两年。

触发条件：触发灌溉水价常规调价机制的条件为：根据水务行政主管部门对售水价格调整的文件进行相应调整。

调价公式：

售水价格调整的具体公式如下：

Pn=第n年的实际售水价格

3.成本变动引起的调整

本项目特许经营期限长达30年，为了反映对宏观经济风险的合理共担，当社会资本运营维护成本变动较大时，社会资本可向政府方提出申请，政府方价格主管部门经过研究同意后，依据相关程序对相关价格的文件进行相应调整，社会资本执行调整后的实际水价。

4.利率调整机制

本项目特许经营期限长达30年，为了反映对利率风险的合理共担，项目融资利率采用浮动利率，当贷款市场报价利率（LPR）下降时，政府方根据LPR下降幅度重新计算年度可用性服务费，当贷款市场报价利率（LPR）上涨时，项目公司可向政府方提出申请，政府方依据相关程序对水价进行相应调整或给予补助。

## 五、合作期限

按照前述有关法律法规和政策文件要求，基础设施和公用事业经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过30年。

对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业“项目模式”经营期可以由政府或者其授权部门与项目公司根据项目实际情况，约定超过前款规定的经营期。本类项目投资规模大、回报周期长，经营期通常比较长，原则上不低于10年，最长不超过30年。

鉴于与项目运作经营有关的有资产的技术生命周期、项目投资回收期、财政补贴支付的承受能力、国民经济及人口发展水平及体制机制改革对项目未来的影响，以及政策风险、政府信用风险、社会资本远期履约能力的风险等。综上所述，本项目新建部分合作期暂确定为30年，其中，建设期为3年，运营期为27年；存量部分运营期为30年。

## 六、关联工作安排

### （一）项目前期工作

本项目可研报告已完成修编并取得相关部门批复。

《关于同心县高标准农田及现代化高效节水罐区建设可行性研究报告的批复》

### （二）部门及有关方职责

#### 1.县政府职责

（1）县政府负责建立各有关部门参加的基础设施和公用事业特许经营部门协调机制，统筹、制定有关政策措施，并负责组织协调工作；

（2）授权同心县农业农村局作为本项目实施机构，负责本项目有关实施工作，并明确具体授权范围；

（3）对上报的本项目实施方案进行审批；

（4）对同心县农业农村局与项目公司签署的《特许经营协议》进行审批；

（5）政府有关部门应当根据各自职责，对项目公司执行法律、行政法规、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法加强成本监督审查。

#### 2.实施机构职责

（1）按照前述有关法律法规和政策文件要求，具体负责项目特许经营实施方案的审核与报批、合作伙伴选择、项目合同签订、项目组织实施、项目绩效检测，经营期满移交等工作；

（2）协助项目公司办理本项目前期工作相关手续报批工作，并依法出具相关必要的文件；

（3）对项目公司履约情况实施监督；

（4）监督项目公司的设计、监理、施工招标、设备采购等职责；

（5）负责项目建设、竣工验收、运营监管职责；

（6）根据特许经营协议，定期对项目建设运营情况进行监测分析，会同财政等有关部门进行绩效评价，并建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。实施机构应当将社会公众意见作为监测分析和绩效评价的重要内容。

#### 3.项目公司职责

（1）负责本项目投融资，确保相应资金或资金来源落实；

（2）负责本项目建设、管理和运行服务，确保项目顺利实施；

（3）在建设方面严格按照审批的设计文件保质保量按期完成项目建设，确保安全供水；

（4）应当根据灌溉用水行业相关法律、行政法规、标准规范和“项目模式”经营协议，提供优质、持续、高效、安全的灌溉供水服务；

（5）应当按照县农业农村局制定的设施维护标准和技术规范，定期对灌溉设施进行检修和维护，保证设施运转正常及经营期限届满后资产按规定进行移交；

（6）应当制定突发事件应急预案，按规定报有关部门。突发事件发生后，及时启动应急预案，保障公共产品或公共服务的正常提供。

#### 4.县财政局职责

（1）负责与农业农村局协调组织开展项目物有所值评价和财政承受能力论证工作；

（2）为本项目安排政府财政资金投入的预算支出。

#### 5.县发改局职责

负责本项目的可研、立项及初步设计的审批；

负责项目实施过程中“项目模式”经营期实际执行水价成本监审和调整工作。

#### 6.县其他相关部门职责

县自然资源局、环保、司法、审计、税务等部门要按照部门职责，负责项目实施过程中对“项目模式”履行部门职责和县政府授权的其他职责。

#### 7.社会公众职责

社会公众有权对“项目模式”经营活动进行监督，向有关监管部门投诉，或者向实施机构和项目公司提出意见建议。同时，也要按照有关运维要求履行相关职责。

第六章 财务评价与补贴方案

一、财务测算任务与原则

咨询公司作为独立于项目实施机构和社会资本方之外的第三方，以社会资本方为载体，对其在项目合作期内的经济效益开展独立、客观的财务测算，并进行相应的财务分析。本测算以谨慎预测为基本原则，在既有边界条件下，利用项目经济评价的基本方法，评价经济效益情况，计算得出灌溉水服务费的单价上限。

基于以上财务测算目标，根据行业惯例及投资收益分析，本项目拟采用项目全生命周期净现值法（NPV），测算满足社会资本方运营成本及合理回报下的供水服务费单价上限，具体计算公式如下：

其中，

NPV：项目全生命周期净现金流量折现值总额；

CFt：第t期项目净现金流量；

n：项目协议期；

R：项目全投资内部收益率/资本金内部收益率。

项目净现金流量为当期现金流入与现金流出的差额，现金流入主要包括灌溉收入、税费返还（如有）等，现金流出主要包括运营成本支出、管理和财务费用、相关税费及其他现金流出等。

二、基础数据

（一）财务测算基础数据表

根据本项目可研及批复，本工程估算静态总投资104,789.30万元。详细投资组成如下表所示：

表6-1实施方案投资估算表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目建设投资 | 104,789.30 |
| 1 | 土建工程费 | 72,692.20 |
| 2 | 设备购置及安装工程费 | 13,804.34 |
| 3 | 金属结构及安装工程费 | 569.77 |
| 4 | 临时工程 | 1,173.31 |
| 5 | 独立费 | 6,162.31 |
| 6 | 水土保持工程投资 | 131.77 |
| 7 | 工程占地补偿投资 | 2,703.45 |
| 8 | 基本预备费 | 7,552.15 |
| 二 | 建设期利息 | 3,144.55 |
| 三 | 项目总投资 | 107,933.85 |

表6-2财务测算基础数据表

| 序号 | 内容 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本参数 |  |  |
| 1.1 | 特许经营期限 | 项目合作期拟定为30年 | 其中：新建项目建设期3年，运营期27年；存量项目运营期30年。 |
| 1.2 | 资本金 | 资本金比例不低于20% | 《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）要求的最低比例 |
| 1.3 | 政府方持股比例 | 暂定政府持股比例为：0.00% | 政府方在项目公司不占股权 |
| 1.4 | 融资利率 | 贷款利率拟定为：3.8% | 当前五年期及以上人民币贷款市场报价利率（LPR）下降40BP。 |
| 1.5 | 项目总投资 | 工程估算总投资：104,789.30万元 | 选取项目可研批复数据 |
| 1.6 | 投资建设进度 | 建设期投入：第一年投资58,228万元；第二年投资40731万元；第三年投资5830万元。 | 建设期内根据建设内容和工程量投入，具体建设进度要经过政府同意后方可实施。 |
| …… |  |  |  |
| 2 | 成本参数 |  |  |
| 2.1 | 运营成本 | 新建项目：年运营成本1,205.50 万元，（质保期结束）； 存量项目：年运营成本2,212.96 万元。 原水费：年均70,688.59万元 | - 具体计算详见“本章三、运营成本测算” |
| 2.2 | 折旧摊销 | - 本项目将新增项目总投资（扣除可抵扣的进项税额）计为无形资产进行摊销 - 摊销采用平均年限摊销法，残值为0，摊销年限为运营期27年 | 工程折旧年限标准： - 水工部分，土建部分35年；水源连通管、干管、支管部分25年； - 田间管道使用寿命设计20年； - 机电及供电部分20年；自动化及信息化部分10年 |
| 3 | 收入测算参数 |  |  |
| 3.1 | 2024水平年灌区用户端需水量 | 暂定亩均年需水量为200m³ | 参考可研报告数据，并实地调研所得。 |
| 3.2 | 现状执行水价 | 农业灌溉用水：0.6元/ m³ | 选取可研数据 |
| 3.3 | 未来执行水价 | 农业灌溉用水：0.796元/ m³ | 全成本水价 |
| 3.4 | 原水价格 | 扬黄灌区原水费单价0.137元/ m³，红寺堡灌区原水费单价0.135元/ m³，盐环定灌区原水费单价0.157元/ m³。 | 可研数据。 |
| 3.5 | 漏损率 | 29%（到干渠直开口） | 可研数据 |
| 3.6 | 水费收缴率 | 高效节水灌溉暂按95% | 采用滴管技术，并且采用数字化收费系统，水费收缴能够达到95%收缴。 |
| …… |  |  |  |
| 4 | 财务评价指标 |  |  |
| 4.1 | 投资收益控制 | 项目资本金内部收益率：不高于5.50% | 参考宁夏地区特许经营市场综合水平，社会资本方资本金财务内部收益率均低于6.00%。 |
| …… |  |  |  |

（二）项目总投资

根据项目可行性研究报告，本项目估算静态总投资为104,789.30万元，考虑到项目建设资金的一部分来源于金融机构贷款，故需考虑建设期利息资本化，因此需要调整项目总投资。

本项目动态总投资由静态总投资和建设期利息组成。建设期利息计算公式如下：

建设期利息=∑（上年未付息贷款本息累计+本年度付息贷款额/2）*融资利率=（本年度贷款本金*融资利率/2+上年度融资本息*融资利率+次年度贷款本金*融资利率/2+前两年度融资本息*融资利率+第三年度贷款本金*融资利率/2）。

经计算，项目建设期利息为3,144.55万元，项目动态总投资107,933.85万元，如后续政府方计划出资或申请上级补贴金额可抵减总投资。

（三）项目还本付息情况

本项目财务分析中的财务费用只考虑社会资本方在特许经营期进行建设投资时发生的贷款产生的利息支出，贷款期限30年，宽限期3年，还款期27年，贷款利率以5年期及以上贷款市场报价利率（LPR）为计算基础，考虑近年来市场利率整体下降，暂定下降40BP为3.80%，还款方式为等额本息，每年还本付息金额为3,656.09万元，详见附表3。

（四）相关税费

1.所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》，本项目的企业所得税适用税率为25%，自项目取得第一笔经营收入所属纳税年度起，若社会资本方利润总额减去弥补以前年度亏损额为正值则要按照25%的税率缴纳企业所得税。

根据《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》，企业从事港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，给予“三免三减半”的优惠，因此本项目的所得税按“三免三减半”执行。

综上所述，本项目运营期前6年内所得税执行“三免三减半”，此后年度按25%计算所得税。

2.增值税

（1）财政部、国家税务总局在《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)中规定，一般纳税人销售自产自来水，可选择按照简易办法依照6%的征收率计算缴纳增值税，但不得抵扣进项税额，且一般纳税人在选择简易办法计算缴纳增值税后，36个月内不得变更。根据国家税务总局关于《增值税若干具体问题的规定》，供应或开采未经加工的天然水（如水库供应农业灌溉用水，工厂自采地下水用于生产），不征收增值税。

本项目服务对象为新建加改造提升29.97万亩和存量40.03万亩高效节灌区用水户，使用者付费部分按规定免征增值税，可行性缺口补助通常按照简易办法依照6%的征收率计算缴纳增值税。本项目是使用者付费，无可行性缺口补助，暂不考虑增值税。

（2）假设社会资本方可取得工程投资支出部分增值税专用发票进行进项税额抵扣，建安费和预备费增值税税率为9%，其他费增值税税率为6%（不含征地费）

（3）假设部分运营成本可取得增值税专用发票用于进项税额抵扣，其中取水费、燃料及动力费的进项税率为13%；工程维护、管理、其他费等的进项税率为6%。

3.税金及附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发〔1985〕19号）、《征收教育费附加的暂行规定（2011修订）》（国务院令第588号）《财政部关于统一地方教育费附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98号），本项目采用城市建设维护税税率5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%，其计税基础均为本项目缴纳的增值税税额，故税金及附加合计税率为10%。

三、运营成本测算

（一）新建项目运营成本

#### 1.新建项目

工程年运行费主要是指维持工程正常运行所需支付的费用。本工程实施后，新增加的年运行费包括：工程维护费、职工薪酬、燃料动力费、管理及其它费用等。费用标准根据有关规定，并参照宁夏已建工程的实际运行资料分析确定。

①工程维修费：包括日常维修、养护等，新建工程维护费按固定资产投资的0.5%计提，并给与5年质保期，质保期间不计提维护费，质保期结束每年计提526.15万元。

②职工薪酬：特许经营项目要设立项目公司，按照10人设置管理人员，管理人员人均成本10万元/年。运行人员按照每个乡镇5人，15个乡镇共计75人，人均成本6万元/年。新建项目增加5名管理人员，职工薪酬为50.00万元/年。

③燃料动力费：燃料动力费主要指灌溉用电电费，整个灌区骨干扬水泵站年总耗电量为2961万kW•h，折合亩均约42.3kW•h/年。田间首部泵站年总耗电量为3500万kW•h，折合亩均约50kW•h/年。多级扬水用电电价0.106元/kW•h，参照《宁夏回族自治区物价局关于我区2011年电价调整及有关问题的通知》，农业排灌用电电价0.292元/kW•h。则新建部分（含改造提升）面积为29.97万亩，则该部分年度电费为571.94万元。

④管理及其它费：管理费主要包括水利工程管理机构的差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等；其他费包括清除或减轻项目带来不利影响所需补救措施的费用、日常行政开支、科学试验和观测以及其它经常性支出等，管理及其它费按照职工薪酬、工程维护费、燃料动力费合计的5%计提，为57.40万元。

综上所述，质保期间新建部分（含改造提升）年运营成为为679.35万元；质保期结束新建部分（含改造提升）年运营成本为1205.50万元。

（二）存量项目运营成本

存量项目运营成本主要包含：工程维护费、燃料动力费、职工薪酬、管理及其他费用。根据存量项目批复文件及现场调研确定。

①工程维修费：包括日常维修、养护等，存量项目主要分为已建的调蓄水池和高效节灌工程，根据项目可研，已建调蓄水池固定资产原值为117232万元，考虑到调蓄水池维护内容较少，故按固定资产投资的0.3%计提维护费；存量高效节灌工程固定资产原值为98392万元，按固定资产原值0.5%计提维护费。则存量部分年度维护成本为843.66万元。

②燃料动力费：燃料动力费主要指灌溉用电电费，整个灌区骨干扬水泵站年总耗电量为2961万kW•h，折合亩均约42.3kW•h/年。田间首部泵站年总耗电量为3500万kW•h，折合亩均约50kW•h/年。多级扬水用电电价0.106元/kW•h，参照《宁夏回族自治区物价局关于我区2011年电价调整及有关问题的通知》，农业排灌用电电价0.292元/kW•h。则存量部分面积为40.03万亩，则该部分年度电费为为763.92万元。

③职工薪酬：设立项目公司按照10人设置管理人员，管理人员人均成本10万元/年。运行人员按照每个乡镇5~10人，共计75人，人均成本6万元/年。存量部分5名管理人员，75人运营人员，职工薪酬为500.00万元/年。

④管理及其它费：管理费主要包括水利工程管理机构的差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等；其他费包括清除或减轻项目带来不利影响所需补救措施的费用、日常行政开支、科学试验和观测以及其它经常性支出等管理及其它费按照职工薪酬、工程维护费、燃料动力费合计的5%计提，约105.38万元/年。

综上所述，存量部分年度运营成本为2212.96万元。

质保期间“存量+新建”的年度运营成本合计为2892.31万元；质保期结束后“存量+新建”的年度运营成本合计为3418.46万元。

（三）原水费

本工程至干渠直开口引水，年引水量为16935万立方米（其中，固海、固扩灌区引水量为11646万m³；红寺堡灌区引水量为4921万m³；盐环定灌区引水量368万m³）。扬黄灌区原水费单价0.137元/ m³，红寺堡灌区原水费单价0.135元/ m³，盐环定灌区原水费单价0.157元/ m³。引水水价0.137元/m3，年度水源费2,317.61万元。

四、项目收入测算

（一）灌溉收入

本项目灌溉收入指社会资本方向灌区范围内的种植户收取灌溉水费。社会资本方灌溉收入计算公式如下：

灌溉收入=灌溉执行水价×需水量×水费收缴率

其中：

现灌区执行水价：建设期，存量部分执行灌区供水价格为0.6元/m3。为了进一步推行水价综合改革，减轻政府负担，本项目建成后运营期灌溉水价执行全成本水价，约为0.766元/m3，加上含村集体计提0.03元/ m³收缴费，项目全成本水价为0.796元/m3。届时运营期内无需政府补贴。

亩实际需水量：

灌溉需水量根据以下公式计算：

，（i＝1，…，n）；

式中：、—分别为某时段灌区净灌溉用水量和毛灌溉用水量（万m3）；

—灌区灌溉面积（万亩）；

、—分别为第种作物的种植比例（%）和灌水定额（m3/亩）；

本项目涉及灌区主要种植玉米、枸杞、蔬菜、经果林等，综合亩均需水量为200m3/亩。本项目年实际需水量为14000万m3。

水费收缴率：根据现状调研，高效节水灌溉收缴率在95%以上，测算时按照95%计算。

（二）可行性缺口补助

本项目执行全成本水价，为使用者付费项目，无可行性缺口补助。

五、财务测算分析

（一）财务测算结果

根据上述条件以及测算结果，可以求得本项目的相关财务指标如下表：

表6-3财务测算指标

| 序号 | 名称 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年均营业收入（万元）（新建+存量） |  | 10,187.80 |
| 2 | 年均使用者付费（万元） |  | 10,187.80 |
| 3 | 年度运营成本（万元） | 质保结束 | 5,736.07 |
|  |  | 质保期间 | 5,209.92 |
| 4 | 年均可行性缺口补助（万元） |  | 0.00 |
| 5 | 结算水价（元/m3） |  | 0.766 |
| 6 | 全部使用者付费占全部社会资本方收入的比例 |  | 100% |
| 7 | 社会资本方资本金内部收益率（税后） |  | 5.50% |

表6-4运营期营业收入金额（单位：万元）

| 运营期 | 灌溉收入 | 可行性缺口补助 | 运营期 | 灌溉收入 | 可行性缺口补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,187.80 | 0.00 | 15 | 10,187.80 | 0.00 |
| 2 | 10,187.80 | 0.00 | 16 | 10,187.80 | 0.00 |
| 3 | 10,187.80 | 0.00 | 17 | 10,187.80 | 0.00 |
| 4 | 10,187.80 | 0.00 | 18 | 10,187.80 | 0.00 |
| 5 | 10,187.80 | 0.00 | 19 | 10,187.80 | 0.00 |
| 6 | 10,187.80 | 0.00 | 20 | 10,187.80 | 0.00 |
| 7 | 10,187.80 | 0.00 | 21 | 10,187.80 | 0.00 |
| 8 | 10,187.80 | 0.00 | 22 | 10,187.80 | 0.00 |
| 9 | 10,187.80 | 0.00 | 23 | 10,187.80 | 0.00 |
| 10 | 10,187.80 | 0.00 | 24 | 10,187.80 | 0.00 |
| 11 | 10,187.80 | 0.00 | 25 | 10,187.80 | 0.00 |
| 12 | 10,187.80 | 0.00 | 26 | 10,187.80 | 0.00 |
| 13 | 10,187.80 | 0.00 | 27 | 10,187.80 | 0.00 |
| 14 | 10,187.80 | 0.00 |  |  |  |

（二）评价与结论

以上测算结果是基于政府能够协调提升灌溉水价，并且2027年就能够执行，考虑到本项目是否有可行性缺口补助与灌溉水价密切相关，若项目实施后能够顺利提高农业灌溉水价，就能能够实现无需政府补贴。

以上投资收益控制水平为资本金内部收益率（税后）5.5%，结合本项目“投建管服”一体化实施，考虑到施工利润后该投资收益在宁夏地区整体投资收益和市场测试反馈结果来看，对社会资本具备较强的吸引力。

必须指出，上述财务测算结果是建立在目前阶段我方通过尽职调查和书面财务信息的基础上，利用科学、合理的财务测算方法所得之结果，仅作为政府方判断在确定的边界条件下社会资本可接受的使用者付费之参考依据，与社会资本实际竞争后的使用者付费金额可能存在一定的差异。我们认为主要存在如下主观因素将导致前述差异：

1.潜在社会资本对未来期的差异

潜在社会资本对以下方面的未来预期的差异会引起其实际报价对本财务测算结果的偏离。

（1）项目所在地宏观因素

潜在社会资本对项目所在地经济规模、经济结构、人均收入水平及消费习惯，对项目所在地人口规模等因素的现状及未来趋势的预期不同也会影响潜在社会资本的竞争报价。

（2）潜在社会资本对于项目运营效率的提高程度

在通过尽职调查、本项目采购文件及其他渠道获得的与本项目相关信息的基础上，潜在社会资本对自身技术实力、管理能力进行评估，并对其运营本项目在效率上的改进空间进行预期，潜在社会资本对这两方面的预期不同，也会影响潜在社会资本的竞争报价。

2.本项目对潜在社会资本的重要程度

潜在社会资本是出于战略目的还是仅仅出于经济目的而参与项目竞争也会对其报价产生影响。

3.潜在社会资本的资金实力及融资能力

潜在社会资本自身的资金实力、偿债能力的不同及其融资渠道的宽窄不同均会影响其报价。

4.本项目的竞争程度

参与本项目竞争的社会资本数量及其实力对比不同所导致本项目的竞争程度，亦将间接地对社会资本的报价产生影响。

第七章 项目风险识别与分配

一、项目风险分配原则

本项目按照风险最优分配、风险与收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险等要素，并考虑供水行业的自身特点，在政府和社会资本方之间实现项目风险的合理分配。具体风险分配原则如下：

（一）最优风险分配原则

特许经营模式致力于在政府和社会资本方之间实现最优风险分配而非最大限度的政府风险转移，在风险不恰当地分配和转移的情况下，政府可能会因转移了自身可以更有效管理的风险而向社会资本方支付更多的费用，或因留存了社会资本方可以更有效管理的风险而承担更高的成本，从而危及政府和社会资本合作关系的长期稳定性。因此并非所有的风险都会被政府转移给社会资本方或社会资本。在风险转移水平由低至高的区间内，通过最优风险转移水平，确保本项目的目标得以最大限度地实现。

（二）风险收益对等原则

特许经营项目在进行风险分配时应遵循风险与收益对等原则，即各方均应既关注风险承担方对于风险管理成本和风险损失的承担，又应尊重其获得与风险相匹配的收益水平的权利。如果风险管理成本大于与之对应的收益，风险转移就不可能在自愿的情况下发生，进而影响到相关各方履约及合作的效率。只有本项目参与各方能够通过风险分担实现对等收益，本方案确定的风险分配原则及方案才有实际落地的可能。

（三）风险可控原则

本项目合作期限长，部分风险的影响因素可能会出现政府、社会资本方无法预料的变化，并导致风险发生概率上升或风险发生时财务损失比之前估计的大得多。为保证政府和社会资本方合作关系的长期稳定，《特许经营协议》应根据风险可控原则设计风险分配机制，而不能由某一方单独承担超过其承受能力的风险，否则必将影响本项目各方维持合作关系的积极性，并最终导致社会资本方无法持续、稳定地提供公共产品/服务。

二、风险分配框架与流程

（一）风险分配基础框架

根据上述风险分配原则，考虑政府风险管理能力、项目回报机制、市场风险管理能力等要素，得到以下风险分配基本框架。

图7-1风险分配基础框架图

（二）风险分配流程

风险分配流程见下图：

图7-2风险分配流程

三、项目风险分配及应对措施

（一）风险分配方案

根据农业灌溉行业面临的普遍风险及本项目自身特点，可以将本项目风险大致划分为政治风险、法律和政策调整风险、投融资风险、运营风险、移交风险和不可抗力风险等7大类24项风险，依据风险分配原则、框架和流程具体识别、分析，具体风险分配方案如下表：

表7-1项目风险分配

| 风险类别 | 序号 | 风险名称 | 政府 承担 | 社会资本方承担 | 责任方 承担 | 共同承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治风险 | 1 | 征用/公有化风险 |  |  |  | √ |
|  | 2 | 政府干预风险 | √ |  |  |  |
| 法律和政策调整风险 | 3 | 不可控法律、政策变更风险 |  |  |  | √ |
|  | 4 | 可控政策变更风险 | √ |  |  |  |
|  | 5 | 决策审批延误风险 |  |  | √ |  |
| 投融资风险 | 6 | 融资交割风险 |  | √ |  |  |
|  | 7 | 利率风险 |  |  |  | √ |
|  | 8 | 供应商违约风险 |  | √ |  |  |
|  | 9 | 环境保护风险 |  |  |  | √ |
|  | 10 | 新增投资风险 |  |  |  | √ |
| 建设风险 | 11 | 设计风险 |  | √ |  |  |
|  | 12 | 完工风险 |  | √ |  |  |
|  | 13 | 技术风险 |  | √ |  |  |
|  | 14 | 质量风险 |  | √ |  |  |
|  | 15 | 安全风险 |  | √ |  |  |
| 运营风险 | 16 | 技术力量不足风险 |  | √ |  |  |
|  | 17 | 运营质量不达标风险 |  | √ |  |  |
|  | 18 | 运营成本超支风险 |  |  | √ |  |
|  | 19 | 供水量不足风险 |  | √ |  |  |
|  | 20 | 收入不足风险 |  |  |  | √ |
| 移交风险 | 21 | 资产质量不达标风险 |  | √ |  |  |
|  | 22 | 资产权属有负担风险 |  | √ |  |  |
|  | 23 | 移交后资产损坏风险 |  | √ |  |  |
| 不可抗力风险 | 24 | 不可抗力风险 |  |  |  | √ |

（二）风险说明及应对措施

1.征用/公有化风险

因项目被中央或地方政府征收征用、实行国有化等因素导致的合作期提前终止，该风险由双方共同承担。《特许经营协议》中明确各自承担比例。

2.政府干预风险

因政府部门人员更替或政府等因素，干预/影响到社会资本方的日常经营管理从而影响项目的正常运营，该风险由政府方承担，《特许经营协议》中明确社会资本方自主经营管理的措施，保障项目运营不受政府非正常监管干预影响。

3.不可控法律、政策变更风险

因法律法规、行业强制性规范标准、上级政府颁发的政策发生变更给项目实施带来的风险，本级政府和社会资本方均对该风险缺乏管控措施，按照风险分配原则，该风险由双方共担。《特许经营协议》中明确该风险可能引起的成本变动或项目提前终止的调整和应对机制。

4.可控政策变更风险

因贺兰县人民政府及其下属单位颁布的政策变更给项目实施带来的风险，本级政府对该风险更具有控制力，按照风险分配原则，该风险由政府方承担。《特许经营协议》中明确因该风险发生可能引起的项目合作条件发生变化，甚至导致项目终止的，政府方应赔偿社会资本方因此而实际遭受的直接损失。

5.决策审批延误风险

因社会资本方资料、手续不齐全、不及时等原因抑或政府机构能力不足、内部机制不完善等原因造成项目决策或审批事项延误，按照风险分配原则，该风险由导致该等情形发生的责任方承担。《特许经营协议》中明确约定政府和社会资本应负责的报审事项和时限，各责任主体对相应的报审事项负责，并明确相应的责任承担方式。

6.融资交割风险

因项目实际融资交割受不同金融机构的贷款政策影响，如政策性银行、国有商业银行、股份制银行或其他金融组织的贷款政策各不相同，如项目资金供应不足或者来源中断导致项目生产延缓甚至被迫中止等风险，应由融资主体社会资本方承担。

7.利率风险

我国目前虽正推行利率市场化改革工作，但贷款基准利率和人民币贷款市场报价利率（LPR）仍由中国人民银行依据国家货币政策进行合理调控或定期公布，政府和社会资本方均没有影响力和控制力，为保障双方的利益，本项目该风险应由双方共同承担。《特许经营协议》中明确具体共担的机制。

8.供应商违约风险

社会资本方应按照适用法律雇用供应商，包括运营维护过程中的各类设备、服务供应商；社会资本方对于其供应商、他们的代理人或他们直接或间接雇用的任何人的任何职务行为应明确对政府承担全部的责任，视该等行为为社会资本方的行为。

9.环境保护风险

因项目建设、运营维护而造成项目场地或周围环境的环境污染，由社会资本方负全部责任。《特许经营协议》中明确社会资本方应遵守适用法律的各项标准及要求，因社会资本方原因造成的环境污染承担全部直接或间接，但社会资本方对于《特许经营协议》生效日或接手之前存在的环境污染，或者由于政府方原因引起的环境污染不承担责任。

10.新增投资风险

因项目合作期内供水标准提高、处理工艺改进等因素，导致项目需进行改扩建、提标改造或设备设施提升，造成的新增投资费用由政府和社会资本方共担。《特许经营协议》中明确一定投入范围的新增投资由社会资本方自行承担和消化，超出一定范围后的新增投资费用由政府方承担。

11.设计风险

设计中可能会出现错误、不合理、可建造性差等问题。本项目中初步设计和施工图设计由项目公司完成，因此，该风险由社会资本方承担。

12.完工风险

本项目完工风险主要指由于社会资本方效率低下等主观原因导致项目不能如期完工的风险，本项目后续建设工作全部由社会资本方负责实施，该风险由社会资本方承担。

13.技术风险

技术问题可能严重影响工程质量或者增加投资成本。本项目施工完全由社会资本方负责，其对该风险具有完全的控制力，因此该风险由社会资本方承担。

14.质量风险

政府方通过采购社会资本方的形式将建设、运营责任转移给了社会资本方，社会资本方作为项目建设、运营的实际责任单位，对工程质量更具有实际控制力，因此该风险由社会资本方承担。

15.安全风险

本项目的建设和运营责任由社会资本方承担，社会资本方作为项目建设、运营的实际责任单位，本身就负有安全保障义务，且其对安全风险更具有实际控制力，因此本项目中的安全风险应由社会资本方承担。

16.技术力量不足风险

因技术力量不足等问题可能严重影响项目前期融资、运营效率、发生安全生产事件、或者服务质量不达标，该风险由社会资本方承担。《特许经营协议》中明确社会资本方应配置完备的技术力量，确保高效、安全、高质量开展项目运营工作。

17.运营质量不达标风险

特许经营项目中运营维护责任全部由项目公司承担，此风险也应由社会资本方承担。同时，项目公司另行委托/分包第三方运营维护机构进行运营维护的，此项风险与责任也不因此委托而转移或消灭。《特许经营协议》中明确制定绩效考核办法，对于服务质量不达标且不及时改正的，在合同中还可约定运营维护保函，政府方可以通过提取保函项下金额用于项目运营整改，以此方式约束社会资本方。另一方面，对于服务质量不达标且迟迟不改的，在协议中还可约定惩罚机制，政府可通过罚款方式约束社会资本方。

18.运营成本超支风险

项目运营期内项目运营成本发生较大幅度地增长，视成本超支的原因合理分配该风险。因社会资本方管理经验不足或成本控制不力等原因导致的，由社会资本方自行承担该风险。因合作期内国内或地区通货膨胀（指恶性通货膨胀）引起整体物价和薪酬水平上升，导致各类成本被动上升的风险，由双方共担。《特许经营协议》中明确具体的共担方式和方案（包括该等情形的认定方式、调整方案和共担比例等问题）。

19.供水量不足风险

农业灌溉受时节、气候、农作物调整等因素影响较大，如春季需水量较大。项目公司要根据灌溉时节提早筹备灌溉水量，合理安排用水户用水量。若供水量达不到灌溉要求，该风险应由社会资本方承担，农作物调整属于市场风险，但农作物都要用水，该风险由社会资本承担，在《特许经营协议》中明确供水量不足考核标准和处理方式。

20.收入不足风险

本项目收入为使用者付费收入，该部分收入均受需水量、水价和收缴率影响，需水量一方面受气候、降雨等影响，另一方面受用户种植作物需水量影响。考虑到项目区年降水量有一定的波动，一旦降水量超出年均平均量，会导致灌区需水量下降，进而造成本项目使用者付费下降，社会资本方既要拥有合理收益但也要承担必要的风险。建议由气候、作物种植种类等因素引起的收入不足风险应由双方共担，参照“第五章 四、回报机制”章节设置的与绩效考核相挂钩补足方式补足或者重新核定水价。水价在运营期未达到方案设计值，由于政府对水价具有定价权，该部分风险应由政府承担。收缴率不达标的风险由社会资本方承担。《特许经营协议》中明确具体风险分担机制。

21.资产质量不达标风险

项目运营期内，项目全部资产、设施的运营和维护是由项目公司直接负责且处于社会资本方的完全控制下，因此该风险应由社会资本方承担。《特许经营协议》中约定移交前的检修措施，确保设施处于良好的状态，达到事先约定的移交标准。另一方面，协议中可约定移交保函，在移交资产质量不达标且社会资本方不及时补救的情况下政府方提取保函项下金额用于项目移交整改，以此从方式约束社会资本方。

22.资产权属有负担风险

项目移交前，社会资本方应确保项目资产不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的其他负担，此项风险由社会资本方承担。《特许经营协议》中明确政府方可通过在合同中约定移交手续的执行必须限期进行资产权利义务负担检查。另一方面，合同中可约定移交保函，在资产有负担且社会资本方不及时解除资产负担的情况下提取保函项下金额，以此方式约束社会资本方。

23.移交后资产损坏风险

项目移交后的一定时期内，项目资产发生自然损坏导致无法使用或质量不达标的情形，由于社会资本方熟悉资产状况并应按照约定将符合性能要求的资产移交给政府方，该风险由社会资本方承担。《特许经营协议》中明确合理的缺陷责任期，该时期内社会资本方须按协议约定履行保修义务，确保资产可用性，但因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外。

24.不可抗力风险

因不能预见的自然灾害，例如地震、洪水、极端恶劣气候条件、病疫等或非自然因素导致的不可抗力如战争、暴乱、大规模罢工、政治动荡等相关事件发生所引发的风险，由双方共同承担。在不可抗力风险发生时，双方应尽快明确不可抗力事件，并初步评估事情产生影响，合理共担损失，合力应对事件，尽快恢复项目正常运作。《特许经营协议》中明确因发生不可抗力风险导致项目提前终止的补偿条件和补偿方式。社会资本方应当尽可能通过购买保险转移/规避不可抗力风险，对于无法投保的风险事项，双方各自承担因此风险发生的额外费用和支出。

第八章 特许经营协议框架草案

一、协议框架及主要内容

参照《国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）中的附件《政府和社会资本合作项目通用合同指南（2014年版）》以及《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156号）中的附件《PPP项目合同指南（试行）》，拟定本项目特许经营框架，具体合同条款内容在项目采购阶段进行起草，并对本框架草案进行合理调整。

第一章 特许经营协议概述

第二章 引言、定义和解释

第三章 项目的范围和期限

第四章 前提条件

第五章 项目的融资

第六章 项目的用地

第七章 项目的建设

第八章 项目的运营、维护

第九章 股权变更限制

第十章 付费机制

第十一章 履约担保

第十二章 政府承诺

第十三章 保险

第十四章 守法义务及法律变更

第十五章 不可抗力

第十六章 政府方的监督和介入

第十七章 违约、提前终止及终止后的处理

第十八章 项目的移交

第十九章 适用法律及争议解决

第二十章 合同附件

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》提出的要求，并结合本项目，明确协议的主要内容。参考如下：（1）项目名称、内容；（2）特许经营方式、区域、范围和期限；（3）社会资本方的经营范围、项目资本金出资比例、股权转让等；（4）所提供产品或者服务的数量、质量和标准；（5）设施权属，以及相应的维护和更新改造；（6）监测评估；（7）投融资期限和方式；（8）收益取得方式，价格和收费标准的确定方法以及调整程序；（9）履约担保；（10）特许经营期内的风险分担；（11）政府承诺和保障；（12）应急预案和临时接管预案；（13）特许经营期限届满后，项目及资产移交方式、程序和要求等；（14）变更、提前终止及补偿；（15）违约责任；（16）争议解决方式；（17）需要明确的其他事项。

二、合同体系构成

在特许经营项目中，项目参与方通过签订一系列合同来确立和调整彼此之间的权利义务关系，构成特许经营项目的合同体系。特许经营项目的合同通常包括特许经营协议、股东协议、履约合同（包括工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、产品或服务购买合同等）、融资合同和保险合同等。

在特许经营项目合同体系中，各个合同之间并非完全独立、互不影响，而是紧密衔接、相互贯通的，合同之间存在着一定的传导关系，了解特许经营项目的合同体系和各个合同之间的传导关系，有助于对特许经营项目合同进行更加全面准确地把握。

特许经营项目合同体系一般可分为两个层次：

第一层次主要为实施机构与项目公司之间签订的《特许经营协议》，以及项目公司股东之间签订的《股东协议》和《项目公司章程》共同构成的核心合同体系。其中，《特许经营协议》是本项目合同体系的基础和核心。

第二层次为项目公司和本项目推进过程中为保障项目履约与各有关主体签署的合同。包括项目公司与金融机构签署的《融资/贷款合同》、与施工单位签署的《工程承包合同》、与设备供应商签署的《设备采购合同》、与保险机构之间签署的《保险合同》、与运营商签署的《委托运营合同》、与员工签署的《劳务合同》以及实施机构与监理机构签署的《工程监理合同》等。

特许经营项目合同体系图如下图所示：

图8-1特许经营项目合同体系

三、协议核心边界条件

（一）权利义务边界

1.政府方的主要权利与义务

（1）主要权利

①按照相关法律政策的要求及《特许经营协议》约定，对本项目投资、建设、运营维护、移交等全过程进行监督、指导和检查的权利；

②要求社会资本方提交运营和维护记录，并监督项目设施的运营、维护状况；

③委托第三方判定是否需对项目设施进行中大修、更新重置或升级改造，若需要则由社会资本方负责执行；

④若政府方认为有需要，则可以委托有资质的中介机构对项目开展必要的审计工作；

⑤依据《特许经营协议》约定在社会资本或社会资本方不履行约定义务或发生紧急事件时，实施对项目的临时接管，暂代社会资本方运营维护本项目；

⑥发生社会资本方整改或违约的情况时，要求社会资本方限期纠正、提取履约保函或向社会资本方收取违约金、提前终止（收回特许经营权）或采取《特许经营协议》规定的其他措施；

⑦对社会资本方签署的项目有关合同文件进行监督、抽查和审核；

⑧制定本项目绩效考核办法，并据此对项目运营维护和移交进行绩效考核；

⑨项目合作期满时，根据《特许经营协议》约定无偿收回项目经营权并接收本项目全部资产；

⑩行使法律、法规及《特许经营协议》赋予的其他权利。

（2）主要义务

①协调社会资本方与其他政府部门间的关系，协助推进项目全生命周期各项行政审批手续的申报和审批工作；

②按照《特许经营协议》约定，定期对项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门进行绩效评价，根据协议约定和评价结果支付相关补助费用；

③将政府方的支出责任纳入中期财政规划，在付费年度就该支出纳入预算并取得人大批准；

④在社会资本方因不可抗力等原因确实无法继续履行项目合同时，应当采取措施，保证持续稳定提供公共产品或公共服务；

⑤在合作期内，若可能出现相关税费优惠，协助（但不确保）社会资本方享有此类优惠；

⑥履行法律、法规及《特许经营协议》规定的其他义务。

2.项目公司的主要权利与义务

（1）主要权利

①按照《特许经营协议》的约定，排他且独占享有本项目经营权，承担投资（如有）、运营、维护、管理、服务等一体化工作；

②按照《特许经营协议》的约定，获得可行性缺口补助的权利；

③根据《特许经营协议》的约定，并在合作期内利用项目设施提供服务并获得灌溉收入的权利；

④经政府方同意、以本项目融资为目的，项目公司（社会资本）将其《特许经营协议》下的资产经营权、预期收益权设置担保权益；

⑤经政府方同意，可创新项目融资结构，引入保险资金、特许经营引导基金等，并可通过发行债券、资产证券化、REITs等方式提高项目可融资性；

⑥政府方严重违约的情况下，要求提前终止合作并根据《特许经营协议》约定获得相应补偿的权利；

⑦行使法律、法规及《特许经营协议》赋予的其他权利。

（2）主要义务

①承继实施机构交接的前期相关工作（包括与第三方签署的合同等），按适用法律、法规及规章的要求及时办理项目尚未完成的前期行政审批手续，并承担相应费用；

②如有需要，负责筹措本项目新增投资需求的资本金和债务性融资，确保融资交割按时、顺利完成；

③运营期内，根据《特许经营协议》的规定，自行承担费用、责任和风险，负责本项目的运营、维护管理和服务工作，提交运营期履约保函并购买运营期保险；向灌区用水户提供符合水量要求的供水服务，保障正常供水，落实相应人员，做好水源巡查、工程运行管理、水量检测和维修养护工作，持续稳定地提供符合《特许经营协议》约定标准的服务；

④在本项目运营维护期内，项目公司应确保项目设施的技术指标符合双方签署的《特许经营协议》及其附件的相关约定，合理控制运营维护成本，提高产出效率；

⑤根据《特许经营协议》的规定，在发生紧急事件或项目公司不履行约定义务的情况下，接受政府方实施的临时接管，并提供协助；

⑥接受和配合政府方及其他有关部门对项目运营的监督管理工作，按照政府方要求对项目进行限期整改；整改不到位或构成违约的，按规定补齐履约保函或支付违约金；

⑦应遵守有关公共卫生和安全的适用法律及《特许经营协议》的规定，履行公共安全和保护环境的责任；

⑧项目合作期届满后，将项目无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给政府或其指定机构；

⑨履行法律、法规及《特许经营协议》规定的其他义务。

3.社会资本方的主要权利与义务

（1）主要权利

①参与项目公司经营管理，选派项目公司董事会、监事会、经营管理层人员；

②有权按照《公司法》和《项目公司章程》要求参与利润分配；

③行使法律、法规及《特许经营协议》赋予的其他权利。

（2）主要义务

①按《特许经营协议》约定按时缴纳项目公司注册资本，确保应投入的项目资本金按期足额到位；

②按照《股东协议》约定时间和持股比例及时出资到位，成立项目公司，在项目公司融资不足的情况下确保缺口资金到位；

③履行法律、法规及《特许经营协议》规定的其他义务。

（二）交易条件边界

#### 1.项目资产权属

本项目采用O&M+BOT方式运作，运营期间，项目公司拥有新建项目和存量项目资产特许经营权，资产所有权归政府所有。项目合作期内项目特许经营权（包括对资产使用权和收益权）属于项目公司所有。在合作期结束后，项目公司须将项目经营权（包括对资产使用权和收益权）、项目全部资产、设施设备、技术资料等无偿移交给政府或政府指定机构，并保证资产处于良好可使用状态，且项目经营权和全部资产上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

#### 2.委托运营标的和范围

本项目委托运营标的为同心县2024年前已建的41.09万亩高效节灌项目和2024-2027年新建及改造提升的38.41万亩高效节灌项目的特许经营权。包括对上述资产的使用权和收益权。同心县人民政府授权同心县农业农村局作为本项目实施机构，通过选择一家社会资本组建项目公司，与项目公司签署《特许经营协议》。

3.项目资本金及注册资本

根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）相关规定，并保证建设资金充足，本项目资本金比例不低于总投资的20%，由中标社会资本方和政府方共同组建，政府方持股比例不超过50%。

#### 4.前期工作及费用

实施机构负责完成项目试运行、资产评估、特许经营咨询、社会资本选择等工作，相应的费用最终由项目公司承担，并纳入本项目投资总额。如实施机构已产生前期工作费用，则项目公司需在成立后六十（60）日内，一次性向实施机构支付相关费用，具体金额以实施机构提供的清单（即票据和合同等）为准。

若政府已经支付完毕且供应商已经开具发票，在项目公司成立后，由项目公司向政府支付该部分前期费用，并计入项目总投资。

若政府已经支付完毕但供应商尚未开具发票，在项目公司成立后并支付相关费用给政府后，由供应商直接开具发票给项目公司。

若政府方前期已与供应商签订合同、执行合同但尚未支付费用，在项目公司成立后，由政府、项目公司和供应商签订三方合同，由项目公司向供应商付款，供应商直接向项目公司开具发票，并计入项目总投资。

#### 5.大修及不可预见费用

本项目大修采用“一事一议”原则，整体上由项目公司负责，由项目公司在需要时提出申请，由实施机构审核通过，或者实施机构认为需要时提出，项目公司需根据政府确认的大修计划（时间、标准、资金使用预算限额）对本项目进行大修。大修费用以实际发生额度计入年度运营维护费用或者由政府方按实际发生额度以一定的比例另行支付项目公司，该比例由双方协商确定，并在特许经营协议中列明。考虑到大修与日常维护之间有因果关系，为了督促项目公司履行日常维护责任，本项目大修次数应有限定。

#### 6.税费处理

项目合作期内，项目公司须依法缴纳业务范围内产生的所有税负，包括但不限于增值税及附加税、所得税等。

政府方在招标前确定由项目公司承担的主要税种、税率，如相关税种、税率发生变化，政府方和项目公司协商确定调整办法。原则上，由政府方承担税费风险或享受税收减免优惠。

能够取得增值税发票的项目，必须取得并用于增值税进项抵扣，因项目公司应取得但未取得增值税发票而造成的税负增加，政府方不予补偿。

前期费用发生时，若由项目公司支付给政府方或其指定相关单位，可开具增值税专用发票的，政府方或其指定相关单位应为项目公司开具满足项目公司需求的增值税专用发票，无法开具增值税专用发票的，政府方不承担相应税费补偿责任。

7.灌溉水价确定

本项目经营收入是灌溉水费收入，灌溉水价在建设期执行现有标准0.6元/立方米，进入运营期后根据政府调价后的全成本灌溉水价0.8215元/立方米。

8.计费方式

本项目没有可行性缺口补助，为使用者付费项目。全成本水价计算方式为：

年度使用者付费=年度可用性服务费（GP）+年度运营成本（含水源费）

其中：

1）年度可用性服务费（GP）

年度可用性服务费对应项目建设总投资及合理回报，运营期各年的资产可用性补助基数根据等额本息公式计算。

①项目公司投资基数（GI）=经审计工程结算价+经审计的工程建设其它费+建设期利息-政府方支出（含建设期补助、政府方出资资本金金额、政府为本项目发生的前期费等）。

工程结算价=[建安工程费合同价+工程变更（或签证）+工程索赔（项目公司向政府提出的合理索赔）+人工、材料及机械等价格调整+设备及工器具购置费]*（1-建安工程下浮率）（建安工程下浮率由中标社会资本报价取得）。

项目投资控制以项目实施机构组织相关部门和聘请专家评审通过的可研概算数为控制数，并报政府同意。但因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，确需增加投资概算的，或设计预算调整、调剂的，按照规定的程序及有关法律法规核定或办理总投资调整。因社会资本方原因造成建设投资增加的，由社会资本方自行承担，不纳入GI；因政府方原因导致设计变更、建设内容变更，经双方协商一致书面确认后，由此引起的建设投资变化由项目公司承担后纳入GI。同时，项目全部建设成本中的建设期利息以贷款市场报价利率（LPR）下降一定幅度为控制指标。

A.工程造价标准

①项目工程造价超过核准申报材料造价5%的，应重新报政府审核。

②工程量清单编制依据宁夏相关规定。项目计价依据可根据项目实施时正在使用的规范、标准进行调整，其他工程造价详细规定于招标文件和特许经营协议中明确。

B.经审计的工程建设及其它费用

工程建设其他费按吴忠市（或宁夏回族自治区/国家）费用内容以及付费范围调整，相关费用按实际发生计入项目总投资。

C.工程变更

因以下原因导致工程变更，报经政府方审核通过后，纳入结算范围：

- 因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化所引起的变更；

- 因建设规划的调整、征地拆迁等政府方原因或政府方提出工程变更要求导致工程量增减变化，其中如属政府提出的，项目公司及政府方一致同意后可进行调整；

- 法律法规及其它政策性调整引起的工程变更。

D.建设期利息

建设期利息=∑（上年未付息贷款本息累计+本年度付息贷款额/2）*融资利率，本项目建设期为2年。

②建设投资综合回报率（R）=[（银行融资额×融资利率）/（银行融资额+社会资本方资本金）+（社会资本方资本金×社会资本方资本金的投资回报率）/（银行融资额+社会资本方资本金）]×100%。

2）年度运营成本

年度运营成本主要包括存量项目运营成本和新建项目运营成本，主要包括工程维护费、燃料动力费、职工薪酬、管理费及其他费用。本项目投资综合回报率已涵盖社会资本方必要收益，故运营成本不再考虑合理利润。

3）年度使用者付费：本项目经营收入为灌溉水费收入。

#### 9.项目公司的有关限制

（1）股权限制

项目合作期前3年，项目公司股权不得转让。项目合作期3年后，经政府方书面同意，项目公司可转让最高不超过50%股权，受让方应满足《特许经营协议》约定的技术能力、财务信用、运营维护经验等基本条件，并以书面形式明确承继原股东方在项目公司下的权利及义务。同等条件下，由政府方安排的其他主体享有优先受让权。

（2）融资限制

未经政府方书面同意，项目公司不得将本项目合作范围的土地、建筑物及设施设备进行抵押、质押或者其他任何形式的担保。

项目公司仅拥有对《特许经营协议》约定的项目投资、建设及项目设施运营维护进行融资的权利，不允许项目公司以除此以外的任何目的进行融资，且融资不得影响项目的正常建设和运营维护。

项目公司的所有资本金及其他融入资金只能用于《特许经营协议》规定的本项目的建设及运营维护等活动中，禁止项目公司将资金用于其他用途。

（3）经营限制

项目运营维护期内，项目公司对项目的经营范围及内容、管理规范、质量标准等变化须提前经政府方的书面同意。

未经政府方事先书面同意，在合作期限内项目公司不得从事项目协议所约定的授权经营范围以外的其他任何经营活动。

未经政府方书面同意，项目公司不得擅自将运营、维护业务转包给任何第三方，且不得为任何第三方提供相关服务。

在此前提下，项目公司享有项目的经营权和收益权，政府方不干预项目公司的运营维护及管理，除非此种干预是为保护公共利益及安全所必须的。

（4）委派公益董事

在社会资本建设、运营过程中，通过向项目公司派驻公益董事或监督员参与项目公司运营管理，监督特许经营项目协议执行情况，如发现董事会决策与特许经营项目协议相违背或危及公共利益，公益董事具有一票否决权。

公益董事的主要权力包括：（1）公益董事有权参加项目公司董事会；（2）公益董事对项目公司可能影响社会公共利益或社会公共安全的重大决策及经营活动可以行使一票否决权；（3）监督员有权随时进入项目公司进行监督检查，项目公司不得以任何理由干涉阻挠。

#### 10.项目移交

合作期满的前12个月内，政府方和项目公司应共同成立移交委员会，负责有关合作期满后项目移交的相关事宜。移交委员会应适时举行会议，商定项目设施移交的详细程序、培训计划的实施和将移交的设备、设施、物品、零配件和备件等的详细清单，以及移交的方式。本项目移交方案坚持以下原则，具体的移交内容在《特许经营协议》中约定。

（1）无偿移交

合作期满，项目公司将项目设施无偿移交给政府方指定机构，项目公司不再享有相关权益。届时项目公司向政府方移交资产如果产生税费，双方可根据相应的税收政策，遵循合理避税原则，协商一致选择股权移交或其他方式，实现社会资本无偿移交项目。

（2）移交资产的相关权责方面

项目公司应确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。若采取股权移交形式的，应确保项目公司所有股权不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

（3）项目移交的其它方面

移交工作计划方面：成立移交委员会，确定移交范围、移交方式、移交时间等安排。

移交验收计划方面：确定验收内容、验收方式等安排，出具验收报告。

移交资产的质量保证方面：项目公司应保证移交的所有设施、设备、材料、系统等所有涉及运营维护的均应当保证符合城镇综合开发有关法律法规、强制性标准、行业标准，且与竣工文件基本一致，符合正常运营维护的需要。

人员培训计划方面：项目公司应向政府方报批一份详细的就项目的运营维护、养护和维修对政府方人员开展的培训计划，并指定受训人员共同参与项目的运营维护养护和维修工作。

#### 11.绩效考核

项目合作期内，政府方负责对项目公司的运营、维护、管理和服务绩效进行考核，具体考核标准见“第十二章、绩效考核方案”。

本项目已设置全面合理的绩效考核机制，且运营期政府无需支付补贴，不存在通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任的情况，故不会形成政府隐性债务。

#### 12.上级政府补贴

项目合作期内，实施机构或项目公司应积极主动寻求国家或省市对项目的各种政府补助或专项补贴，补助资金归政府方支配，按照相关政策使用。如无特殊规定，项目建设期内争取到的补助资金用于项目建设，同时降低项目融资比例；运营期内争取到的补助资金用于项目更新改造或大中修。

#### 13.灌溉水价的调整机制

##### （1）灌溉水价的核定

项目进入正式运营后，直接运营成本和实际供水量如发生较大变化，则可能给项目实际收益情况造成较大影响。因此确保政企双方合理权益的前提下，本项目在正式进入运营期后引入成本监审机制。由实施机构自行或委托社会资本认可的第三方专业机构对项目首个运营年度开展成本监审工作，主要对项目运营过程中的燃料动力费、水源费、工资及福利费、管理费及其他费用进行核查确认。运营成本和水量较方案偏差较大确需调整的，双方根据确定的财务内部收益率（税后）、核定的运营成本和供水量情况确定重新确定供水服务价格。

##### （2）水价的调整机制

本项目协议期限长达30年，为了反映对宏观经济风险的合理共担，需设定水费单价的常规调价机制。在《特许经营协议》中明确调价机制对水费进行调整，公式包括燃料动力费、原材料费、水源费、工资及福利费、维修费及其他直接经营成本等与通货膨胀相关因素。

调价因素：针对水费单价中的燃料动力费、原材料费、水源费、工资及福利费、维修费、企业所得税、其他因素部分分别参照电力费用指数、《吴忠市统计年鉴》中相应职工平均工资、《吴忠市统计年鉴》中相应化工原料类商品零售价格指数、本项目适用税率、及吴忠市居民消费价格指数值的历年变化，按照各部分在水费中的占比形成供水单价的调整系数。

调价频次：自调价基准年起，之后每间隔满两年即可启动常规调价机制，若约定的调价因素触发《特许经营协议》约定的供水单价常规调价机制时，社会资本可向政府方申请对供水单价进行调整。通过常规调价确定的单价在下一个常规调价年到来之前维持不变。无论在何种情形下，供水单价的常规调价间至少应间隔满两年。

触发条件：触发供水单价常规调价机制的条件为：当供水单价调价系数（K）的绝对值超过5%时，即自上一次常规调价之后供水成本影响因素综合指标累计涨跌幅超过±5%时。

调价公式：

Pn= K×P0

Pn：第n年调整后的灌溉水费价格;

P0：基准灌溉水费价格，本项目初始基准灌溉水费价格为中标社会资本报价的水费价格；运营期间任意一调价时P0对应上一次调价后确定的水价；

K为调价系数：

K=a×Fn/Fn−3+b×Ln/Ln−3+c×Yn/Yn−3+d∗CPIn−3∗CPIn−2∗CPIn−1

表1-1 项目调价公式符号释义

| a | 是燃料动力费在水费价格构成中所占的比例 |
| --- | --- |
| b | 是工资及福利费用在水费价格构成中所占的比例 |
| c | 是水源费和原材料费在水费价格构成中所占的比例 |
| d | 是除燃料动力费、工资及福利、水源费外的其他部分在水费价格中所占的比例 |
| n | 是调整水费价格的当年 |
| Fn−3 | 是第n-3年水费价格中电价 |
| Fn | 是第n年水费价格中的电价 |
| Ln−3 | 是第n-3年时当地统计局编制的《统计年鉴》中公布的“《劳动力和职工工资》-《按国民经济行业分组的在岗职工年平均工资》-《全市总计》”对应的第n-2年全部职工平均工资 |
| Ln | 是第n年时本地统计局编制的《统计年鉴》中公布的“《劳动力和职工工资》-《按国民经济行业分组的在岗职工年平均工资》-《全市总计》”对应的n-1年全部职工平均工资。 |
| Yn | 第n年时水费价格中的水源费 |
| Yn−3 | 第n-3年时水费价格中的水源费 |
| CPIn−1 | 是第n年时国家统计局公布的第n-1年的居民消费价格总指数（百分比指数）。 |
| CPIn−2 | 是第n-1年时国家统计局公布的第n-2年的居民消费价格总指数（百分比指数）。 |
| CPIn−3 | 是第n-2年时国家统计局公布的第n-3年的居民消费价格总指数（百分比指数）。 |

其中：a + b + c + d = 100%

如国家法律法规及政策发生重大变化，或者因技术改造升级，导致社会资本的资本性支付及实际运营成本发生重大变化时，社会资本可向实施机构提出调价申请，并接受价格主管部门的监审。实施机构会同财政部门和发改部门审核其申请，就价格调整做出决定，若作出的价格调整未能使社会资本达到中标时的合理收益要求，实施机构通过一次性足额补偿等方式予以弥补。具体事宜，届时由双方协商签订补充协议

特殊情况：项目特许经营期内，因项目公司经营管理不善导致项目无法满足既定的各项运营目标或运营费用大幅上升的，政府方有权根据实际情况，调减或者不调增水费单价，具体调整机制在《特许经营协议》中进一步明确。

（三）履约保障边界

1.强制保险方案

本项目合作期限内可能遇到不可预期或不可控制的风险，项目公司应按照《特许经营协议》的约定以及适用法律的要求自费购买并维持合理的保险，确保其有效且达到合同约定的最低保险金额、主要包括：财产一切险、第三者责任险、根据谨慎运营维护惯例应购买的相应险种以及政府方认为必要的其他险种等。

如果项目公司不购买或维持《特许经营协议》中所要求的保险，则政府有权购买该保险，并且有权根据合同约定从履约保函或维护保函款中提取需支付的保险费金额。

2.履约担保体系

根据特许经营相关政策要求和行业操作惯例，项目实施机构应当要求社会资本缴纳参与本特许经营项目的投标保证金和履约保证金，以保证社会资本严格依照其投标响应内容和《特许经营协议》的约定履行其义务。本项目主要通过投标保证金（或保函）、履约保函和移交保函构成履约担保体系。在本项目采购、执行和移交阶段中，如果项目公司未能履行投标响应内容或《特许经营协议》中约定的义务，实施机构有权兑取保函相应金额。

参照《财政部政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）第二十一条：“参加采购活动的保证金数额不得超过项目预算金额的2%。履约保证金的数额不得超过项目初始投资总额或者资产评估值的10%”，本项目履约担保体系详见下表：

表8-2履约担保体系表

| 条款 | 投标保证金/投标保函 | 履约保函 | 移交保函 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交主体 | 社会资本 | 项目公司 | 社会资本 |
| 提交时间 | 递交投标文件前 | 正式签署《特许经营协议》后三十日内 | 项目合作期届满日十二个月之前 |
| 退还时间 | 项目公司递交履约保函起满5日止 | 项目公司递交移交保函起满5日止 | 项目正式移交一年后 |
| 受益人 | 实施机构 | 实施机构 | 实施机构 |
| 金额 （人民币） | 【80】万元 | 【5000】万元 | 【5000】万元 |
| 担保事项 | 中标项目后草签《特许经营协议》； 按约定设立项目公司并承继《特许经营协议》； 履约保函提交等。 | 提供持续、稳定、符合产出要求和标准的公共服务； 保障安全生产、项目设施设备的日常维护及大中修、更新改造（如有）等； 移交保函提交等。 | 项目设施恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训； 项目设施存在隐蔽性缺陷、对设施的运营不善所造成的瑕疵等。 |

如果项目因为特定情形导致提前中，则保函应在违约金完全支付的前提下在提前终止日后一定期限内退还。

3.资金监管和财务审计

项目合作期内，项目公司应按照中国法律和会计准则处理其业务或相关的会计事务并接受政府方的财务监管。政府方有权自负费用聘请中介机构，定期对项目公司经营财务状况进行专项审计。

（四）调整衔接边界

1.应急处置和临时接管预案

项目公司须在运营维护手册中，制定应对重大事故、环境公害以及人为破坏等原因发生的事故的应急预案和现场处置方案，包括报告程序、应急指挥及处置措施等内容。项目公司制定的应急预案应当征求政府方的意见并报政府方同意后实施，突发事件发生后，项目公司须按应急预案要求及时启动应急措施。

2.临时接管

项目公司在合作期间有下列行为之一的，政府方有权（但无义务）自行或指定第三方对本项目进行全面或部分临时接管，项目公司及项目公司股东对此应予以全面、及时的配合，不得以任何方式或理由加以拖延或阻碍。临时接管后，政府方可采取相关措施对相关问题进行处理。如短期内项目公司违约等情况消除，并经确认其具有继续实施本项目的能力时，政府方可将项目交回给项目公司；否则，政府方有权提前终止《特许经营协议》。临时接管期间项目公司无权取得相应运营维护服务费，并需要向政府方支付为处理相关问题所发生的一切费用。

①项目公司放弃或视为放弃项目建设；

②擅自转让、出租经营权的；

③擅自将所经营的资产或本项目的其他权益进行处置或者抵押的；

④因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

⑤项目出现重大经营或财务风险，威胁或侵害公众利益；

⑥擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

⑦适用法律规定或双方约定禁止的其他行为。

合作期内，如发生紧急事件或在合理预期出现紧急事件或导致政府方不临时接管，即将危及公共利益或公共安全时，政府方有权对项目设施进行临时接管，项目公司应对此予以完全的配合与协助，由此发生的相关费用由政府方承担。

3.项目新增改扩建需求

如果未来政府方基于规划调整、技术更新优化、功能性调整等目的要对进行项目改扩建的，在不违反届时适用法律规定且项目公司履约记录良好的前提下，报实施机构书面批准后，可由项目公司直接承担项目的改扩建建设工作。

因项目改扩建导致的增加资本性支出或运营成本的，由项目公司与实施机构按照适用法律的规定，通过另行支付相应费用或双方认可的其他方式予以平衡。

4.合同变更与展期

除适用法律另有规定或《特许经营协议》另有约定外，《特许经营协议》各当事人在项目合作期限内不得单方提出解除合同。出现法律法规规定或项目合同约定的情形，项目确需提前终止的，合同任何一方均有权依法或依约定要求赔偿。

项目合作期限内，实施机构或项目公司可根据社会经济环境、公共产品和服务的需求量及结构等条件的变化，按照《特许经营协议》约定的条件和程序，合同当事人应在协商一致的基础上签订补充协议。项目合作期限期满后确有必要延长的，各方当事人应当协商一致，并报本级人民政府批准后执行。

5.提前终止和补偿

（1）导致终止的项目公司违约事件

项目公司有下列情形之一，如果不是由于政府方违约或不可抗力所致并且未在允许的时间内得到改正，应视为项目公司违约事件，政府方有权立即发出终止意向通知，具体以《特许经营协议》约定为准：

①在《特许经营协议》中所作的陈述和声明被证明严重有误，使项目公司履行《特许经营协议》的能力受到严重不利影响，或使政府方在特许经营项目合同下的权利受到严重不利影响；

②项目公司履行《特许经营协议》项下的任何义务所必需的任何政府批准、许可、执照被取消或不再有效；

③项目公司放弃项目或被视为放弃项目；

④项目连续3年在灌溉时间节点供水量不达标的；

⑤因经营管理不善，造成重大质量安全责任事故或者环境污染事故，严重影响公众利益的；

⑥因经营管理原因，财务状况严重恶化，无法继续履行本合同，擅自停业、歇业、未履行本合同约定的义务和责任，严重影响农户利益的；

⑦项目公司违反《特许经营协议》规定，擅自转让特许经营项目合同或合同项下任何权利或义务，或其任何资产，或者改变项目公司内部的股权比例；

⑧项目公司利用本项目进行欺诈等违法活动；

⑨项目公司不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

⑩根据法律法规或《特许经营协议》规定，其他政府方可提前解除合同的情形。

（2）导致终止的政府方违约事件

政府方有下列情形之一，如果不是由于项目公司违约事件或不可抗力所致，并且未能在允许的时间内得到补救，应视为政府方违约事件，项目公司有权立即发出终止意向通知，具体以特许经营项目合同约定为准：

①在《特许经营协议》中所作的陈述和声明被证明严重有误，使政府方履行《特许经营协议》的能力受到严重不利影响，或使项目公司在特许经营项目合同下的权利受到严重不利影响的；

②擅自撤销项目公司的经营权或将该经营权授予第三方或将自行实施全部或部分项目经营权；

③政府方严重违反《特许经营协议》项下的义务，并在收到项目公司发出说明此违约的书面通知和要求政府方就此进行补救的书面通知后整改期限内，政府方未能补救；

④根据法律法规或特许经营项目合同规定，其他项目公司可提前解除合同的情形。

（3）其他提前终止情况

其他提前终止情况还包括：

①经政府方与项目公司协商一致，可提前终止《特许经营协议》；

②不可抗力导致特许经营项目合同无法继续履行，《特许经营协议》可提前终止；

③其他《特许经营协议》中约定的提前终止情况。

（4）提前终止的补偿原则

项目合作期内，因不可抗力、不可预见因素、法律变更或一方出现严重违约、双方协商一致而导致项目不能继续进行，则《特许经营协议》提前终止。

《特许经营协议》提前终止，政府或其指定机构应按照《特许经营协议》的规定接收项目设施，政府按照不同情况向项目公司支付相应提前终止补偿金，具体的提前补偿原则和补偿标准以《特许经营协议》约定为准。

6.违约处理

项目建设及运营维护过程中，社会资本未按照《特许经营协议》履行约定义务的，应承担相应的违约责任，包括停止侵害、消除影响、支付违约金、赔偿损失和解除合同等。当项目公司发生严重违约情形或危及社会安全和公共利益时，政府相关部门有权临时接管项目或提前终止合同。

7.争议解决

本项目合作期间，项目实施机构和项目公司因《特许经营协议》引起或有关的任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决。执行特许经营项目合同过程中，合同双方若存在无法通过友好协商解决的情况，采取在项目所在地诉讼的方式解决。

在争议解决过程中，当事各方应当继续履行特许经营项目合同下的各项义务，保证公共服务的持续性和稳定性。

8.项目参建单位的选择与管理

（1）关于勘察设计单位的确定

本项目勘察设计单位由实施机构按照适用法规选定，设计单位承担本项目的设计，包括初步设计、施工图设计以及后期设计优化、移交竣工验收等有关设计方面的工作；勘察单位负责本项目的勘察工作。实施机构先与勘察设计单位签订服务合同，待项目公司成立后，由项目公司与实施机构和勘察设计单位签订三方协议，明确仅转让给项目公司付费的义务，即勘察设计费用由项目公司承担并计入本项目的总投资。

（2）关于监理及跟踪审计单位的确定

本项目的监理机构由政府方依法选定，监理费纳入本次特许经营项目总投资，由项目公司支付。监理机构必须依据委托人的授权，按照国家和地方的有关法律、法规、相关技术要求和质量验收标准，对工作进度、质量、安全、文明施工等方面进行监理，公正的维护各方的合法权益。

本项目的政府审计部门对项目的建设全过程进行跟踪审计，对项目建设实施过程的合法性、真实性、规范性进行跟踪审计监督，如审计部门聘请第三方负责跟踪审计，相关费用由项目公司支付，计入项目总投资。

（3）关于施工单位的确定

根据《招标投标法实施条例》第九条的规定，满足“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供”条件的，可以不进行招标。同时《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）第九条的规定，“对于涉及工程建设、设备采购、或服务外包的特许经营项目，已经依据政府采购法选定社会资本合作方的，合作方依法能够自行建设、生产或者提供服务的，可以不进行招标”。即满足条件的社会资本可负责项目的施工建设，项目公司无需再通过招标选择施工单位。

本项目拟通过公开招标的方式选择具备相应施工总承包资质、能力及经验的社会资本，并在当地组建项目公司。中选社会资本如能满足自行建设的条件，项目公司可以不需再进行施工单位招标。

（4）设备供应商的确定

本项目的设备供应商由项目公司依法选定，设备购置费用纳入本次特许经营项目总投资，由项目公司支付。

第九章 特许经营者应具备的条件与选择方式

一、特许经营者的选择方式

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，“实施机构根据经审定的特许经营项目实施方案，应当通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择特许经营者”。

因此，根据上述规定及《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第68号）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）等有关规定，实施机构根据经审定的特许经营项目实施方案，可通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等竞争方式选择特许经营者。

（一）公开招标

公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式。

公开招标主要适用于核心边界条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不作更改的项目。公开招标能够在最大限度内选择投标商，竞争性更强，择优率更高，同时也可以在较大程度上避免招标活动中的贿标行为。

（二）邀请招标

邀请招标是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

邀请招标主要适用于：（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大邀请招标与公开招标时间大致相同（约20天），招标费用相对低一些，但是需要专门的审批条件，且竞争性弱，容易出现陪标现象。

（三）竞争性谈判

竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。

竞争性谈判主要适用于：（一）招标后没有供应商投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判方式具有采购周期短（不低于5天）、采购成本低，方便灵活等优点，但也存在独家谈判容易造成厂家抬高价格；违反自由竞争精神；秘密谈判，容易给参与者或操作人员造成串通舞弊的机会等缺点。

（四）竞争性磋商

竞争性磋商采购方式是财政部首次依法创新的采购方式，核心内容是“先明确采购需求、后竞争报价”的两阶段采购模式，倡导“物有所值”的价值目标。

竞争性磋商主要适用于：（一）政府购买服务项目；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；（五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

目前特许经营项目常用的采购方法是公开招标和竞争性磋商两种方式，结合本项目特点，本项目拟采取公开招标的方式选择社会资本。项目实施机构将作为本项目的采购人，并在符合要求的媒体上发布招标公告。

二、特许经营者的资格条件

本项目将围绕主体资格条件、财务实力、运营经验和施工能力要求选择到合适的社会资本方，以下拟定资格条件将在下一步社会资本选择环节的选择文件中进一步完善：

1.除符合《政府采购法》第二十二条的规定外，必须是持有有效的营业执照的独立企业法人。

2.具有良好的商业信誉，参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。提供网站查询结果网页截图。

3.无行贿犯罪查询结果。申请人需提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上按照“案由为单位行贿或行贿”的查询结果网页截图（加盖公章），查询对象包括企业和法定代表人。

4.具有健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

6.本次招标接受联合体。

三、特许经营者的选择

（一）选择方式

目前特许经营项目常用的采购方法是公开招标和竞争性磋商两种方式，结合本项目特点，本项目拟采取公开招标的方式选择社会资本。项目实施机构将作为本项目采购人，在符合要求的媒体上发布招标公告。

（二）选择程序

依据《招标投标法》《招标投标法实施条例》等相关法律，《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》等部门规章，本项目选择工作的开展安排如下：

1.编制招标文件

实施机构需依据政府批复的实施方案完成招标/选择文件的编制工作，特许经营协议草案等法律文件应作为招标/采购文件的附件。

2.发售招标文件

发改局完成实施方案审批后项目进入“采购阶段”，由实施机构同心县农业农村局委托招标代理于25日内完成社会资本方的选择。

3.答疑、澄清、修改招标/选择文件

项目实施机构依法对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容应作为选择文件的组成部分。

项目实施机构应组织社会资本进行现场考察或召开选择前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个社会资本参加的现场考察和答疑会。

4.组建评审小组

评审小组由项目实施机构代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中应至少包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。

评审专家宜首先通过专家库随机抽选生成或由实施机构直接选定。县（区）本级公共资源交易中心已不具备符合随机抽选要求的专家库的，可使用市本级、自治区本级相关专家库或重新组建专家库。采用直接选定方式的需依法做好论证、公示工作。

5.评审投标/响应文件

评审小组宜对投标/响应文件进行两阶段评审。第一阶段由评审小组在对社会资本进行资格审查。第二阶段由评审小组对通过资格审查的投标/响应文件进行综合评分，编写评审报告并向项目实施机构提交候选社会资本的排序名单。

6.合同确认谈判

实施机构根据需要组织项目谈判小组，必要时邀请第三方专业机构提供专业支持。

谈判小组按照候选社会资本方的排名，依次与候选社会资本方进行合同确认谈判，率先达成一致的即为中选社会资本方。项目实施机构应与中选社会资本方签署确认谈判备忘录，并根据信息公开相关规定，公示合同文本及相关文件。

7.合同签约

实施机构应将招标结果和根据采购文件、响应文件、补遗文件和确认谈判备忘录拟定的特许经营协议文本进行公示，做好公示期间异议的解释、澄清和回复等工作。公示期满无异议的，由项目实施机构会同发改、财政部门等部门将合同报送当地政府审核。政府审核同意后，由项目实施机构与中选社会资本方正式签署的特许经营协议。

（三）综合评审办法

投标/响应文件评审宜采用综合评审办法，重点从社会资本的综合实力、建设施工能力、运营管理能力和商务报价等若干个方面进行综合考察，公平择优选择具有相应管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织作为特许经营者。

投标/响应文件一般包括资信文件、技术文件和报价文件，并分设评审标准。

1.资信文件

资信文件主要体现社会资本方投、建、管、服一体化的综合实力，包括投融资能力和财务状况、施工资质和业绩、运营经验和业绩、获奖和示范项目等。

具体考察标准宜在招投标阶段根据经批复的实施方案确定的目标和原则进一步细化和明确。

2.技术文件

技术文件主要体现社会资本方投、建、管、服一体化的技术实力，主要包括社会资本方组建与管理方案、项目投融资方案、项目建设管理方案、运营服务管理方案、移交方案、财务方案和法律方案等。

具体考察标准宜在招投标阶段根据经批复的实施方案确定的目标和原则进一步细化和明确。

3.商务报价

第十章 政府承诺与保障

一、特许经营权的有效性

在中标社会资本严格执行特许经营协议的前提下，政府应保证其特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效和完整，不可抗力除外。

二、协调与政府部门的联系

实施机构应成立项目筹建办公室，在项目建设期，负责协调社会资本方与政府有关部门的沟通。

三、加强能力建设

通过专题培训、政策解读等措施，统一思想，提高政府各部门、社会资本和社会公众对本项目的认识，营造良好的环境氛围。同时，聘请专业咨询机构为项目全生命期提供财务、法律、技术和商务支持，为本项目顺利推进保驾护航。

四、争取政策支持

充分整合、有效利用现有资源和政策，争取特许经营项目配套政策支持；同时，积极争取国家和省有关部门的各类支持。

五、完善监管制度

研究并完善本项目监管体系，对本项目进行全流程履约管理。本项目的监管体系如下：

（一）授权关系

政府授权农业农村局作为项目实施机构，具体负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。

（二）监管体系

本项目的监管体系主要由项目实施机构对本项目的履约管理、相关行政主管部门对本项目的行政监管以及社会公众对本项目的公众监督三部分构成，以此形成全方位的监管合力，确保公共利益得到充分保障。

（三）监管方式

项目实施机构或政府指定的其他机构对项目公司在特许经营期内的合同履行情况进行监督管理，定期对项目公司经营情况进行评估和考核。重点管理以下几个方面：

1.履约监管

（1）建设管理：本项目由项目公司负责项目建设管理工作，项目监理单位由项目实施机构选定，施工组织工作由项目公司负责。项目公司施工方、材料供应商或劳务分包商签订供应或承包合同，必须向项目实施机构进行备案，重大事项需要经项目实施机构同意。

（2）质量与安全监管：项目实施机构在不影响项目建设和正常运营的情况下，可以进场监督、检查项目设施的建设、运营和维护状况，检查项目的工程质量、安全及施工情况，检验项目公司的运营管理效果和效率。

（3）绩效考核：本项目需按照特许经营协议约定的绩效评价标准，由项目实施机构定期对项目公司进行绩效考核，考核采取日常考核、定期考核和抽检抽查相结合的方式，主要从相关规章制度执行情况、服务水平和项目设施的运营维护状况进行考核。

（4）成本费用监管：项目公司应定期如实向项目实施机构提交年度财务报告等财务资料，便于项目实施机构对项目公司的成本费用进行监管。

（5）计划、统计报表和报告制度：项目公司应按照国家相关规定执行计划、统计报表和报告制度，将相关报表、报告按季度、年完成并报相关主管部门审核。项目实施机构对项目公司运营期内的履约情况进行监督管理。

（6）合法合规监管：项目公司应按照特许经营协议的约定就行政审批、采购、保险等相关文件向项目实施机构备案。

（7）中期评估：为保障项目长期稳定运营，政府方应定期对本项目开展中期评估，及时发现项目当前面临的问题，帮助政府全面掌握项目各阶段的运行状况，发现监管工作的漏洞和不足，有针对性的调整监管工作范围和工作重点，切实提高监管工作效率和效果。项目实施机构应组织专家或委托第三方专业机构，定期（具体评估周期根据项目实际情况确定）对项目运营进行周期评估，客观评价项目公司的运营维护质量和效率，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性以及项目合同的执行情况。通过定期评估及时评估已发现问题的风险，制订相应措施。中期评估内容建议如下：

项目的运行是否达到环保要求；

项目的运营是否符合监管细则的要求；

特许经营协议等法律协议的遵守情况；

项目的建设是否依据规定的基本建设程序和规划要求执行；

项目的建设和投资是否满足项目的需要；

提供的产品和服务是否满足各类标准和规范的要求；

项目服务质量和用户投诉处理情况；

应急预案的制定、执行情况；

成本、价格的控制和执行情况；

重要设备、设施的完好情况；

安全经营和管理情况；

项目实施机构认为需要评估的其他事项。

2.行政监管

政府相关职能部门应根据国家相关法律法规对项目履行行政监管职责，重点关注公共产品和服务质量、价格和收费机制、安全生产、环境保护和劳动者权益等。

县农业农村局作为实施主体，发改、财政、自然资源和规划、市场监督管理、卫生、公安、生态环境、交通、农业农村等职能部门协助，共同作为本项目特许经营过程的监督管理部门，监督管理内容包括项目运营过程的处理标准监管、环境标准监管、财务状况监管和安全监管。监管部门根据合同和相关规范制定监管实施细则，并明确相应的处罚措施。

3.公众监管

社会公众有权对本项目的经营活动进行监督，向有关监管部门投诉，或者向项目公司提出意见建议。项目公司应按照适用法律要求，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，接受公众监督。

（四）关于评审

本项目概（预）算审查工作由政府相关部门负责。

（五）关于审计

本项目完工后竣工验收财务决算审计工作由政府方和社会资本方（或项目公司）共同委托第三方进行。

本项目的项目全部建设成本以最终的竣工财务决算审计报告确认的数额为准。同时，项目全部建设成本中的建设期利息以贷款市场报价利率（LPR）为控制指标。

第十一章 特许经营期满后资产处置方式

一、移交日期

移交日为项目合作期满当日。

二、移交范围

在移交日，项目公司应向实施机构或其指定的机构完好移交本项目设施设备、其他权利和权益、各类管理章程和运营手册等文件和资料，且应清除本项目设施设备的一切债务和或然债务（包括抵押、质押或任何形式的担保），具体包括以下内容（社会资本方或项目公司的银行存款以及债权、债务不在移交之列）：

1.本项目全部建筑物、构筑物、设备、设施；

2.与本项目建设有关的施工、工程监理及工程竣工验收、监测数据，及其他资料等；

3.与本项目运维有关的手册、制度、财务账目和凭证等文件资料；

4.本项目建设、运营和维护期间所产生的记录、档案资料等；

5.项目公司在运营期间为设施运营而购置和取得的资产等；

6.法律法规规定及双方约定的其他内容。

三、移交程序

1.在不迟于本项目《特许经营协议》期满前12个月，由实施机构或其指定机构代表政府处理相关移交事宜。实施机构与项目公司就移交方案、移交范围、移交标准及性能测试、备品备件等内容进行商议，并不迟于移交日前6个月确定项目移交的具体办法。

2.项目实施机构或其委托的专门机构有权对与移交有关的，或可能影响移交的事宜进行监督。项目公司有义务为其提供一切方便，但实施机构或其指定机构不应直接干预项目公司的运行。

3.如果项目移交时不能达到移交标准，实施机构或其指定机构应有权要求项目公司进行修复或政府方自行修复后由项目公司承担相应费用（应向项目公司提供所发生的支出详细记录）。

4.如项目公司不能或不愿进行移交前修复，视作项目公司违约，政府方有权终止合同。

四、移交的条件和标准

合作期满或发生项目合同提前终止的情况时，项目公司须将本项目下全部设施及相关权益无偿移交给同心县农业农村局，同时依照同心县农业农村局的要求编制项目设施资产清单。项目设施资产清单经核验无误、双方签字后，政府即无偿收回项目设施及经营权、收益权。

为确保移交的项目符合政府方的预期，《特许经营协议》约定项目移交的条件和标准：

1.权利方面的条件和标准

项目设施和所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前终止移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款所设置的担保除外。

2.技术方面的条件和标准

项目设施应符合下列标准及双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状态。项目公司应在无偿移交前确保资产处于最佳状态，项目移交标准通过《特许经营协议》约定。

五、合同转移

移交时，项目公司应将与项目设施有关的所有未履行完毕的合同转移给实施机构或其指定机构，由其承接项目公司在该等合同项下的全部权益，但因法律规定、合同性质或特别约定无法转移的合同除外。

如项目公司未履行完毕其在该等合同项下的付款义务，项目公司应继续履行。在任何情况下，该等付款义务不由实施机构或其指定机构承担。

如项目公司未履行完毕其在该等合同项下的其他义务，项目公司应继续履行。如需实施机构或其指定机构为项目公司履行该等义务提供必要的协助的，由此导致该机构或部门增加开支、费用的，该费用全部由项目公司承担。

六、移交费用

1.实施机构或其指定机构不承担项目公司在项目合作期内的任何债务或负债（包括任何形式的抵押、质押、担保等）。

2.项目公司负责办理移交相关的资产过户和合同转让等手续，双方应各自承担各自为移交所支付的税费。如果因为一方违约事件导致项目终止而需要提前移交，则由违约方来承担移交税费。

3.从移交完毕当日起，实施机构或其指定机构即开始负责项目运营维护并承担项目运行费用和管理费用。

七、非正常移交

其他原因导致特许经营项目合同提前终止的，应遵守以下规定：

1.项目公司有义务对项目工程做好整体的移交准备工作，应将与本项目有关的全部文件资料、物件移交给实施机构或其指定机构。

2.实施机构或其指定机构接管项目前，项目公司方对外签订的与本项目有关的一切合同，对实施机构或其指定机构无约束力，以项目公司方名义发生的一切债券、债务由项目公司方承担。

第十二章 绩效考核方案

## 一、绩效考核政策依据

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改等6部委25号令）第四十三条规定，实施机构应当根据特许经营协议，定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门进行绩效评价，并建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。

根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号），要求“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制，不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”。

参考《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号），“政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩”。

## 二、绩效考核原则与方法

### （一）考核原则

本次评价以财政资金使用效益为导向，评价过程中不仅关注项目建设运营完成情况，还侧重对各级财政资金尤其是中央财政资金使用效益进行评价；坚持合规与风险评价，不仅关注项目立项以来各项工作开展的合规性，还对项目实施以来对各方尤其是当地财政造成的风险进行系统评价；坚持客观全面原则，协调相关政府部门和社会资本共同参与，以实施为依据，采用定量与定性分析相结合的方式开展。

### （二）考核方法

评价工作主要采用了成本效益分析法、实地调查法、比较法、因素分析法、专家评议法。其中调查方式主要包括两类，一是与当地财政、环保、特许经营指挥部等部门进行座谈，二是进入供水厂现场调查供水量和出水达标情况。

### （三）评价标准

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总体评价分值满分为100分，85分为合格，根据项目总体评价分值，评价结果划分为优秀、合格、较差三个等级，具体分值及对应等级如下表所示：

表12-1 评价分值及等级对应表

| 评价等级 | 优秀 | 合格 | 较差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | [95,100] | [85,95) | [0,85) |

## 三、绩效考核办法设计

### （一）绩效考核目的

通过对本项目开展绩效评价，摸清项目实施的规范程度和绩效目标的实现情况，分析项目实施过程中存在的问题与风险并提出合理建议，以实现提高特许经营项目财政资金使用效益和评估特许经营模式给地方财政带来的风险等目标。

### （二）绩效考核主体

参考《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（以下简称“《操作指引》”）的要求，特许经营项目应由项目实施机构在项目所属行业主管部门的指导下开展本项目的绩效考核工作，必要时可委托第三方机构协助。具体到本项目，由实施机构同心县农业农村局牵头并会同同心县财政局、发展和改革局、审计局等相关部门成立绩效考核小组，组织实施本项目绩效考核工作，考核小组构成和具体考核职责分工由实施机构根据考核工作需要进行动态调整。

### （三）绩效考核方式

绩效考核分为建设期绩效考核和运营维护期绩效考核，本项目为使用者付费项目，项目公司建设期和运营期绩效考核结果是政府方是否执行罚款的前提条件。绩效考核小组负责对本项目进行检查及绩效考核打分，考核结果报同心县财政局备案，实施机构依据考核得分决定是否执行罚款。

本项目提取履约保函的比例与建设期绩效和运营期绩效考核挂钩，根据建设期绩效考核结果（E1）和运营期年度绩效考核结果（E2）设置复核机制，确定项目运营期内各年度的履约保函提取比例（Kn）。复核计算公式如下：

Kn=1-（30%×E1+70%×E1）

## 四、建设期绩效考核

### （一）建设期绩效考核时间

参考《操作指引》，特许经营项目在建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价，分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价。本项目建设期绩效考核在项目竣工验收或投入使用时按照国家、宁夏回族自治区及吴忠市、同心县相关法律法规、政策文件进行考核、验收。

### （二）建设期绩效考核说明

1、本项目建设期绩效考核从产出、效果、管理三个方面出发，下设二级、三级指标，从竣工验收、社会影响、生态影响、可持续性、满意度、组织管理、资金管理、档案管理、信息公开等方面进行考核。

2、考核时扣分不超过每项的标准分，对每一扣分项，在政府方允许的约定期限内修复的，可不扣分。修复费用由社会资本自行承担，不计入总投资。

3、政府方将根据建设期考核指标得分（T1）作为对项目公司奖惩的参数之一。根据建设期绩效考核指标得分（T1）确定的考核结果（E1）如下表所示。

表12-2 建设期绩效考核结果对应表

| 建设期绩效考核指标得分T1 | E1 |
| --- | --- |
| 85≤T1≤100 | 100% |
| 60≤T1＜85 | （T1+10）/100 |
| T1＜60 | 0 |

当建设期绩效考核结果得分＜60分，或社会资本在建设期内发生建设期绩效考核指标中规定的特定事项时，考核等级直接评定为不合格。如社会资本建设期考核结果出现不合格的，社会资本需提交书面说明并提出解决办法，情节严重的，政府方有权根据约定提前终止《特许经营协议》，由此造成政府方的经济损失全部由项目公司承担，社会资本承担连带责任。

### （三）建设期绩效考核评分标准

建设期绩效考核评分标准见下表：

表12-3 建设期绩效考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出(80分) | 竣工验收 （80分） | 工程质量 | 评价项目工程质量 | 40 | 项目符合国家、宁夏回族自治区及吴忠市相应工程验收规范，并做到一次性验收合格。 | 实地调研后考核小组打分： 工程质量：每项工程每次（包含每阶段）验收不合格，扣2分，单项工程分项验收累计扣分上限为10分，所有工程累计扣分上限为40分； 本项累计扣分之和，以40分为上限，超过部分不予计算。 |
|  |  | 工程计划进度 | 评价是否按照要求工期按实完工 | 5 | 在计划的建设期内完工。 | 实地调研后考核小组打分： 在规定的建设期内完工得5分； 每提前10天完工另加0.5分； 因项目公司原因未能在规定的建设期内完工，每延迟10天扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 安全生产 | 评价是否建立相关制度，落实安全生产相关规定 | 5 | 不发生重大安全事故。 | 实地调研后考核小组打分： 经安检行政部门认定的安全生产责任事故：一般事故（造成3人以下死亡的），扣2分，扣完为止；一旦发生较大事故及以上扣5分。 |
|  |  | 环境保护及文明施工 | 评价是否按照文明施工要求进行施工 | 5 | 1、施工过程中落实文明施工规范要求。 2、建设过程中未因文明施工被行业主管部门行政处罚。 3.施工过程中落实水土保持方案、环境影响报告中的相关评价要求。 4.建设过程中未因环境保护问题被相关主管部门行政处罚。 | 实地调研后考核小组打分： 因社会资本原因被行业主管部门、实施机构处罚的：每次扣1分。 |
|  |  | 应急处置 | 评价社会资本应急处置制度及 | 5 | 1、按照要求设置应急处理制度及相关预案。 2、按照要求进行应急处置演练。 3、按相关法律法规及自治区政府要求，及时组织应急救援，处理和应对项目工程范围内的突发事件。 | 实地调研后考核小组打分： 应急处理制度不健全，无应急预案，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣2分。 未按照要求进行应急处置演练的，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣2分。 未及时按规定处理项目工程范围内的突发事件的，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣5分。 |
|  |  | 成本控制 | 评价项目成本管理与控制成果。 | 10 | 对建安工程费用、设备购置费、工程建设其他费用进行考核。计价依据为:1）国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资〔2006〕1325号）；2）水利部《水利建设项目经济评价规范》《SL72-2013)。 | 实地调研后考核小组打分： 1、建设工程费用中不得无理由且未经审核超过概算批复，每超过10%扣4分；2、设备购置费不得无理由且未经审核超过概算批复，每超过10%扣1分；3、工程建设其他费用中不得无理由且未经审核超过概算批复，每超过10%扣1分。本项扣分最高扣10分。 |
|  |  | 工程款支付进度 | 评价项目建设工程款项支付是否合规 | 10 | 工程款支付有是否完整的审批程序和手续并且符合项目预算或合同规定用途 | 实地调研后考核小组打分： 工程款支付有完整的审批程序和手续得5分；符合项目预算或合同规定用途得5分 |
| 效果 (10分) | 社会影响 （3分） | 社会荣誉 | 评价项目获得的社会荣誉情况 | 2 | 获得县（区）级及以上部门颁发的奖项或获得本级或以上级别政府表彰、奖励或被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的，酌情进行加分。 | 实地调研后考核小组打分： 获得市级及以上部门颁发的奖项的：3分； 获得县或以上级别政府表彰、奖励的：2分； 被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的：1分。 本项最高得3分。 |
|  |  | 重大诉讼、公众舆情与群体性事件 | 评价项目是否发生具有重大社会影响的其他情况 | 1 | 不发生重大诉讼、公众舆情与群体性事件，影响项目按期竣工。 | 实地调研后考核小组打分： 因社会资本原因，引发重大诉讼、公众舆情与群体性事件的，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每延迟一天扣0.2分。 |
|  | 生态影响 （2分） | 环保处罚 | 评价项目是否发生环保处罚事项 | 2 | 不发生环保处罚事项。 | 实地调研后考核小组打分： 因社会资本原因发生环保处罚事件的：发生一件扣0.5分。 |
|  | 可持续性 （2分） | 运营准备 | 评价是否做好项目运营准备工作 | 1 | 运营团队组建及时，为运营维护做好充足准备。 | 实地调研后考核小组打分： 能够及时组建运营团队、做好运营维护准备工作的得3分； 未及时组建运营团队、做好运营维护准备工作，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每延迟一天扣0.2分。 |
|  |  | 潜在风险及沟通协调机制 | 评价是否识别潜在风险及建立沟通协调机制 | 1 | 对运营维护期风险识别充分，提前做好风险准备工作，建立有效、及时的沟通协调机制。 | 实地调研后考核小组打分： 能够提前对运营期风险识别、做好风险准备工作，沟通协调机制建立健全得2分； 未提前对运营期风险识别、做好风险准备工作，沟通协调机制建立不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每延迟一天扣0.2分。 |
|  | 满意度 （3分） | 政府相关部门满意度 | 评价政府相关部门对社会资本建设产出质量和效率的满意程度 | 1 | 政府相关部门对社会资本建设产出质量和效率的满意程度达到80%及以上。 | 实地调研后考核小组打分： 满意率每低1%扣0.1分。 |
|  |  | 实施机构满意度 | 评价项目实施机构对社会资本建设产出质量和效率的满意程度 | 1 | 项目实施机构对社会资本建设产出质量和效率的满意程度达到80%及以上。 | 实地调研后考核小组打分： 满意率每低1%扣0.2分。 |
|  |  | 社会公众（服务对象）满意度 | 评价社会公众（服务对象）对社会资本建设产出质量和效率的满意程度 | 1 | 社会公众（服务对象）对社会资本建设产出质量和效率的满意程度达到80%及以上。 | 实地调研后考核小组打分： 满意率每低1%扣0.2分。 |
| 管理 (10分) | 组织管理 （3分） | 组织架构 | 评价项目组织架构设置合理性 | 1 | 机构设置健全，管理构架清晰。 | 实地调研后考核小组打分： 组织机构设置不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分，否则不扣分。 |
|  |  | 人员管理 | 评价项目人员管理合理性 | 1 | 制定人员管理制度 | 实地调研后考核小组打分： 人员管理制度不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。 |
|  |  | 决策审批流程 | 评价项目决策审批流程合理性 | 1 | 制定社会资本决策审批制度体系，做到逻辑清晰、流程明确。 | 实地调研后考核小组打分： 决策审批制度不健全，应按要求进行整改，超过整改通知书要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分，否则不扣分。 |
|  | 资金管理 （4分） | 资本金 | 评价资本金到位率及时性 | 1 | 项目资本金按实足额到位。 | 实地调研后考核小组打分： 未足额到位影响工程进度的，每延迟10天扣0.1分。 |
|  |  | 融资资金 | 评价社会资本融资资金的到位率和及时性 | 1 | 项目融资资金按实足额到位。 | 实地调研后考核小组打分： 按照融资计划，每少融资10%，扣0.2分 未足额到位影响工程进度的，每延迟10天扣0.2分。 |
|  |  | 财政专项资金 | 评价财政专项资金使用与管理的合规性 | 1 | 高效节水农业项目专项资金使用是否按照相关政策规定的用途使用，是否存在违规使用及管理问题，是否符合相关的财务管理制度。 | 实地调研后考核小组打分： ①是否按照政策规定使用；②是否违规购买、更新小汽车，新建办公楼、培训中心，用于“楼堂馆所”“政绩工程”“形象工程”等；③是否存在被媒体公开披露及中央和省级领导批示并查证实属违规的问题；④是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 以上情况若存在其中任何一项，扣1分。 |
|  |  | 专项债券资金 | 评价专项债券资金使用与管理的合规性 | 1 | 专项债券资金使用①是否符合相关的财务管理制度规定②是否按规定用途使用。 | ①是否符合相关的财务管理制度规定②是否按规定用途使用。 以上情况若存在其中任何一项，扣1分。 |
|  | 预算执行 （1分） | 财政专项资金预算执行率 | 财政专项资金是否按照计划执行 | 0.5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：建设期内项目实际拨付的资金。 | 资金执行率100%得满分，实际得分=执行率*满分分值0.5计算所得。 |
|  |  | 专项债券资金支付进度情况 | 专项债券资金、项目预算资金是否按照计划使用，有无闲置情况 | 0.5 | 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100% 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际使用的专项债券资金等项目预算资金 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际到位的专项债券资金等项目预算资金 | 资金使用率100%得满分，实际得分=使用率*满分分值0.5计算所得。 |
|  | 档案管理 （1分） | 档案管理 | 评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性 | 1 | 有较完善的建设档案管理规定，档案资料保存真实、完整，档案归集整理及时。 | 实地调研后考核小组打分： 档案管理规定不完善，档案归集整理不及时、不完整，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每延迟一天扣0.2分。 |
|  | 信息公开 （1分） | 信息公开 | 评价履行信息公开义务的及时性与准确性 | 1 | 依法公开披露项目相关信息，保障公共知情权，接受社会公众的监督。 | 实地调研后考核小组打分： 信息公开不及时，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每延迟一天扣0.2分。 |

## 五、运营期绩效考核

### （一）运营期绩效考核时间

参考《操作指引》“项目运营维护期每年度应至少开展一次绩效评价”。因此本项目运营维护期内，拟通过常规绩效考核和临时绩效考核的方式对社会资本服务、产出和管理水平进行考核。

### （二）运营期绩效考核说明

1.本项目运营期绩效考核从产出、效果、管理三个方面出发，下设二级指标十四项，分别从项目运营、项目维护、成本效益、安全保障、经济影响、生态影响、社会影响、可持续性、满意度、组织管理、财务管理、制度管理、档案管理、信息公开等方面进行考核。

2.运营期绩效考核采用百分制考核评分办法，扣分项目扣至单项零分为止。绩效考核指标共设定三级指标。

年度运营绩效考核最终得分（T2）评分值小于60分的（不含），考核评定等级为不合格。考核结果不合格的，社会资本应在政府方规定的整改期限内进行整改，整改完成后向政府方申请整改验收，经政府方验收整改合格的，政府方按照约定暂不兑取履约保函。如整改后考核等级为不合格的，政府方可通过罚款、兑取保函金额等形式进行处罚。

3.项目合作期内连续二次考核评定等级为不合格或累计三次考核评定等级为不合格的，社会资本需提交书面说明并提出解决办法，情节严重的，政府方有权根据《特许经营协议》的约定介入项目的运营维护或要求社会资本更换委托运营单位（如有）或提前终止《特许经营协议》，由此造成政府方的经济损失全部由社会资本承担。

4.根据《操作指引》，“原则上不低于80分才可全额付费”。根据项目年度运营绩效考核最终得分（T2）确定的运营期年度绩效考核结果（E2）如下表所示：

表12-4 运营期绩效考核结果对应表

| 考核得分（T2） | 考核结果（E2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| X≥80分 | 100% | 内插法计算 |
| 75分≤X＜80分 | 95%-100%（不含） |  |
| 70分≤X＜75分 | 90%-95%（不含） |  |
| 65分≤X＜70分 | 85%-90%（不含） |  |
| 60分≤X＜65分 | 80%-85%（不含） |  |
| X＜60分 | 0-80%（不含） | 由项目公司进行整改，整改之后政府方重新对运营维护方进行考核，以整改后考核分数为准 |

注明：

得分＜60分的视为不合格的，社会资本方必须进行整改，整改之后政府方重新进行考核，按两次考核的算术平均分计算支付比例。整改费用和重新考核费用由社会资本方承担。若连续两次整改不合格，政府有权兑取运营维护履约保函，若有政府补助的情况下并暂停支付当期政府付费金额，整改合格后，立即按照前两次考核结果的平均分，支付当期政府付费金额。

若年度内未进行临时绩效考核，则年度运营绩效考核最终得分（T2）=常规绩效考核得分。

若年度内进行过临时绩效考核，则年度运营绩效考核得分（T2）＝（临时绩效考核得分之和/抽查次数）×40%+常规绩效考核得分×60%。

5.本运营期绩效考核办法中未明确的部分，按照实际考核期内国家、宁夏回族自治区、吴忠市、同心县的相关法规规范执行；项目合作期内，本运营期绩效考核办法由实施机构负责解释，实施机构有权根据项目区域内的最终规划设计文件、建设、运营维护内容以及社会资本实际的运营维护情况等，对相应条款及评分细则根据实际情况进行调整。

### （三）运营期常规绩效考核标准

运营期常规绩效考核标准、临时考核项目及扣款标准见下表：

表12-5 运营期绩效考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标分值 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 (80分) | 项目运营(40分) | 水量调度 | 评价灌溉水量调度得准确性及管理的有效性 | 20 | 按要求每年编制灌区水量调度的方案或计划；水量调度制度完善；水量调度及时，准确；水量调度记录完整。 | 各级渠系水量调度方案或计划每缺失一级，扣1分； 各级渠系水量调度制度每缺失一级，扣0.5分； 每发生水量调度不及时或水量不达标，一次扣1分； 水量调度记录每发现一处不完整，扣1分 |
|  |  | 灌溉水质 | 评价灌溉水质达标情况 | 2 | 农田灌溉水质的各项参数指标应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）农田灌溉水质基本控制项目限值对水质参数的设定。 | 每检测出一项不符合标准的指标扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 灌溉用水利用率 | 评价灌溉用水利用效率 | 8 | 本项目灌溉水利用系数应不低于 0.7，田间水利用系数应不低于 0.95。 | 灌溉水利用系数和田间水利用系数每下降5%扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 灌溉用水含沙量 | 评价灌溉水质情况，防止农田土地沙化 | 8 | 灌溉泵站对从水源抽水进行防沙、沉沙、排沙等程序，灌溉用水的含沙量不得高于7%。 | 若灌溉用水的含沙量高于7%，每高于标准的3%扣 1分，扣完为止。 |
|  | 项目维护(30分) | 工程维护 | 评价项目工程维护服务质量 | 20 | 按规程规定进行日常维护，保证工程清洁完好，供电系统正常工作，机电设备操作灵活，工程养护有计划和记录。发现影响工程安全的问题及时上报，工程维修有设计、批复文件；按计划完成维修任务；质量符合要求，有竣工验收记录。及时且有效地地对建筑物、构筑物及相关管理用房等附属设施完好无缺损，采取冬季养护措施，对不同设施、设备进行定期维修、养护。及时且有效地对信息化平台进行维护和技术优化。附属系统维护情况包消防系统、通风系统、照明系统监控与报警系统、标识系统等完好无缺损。 | 1.未按规程规定进行日常养护，每次扣1分； 2.每发现未编制工程养护计划或未进行记录的，每次扣0.5分； 3.发现有影响工程安全的问题未及时上报情况的，每次扣1分； 4.维修质量不合格扣1分； 5.若大修，工程无设计、批复文件扣2分； 6.未按计划完成修复任务扣1分。 7.项目设施设备出现污损杂乱、破损失修，每2处扣0.1分。 8.出现建筑物、构筑物破损失修，每处扣0.1分。 9.指示牌、宣传牌文字、图案不规范的，每处扣0.1分；破损失修、每处扣0.01分。 10.项目公司未及时且有效地对信息化平台进行维护和技术优化，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣0.5分。 11.项目公司未及时且有效地对项目附属系统进行维护，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，每发现一起扣0.5分。 |
|  |  | 日常巡修管理 | 评价日常巡修管理情况 | 5 | 按国家或宁夏地区标准配置相应的维护人员，落实巡检责任，按要求进行项目日常巡査，并做好巡査记录，以保证日常维护和应急维护的及时率。 | 1.未按标准配置相应维护人员的，扣2分； 2.未按照要求进行项目日常巡查，巡查范围及频次不符合要求的，每发现一起扣1分。 |
|  |  | 日常维护及时率 | 评价日常维护及时率 | 5 | 在规定时限内到达故障地点并布置安全防范措施在规定时限内完成修复工作。 | 因项目公司原因，在规定时限内未到达故障地点并布置安全防范措施且在规定时限内未完成修复工作，每发现一起扣1分 |
|  | 成本效益(5分) | 成本构成 | 评价项目运营维护的成本构成合理性 | 3 | 1.对运维的成本开支、收入、关键财务指标等进行合理测算并安排资金，保障项目的正常运行； 2.成本构成合理，符合相关文件及当地规范要求。 3. 社会资本是否有不合理成本的纳入 | 未对运维成本进行合理测算的，扣1分； 运维成本不符合文件及当地规范要求的，每发现一次扣1分； 社会资本有不合理成本纳入的，每发现一处扣1分。 |
|  |  | 成本节约情况 | 评价项目运营维护成本的节约情况 | 2 | 1.编制年度、季度资金使用计划，严格按照资金使用计划规定用途使用； 2.预算成本合理，且实际成本未超过预算成本。 | 未编制年度、季度资金使用计划，或未按照资金使用计划规定用途使用，扣1分； 出现实际成本超过预算成本，且无合理理由的：扣2分。 |
|  | 安全保障 （5分） | 应急处理情况 | 评价社会资本应急处理制度及预案 | 3 | 1.建立自然灾害、重特大事故、消防、环境公害及人为破坏等突发事件应急预案； 2.开展定期培训、模拟演练。 | 考核小组实地调研打分： 应急处理制度不健全，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.1分； 未按照要求进行应急处置演练的：扣0.5分。 |
|  |  | 安全管理 | 评价社会资本安全管理情况 | 2 | 不发生治安、交通、消防方面的安全事故 | 因项目公司原因导致一般事故的，每次扣0.5分；较大（或以上）事故的，每次扣1分。 |
| 效果 (10分) | 经济影响（2分） | 直接经济影响 | 评价项目实施对经济发展所带来的直接影响 | 1 | 1.直接促进当地产业发展，雇佣当地工人、购买当地原材料等； 2.对当地产业发展，经济增长速度及质量起到直接促进作用。 | 因项目公司原因对经济直接带来负面影响的，每次扣0.1分。 |
|  |  | 间接经济影响 | 评价项目实施对经济发展所带来的间接影响 | 1 | 间接促进当地产业发展，对当地经济增长速度及质量起到积极作用。 | 对经济间接带来负面影响的，每次扣0.1分。 |
|  | 生态影响（1分） | 生态保护 | 评价项目是否发生生态影响事件 | 1 | 不发生破坏生态环境事件。 | 因项目公司原因发生破坏生态环境事件的：发生一件扣0.5分。 |
|  | 社会影响（3分） | 社会荣誉 | 评价项目获得的社会荣誉情况 | 2 | 获得市级及以上部门颁发的奖项或获得本级或以上级别政府表彰、奖励或被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的，酌情进行加分。 | 获得市级及以上部门颁发的奖项的2分； 获得县级或以上级别政府表彰、奖励的：1.5分； 被当地或国内主流媒体（网络、报纸）公开表扬、宣传的：1分。 本项最高得2分。 |
|  |  | 重大诉讼、公众舆情与群体性事件 | 评价项目是否发生具有重大社会影响的其他情况 | 1 | 不发生重大诉讼、公众舆情与群体性事件。 | 因社会资本原因引发重大诉讼、公众舆情与群体性事件的，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣0.5分。 |
|  | 可持续性（1分） | 项目发展 | 评价项目发展可持续性 | 1 | 项目发展情况良好，不发生重大违约事项。 | 因社会资本原因发生重大违约事件的，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分。 |
|  | 满意度 （3分） | 政府相关部门满意度 | 评价政府相关部门对社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度 | 1 | 政府相关部门对社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。 | 满意率每低1%扣0.1分。 |
|  |  | 项目实施机构满意度 | 评价项目实施机构对社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度 | 1 | 项目实施机构对社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。 | 满意率每低1%扣0.1分。 |
|  |  | 社会公众（服务对象）满意度 | 评价社会公众（服务对象）对社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度 | 1 | 社会公众（服务对象）对社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度达到80%及以上。 | 满意率每低1%扣0.1分。 |
| 管理 (10分) | 组织管理（4分） | 组织架构 | 评价项目组织架构设置合理性 | 1 | 机构设置健全，管理构架清晰。 | 组织机构设置不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分。否则不扣分。 |
|  |  | 人员管理 | 评价项目人员管理合理性 | 2 | 1.制定人员管理制度； 2.开展相关安全教育和技能培训； 3.工作人员熟悉并遵守工作流程和操作规范。 | 人员管理制度不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分；未开展相关安全教育和技能培训的，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分；工作人员不遵守工作流程和操作规范的，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣0.5分。 |
|  |  | 决策审批流程 | 评价项目决策审批流程合理性 | 1 | 制定社会资本决策审批制度体系，做到逻辑清晰、流程明确 | 决策审批制度不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。 |
|  | 财务管理（2分） | 财务管理 | 评价项目资金管理、会计核算等财务管理内容的合规性。 | 1 | 1.建立资金管理台账记录项目资金使用明细。 2.编制社会资本资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，详细记录项目运维的成本开支、收入、关键性财务指标等，进行定期存档备案，保障社会资本正常运营 | 财务管理混乱，影响项目公司正常运营的，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分。 |
|  |  | 专项债券资金管理 | 专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致，用以反映和考核专项债券本息偿还的实际执行情况 | 1 | 专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还，是否按照披露信息严格执行 | 专项债券本息按照规定期限与金额偿还的得0.5分，专项债券利息未按照规定金额与时间偿还的，每发现一次扣0.5分。 |
|  | 制度管理（2分） | 制度管理 | 评价内控制度的健全程度及执行效率。 | 2 | 1.建立健全的社会资本内部管理制度，明确部门分工，执行到位规范。 | 项目公司管理制度不健全，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：扣1分。否则不扣分。 未按社会资本制度执行，影响社会资本正常运营的，应按要求进行整改，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的，扣1分。 |
|  | 档案管理（1分） | 档案管理 | 评价项目运营、维护等相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性。 | 1 | 有较完善的服务档案，至少应包括：技术档案，日常档案。 | 档案不完善，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.5分。 |
|  | 信息公开（1分） | 信息公开 | 评价社会资本履行信息公开义务的及时性与准确性。 | 1 | 依法公开披露项目相关信息，保障公共知情权，接受社会公众的监督。 | 信息公开不及时，超过整改要求的整改期未能完成整改或整改不合格的：每次扣0.5分。 |

附件一：项目总投资（特许经营范围）财务分析附表

附表1：项目收入估算表（单位：万元）

（续附表1）

附表2：项目总成本估算表（单位：万元）

（续附表2）

附表3：项目借款还本付息表（单位：万元）

（续附表3）

附表4：增值税及附加估算表（单位：万元）

（续附表4）

附表5：资本金现金流量表（单位：万元）

（续附表5）