## 原表
附件
同心县2023年度计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目安排表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容及规模 | 补助标准 | 实施地点 | 进度计划安排 | 实施 单位 | 计划总投资 (万元) | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象 （村、户/人） | 联农带农富农机制 | 绩效目标设定
[9 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方债资金 | 中央专项彩票公益金 | 闽宁协作资金
总计（100个） | [7 empty] | 74094 | 43617 | 9277 | 9000 | 5000 | 7200
0 | 产业发展项目（55个） | [6 empty] | 52439 | 30262 | 8177 | 9000 | 5000 | 0
1 | 同心县2023年巩固提升产业扶持项目 | 新建 | 按照户均4000元的补助标准，扶持全县15755户已脱贫户发展种养业 | 4000元/户 | 各行政村 | 2023年3月-10月 | 农业农村局 各乡镇（开发区） | 6302 | 6302 |  |  |  |  | 全县已脱贫户15397户65435人，监测对象358户1412人 | 按照户均4000元的补助标准，通过政策扶持带动全县已脱贫户15755户发展种养业，促进农民增收 | 扶持带动脱贫户发展产业稳定增收，降低返贫风险，巩固脱贫成果，提高群众满意度
2 | 同心县2023年未消除风险监测对象产业扶持项目 | 新建 | 按照户均6000元的补助标准，扶持全县270户未消除风险的监测对象发展种养业 | 6000元/户 | 各行政村 | 2023年3月-10月 | 农业农村局 各乡镇（开发区） | 162 | 162 |  |  |  |  | 全县270户1135人未消除风险的监测对象 | 按照户均6000元的补助标准，通过政策扶持带动全县270户未消除风险的监测对象发展种养业，促进农民增收 | 扶持带动未消除风险的监测对象发展产业增加收入，消除风险，提高群众满意度
3 | 2020年脱贫户“421”奖补项目 | 新建 | 按照户均1000元的补助标准，扶持全县2020年脱贫的425户群众发展种养业 | 1000元/户 | 各行政村 | 2023年3月-10月 | 农业农村局 各乡镇（开发区） | 43 | 43 |  |  |  |  | 全县2020年脱贫的425户1498人 | 按照户均1000元的补助标准，通过政策扶持带动全县2020年脱贫的425户1498人发展种养业，促进农民增收 | 扶持带动2020年脱贫户发展产业稳定增收，降低脱贫户返贫风险，巩固脱贫成果，提高群众满意度
4 | 同心县2023年肉牛繁育犊牛补助项目 | 新建 | 对全县从事基础母牛养殖的脱贫户和监测对象进行产业扶持，每繁育1头犊牛，给予养殖户1000元补助 | 1000元/头 | 各行政村 | 2023年3月-10月 | 农业农村局 各乡镇（开发区） | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 全县脱贫户3000户9300人，监测对象180户700人 | 对全县从事基础母牛养殖的脱贫户和监测对象进行产业扶持，每繁育1头犊牛，给予养殖户每头1000元补助，通过政策扶持鼓励农户发展养殖业，促进农民增收 | 扶持带动全县脱贫户和监测对象发展肉牛产业稳定增收，提高群众满意度
5 | 同心县2023年饲草料补贴项目 | 新建 | 对全县脱贫户和监测帮扶对象从事牛、羊、猪养殖产业达到规定数量，均能享受饲草料补贴，存栏牛2头及以上进行补贴，最高补贴5头，每头补贴500元；存栏猪5头及以上进行补贴，最高补贴10头，每头补贴200元；存栏羊10只及以上进行补贴，最高补贴20只，每只补贴100元 | 牛/500元 猪/200元 羊/100元 | 各行政村 | 2023年3月-9月 | 农业农村局 各乡镇（开发区） | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 脱贫户10000户36000人，监测对象1000户3000人 | 对全县脱贫户和监测帮扶对象从事牛、羊、猪养殖产业达到规定数量，均能享受饲草料补贴，存栏牛2头及以上进行补贴，最高补贴5头，每头补贴500元；存栏猪5头及以上进行补贴，最高补贴10头，每头补贴200元；存栏羊10只及以上进行补贴，最高补贴20只，每只补贴100元 | 扶持带动全县脱贫户和监测对象发展产业稳定增收，提高群众满意度
6 | 韦州镇韦一村设施温棚建设项目 | 新建 | 建设温室大棚50座，其中：暖棚29座，规格80米*12米27座，60米*12米2座；冷棚21座，规格是80米*12.5米；蓄水池12000立方米；水泵房1座，建筑面积为70平方米，铺设砂砾石路面4682.5平方米，室外管网1处，土石方为78584平方米；总占地面积152.7亩 | 冷棚110元/平米 暖棚310元/平米 | 韦一村 | 2023年1月-2024年6月 | 韦州镇 | 1340 | 1340 |  |  |  |  | 韦一村脱贫户233户838人、监测对象5户7人；甘沟村脱贫户232户787人，监测对象18户55人 | 项目在施工及种植期间，预计带动脱贫户和监测对象进行就业50人。项目竣工交付项目村后，建立”项目村村集体+农户+辐射带动“运营机制，共同发展现代设施农业。其中韦一村自留30座：5座温棚村集体、脱贫户21户85人、监测对象4户13人；辐射带动甘沟村移民村20座：村集体5座、脱贫户14户73人、1户监测对象5人，按照“一棚一户”的规模，项目村村集体通过温棚外租的方式与农户签订租赁协议，考虑其温棚种植前期（2年内）自身种植经验不足及经济基础薄弱等因素，免收温棚外租租金，激发群众创业干事劲头，后期按照农户发展收益情况，项目村集体根据温棚类型向农户收取定额租金 | 促使村集体增加收入明显增加，项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强
7 | 韦州镇韦二村设施温棚建设项目 | 新建 | 建设温室大棚50座，其中：暖棚23座，规格80米*12米19座，60米*12米4座；冷棚27座，规格80米*12.5米；建设300平方米冷藏库1栋，140平方米病虫害防疫室1栋，地磅1个，铺设砂砾石路面5947.5平方米，室外管网面积为1处，土石方84497平方米；总占地面积158.6亩 | 冷棚110元/平米 暖棚310元/平米 | 韦二村 | 2023年1月-2024年6月 | 韦州镇 | 1220 | 1220 |  |  |  |  | 韦二村脱贫户204户740人、监测对象9户29人；旧庄村脱贫户311户1189人，监测对象8户22人 | 项目在施工及种植期间，预计带动脱贫户和监测对象进行就业50人。项目竣工交付项目村后，建立”项目村村集体+农户+辐射带动“运营机制，共同发展现代设施农业。其中韦二村自留30座：5座温棚村集体、脱贫户23户79人、监测对象2户7人；辐射带动旧庄村移民村20座：村集体5座、脱贫户15户63人，按照“一棚一户”的规模，项目村村集体通过温棚外租的方式与农户签订租赁协议，考虑其温棚种植前期（2年内）自身种植经验不足及经济基础薄弱等因素，免收温棚外租租金，激发群众创业干事劲头，后期按照农户发展收益情况，项目村集体根据温棚类型向农户收取定额租金 | 促使村集体收入明显增加，项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强
8 | 韦州镇设施农业种植补助项目 | 新建 | 主要用于设施温棚的种苗补助、设备购置、施肥、灌水等支出 | 10000元/棚 | 韦一村 韦二村 庆华村 甘沟村 旧庄村 | 2023年1月-8月 | 韦州镇 | 133 | 133 |  |  |  |  | 韦一村、韦二村、旧庄村、甘沟村、庆华村脱贫户79户278人、监测对象10户36人 | 通过对设施温棚的种苗补助、设备购置、施肥、灌水等支出，激发产业发挥积极性，助推我镇设施农业大力发展，预计带动我镇农户89户341人发展设施农业，其中脱贫户79户278人，监测对象10户36人，户均增收1万余元；带动5个村集体，每村增收3万余元。在项目建设及运营管理中帮助群众就业120余人，增加群众就业收入，助力乡村振兴 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
9 | 同心县下马关镇五里墩村(A地块）设施温棚建设项目 | 新建 | 建设40栋暖棚，其中：A型（80米*12米）39栋；A-2型（60米*12米）1栋；总占地面积为109.48亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1263 | 1263 |  |  |  |  | 五里墩村脱贫户86户285人、监测对象4户17人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
10 | 同心县下马关镇五里墩村（B地块）设施温棚建设项目 | 新建 | 建设9栋暖棚，均为A型（80米*12米）；新建300平方米冷库1座；140平方米的病虫害防治室1座，50000立方蓄水池1座；配套建设砂砾路铺设和室外管网工程；项目总占地面积62.8亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1338 |  | 1338 |  |  |  | 五里墩村脱贫户86户285人、监测对象4户17人 | 通过政策扶持9户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收27万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
11 | 下马关镇三山井村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建41栋暖棚，其中：A型（80米*12米）36栋；A-2型（60米*12米）5栋；项目总占地面积121.3亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1270 | 1270 |  |  |  |  | 三山井村脱贫户612户2149人、监测对象19户75人 | 通过政策扶持41户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收123万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
12 | 下马关镇白家滩村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建83栋冷棚，其中：B型（80米*12.5米）79栋，D型（80米*18米）4栋；项目总占地面积184亩 | 110元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1097 | 1097 |  |  |  |  | 白家滩村脱贫户103户290人、监测对象7户27人 | 通过政策扶持83户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收498万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
13 | 下马关镇西沟村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建41栋暖棚，其中：A型（80米*12米）36栋；A-2型（60米*12米）5栋；项目总占地面积114.5亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1270 |  | 1270 |  |  |  | 西沟村脱贫户47户191人、监测对象4户22人 | 通过政策扶持41户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收246万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
14 | 下马关镇陈儿庄村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建45栋冷棚，均为D型（80米*18米）冷棚。项目总占地面积135亩 | 110元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 陈儿庄村脱贫户388户1275人、监测对象15户70人 | 通过政策扶持45户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收270万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
15 | 下马关镇新园村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，其中：A型（80米*12米）39栋；A-2型（60米*12米）1栋；项目总占地面积107.3亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 新园村脱贫户597户2567人、监测对象20户79人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
16 | 下马关镇上垣村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，均为A型（80米*12米）暖棚；项目总占地面积110.5亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 上垣村脱贫户102户371人、监测对象4户17人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
17 | 下马关镇下垣村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，均为A型（80米*12米）暖棚；项目总占地面积101亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 下垣村脱贫户106户387人、监测对象6户22人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
18 | 下马关镇刘家滩村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建45栋冷棚，其中：D型（80米*12米）43栋；D-1型（60米*18米）2栋；项目总占地面积144.8亩 | 110元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1257 | 1257 |  |  |  |  | 刘家滩村脱贫户94户307人、监测对象4户22人 | 通过政策扶持45户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收135万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
19 | 下马关镇郑儿庄村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，其中：A型（80米*12米）39栋；A-2型（60米*12米）1栋；项目总占地面积107.3亩 | 310元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-8月 | 下马关镇 | 1263 | 1263 |  |  |  |  | 郑儿庄村脱贫户110户380人、监测对象3户16人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
20 | 下马关镇池家峁村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建81栋冷棚，其中：B型（80米*12.5米）76栋，D型（80米*18米）5栋；项目总占地面积196.8亩 | 110元/平米 | 五里墩村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1090 | 1090 |  |  |  |  | 池家峁村脱贫户60户202人、监测对象2户7人 | 通过政策扶持81户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收243万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
21 | 下马关镇王古窑村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，其中A型（80米*12米）38栋；A-2型（60米*12米）2栋；项目总占地面积110亩 | 310元/平米 | 南关村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1252 |  |  |  | 1252 |  | 王古窑村脱贫户211户814人、监测对象3户9人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
22 | 下马关镇赵家庙村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，均为A型（80米*12米）暖棚；项目总占地面积104.7亩 | 310元/平米 | 南关村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1264 |  |  |  | 1264 |  | 赵家庙村脱贫户31户98人、监测对象3户9人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
23 | 同心县下马关镇南关村（A地块）设施温棚建设项目 | 新建 | 新建21栋暖棚，均为A型（80米*12米）暖棚；项目总占地面积67.4亩 | 310元/平米 | 南关村 | 2023年1月-8月 | 下马关镇 | 664 | 664 |  |  |  |  | 南关村脱贫户43户141人、监测对象16户65人 | 通过政策扶持21户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收63万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
24 | 同心县下马关镇南关村（B地块）设施温棚建设项目 | 新建 | 新建28栋暖棚，其中：A型（80米*12米）20栋；A-2型（60米*12米）8栋；新建300平方米的冷库1座；140平方米病虫害防治室1座；配套的砂砾路铺设和室外管网工程；项目总占地面积81.4亩 | 310元/平米 | 南关村 | 2023年1月-8月 | 下马关镇 | 1288 |  |  |  | 1288 |  | 南关村43户141人、监测对象16户65人 | 通过政策扶持28户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收84万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
25 | 下马关镇北关村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建51栋冷棚，其中：包括B型（80米*12.5米）15栋；D型（80米*18米）36栋；项目总占地面积157.3亩 | 110元/平米 | 南关村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1196 |  |  |  | 1196 |  | 北关村脱贫户25户85人、监测对象2户5人 | 通过政策扶持51户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收153万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
26 | 下马关镇窖坑子村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建59栋冷棚，其中：B型（80米*12.5米）31栋；D型（80米*18米）28栋；项目总占地面积173.7亩 | 110元/平米 | 南关村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1170 | 1170 |  |  |  |  | 窖坑子村脱贫户87户279人、监测对象5户25人 | 通过政策扶持59户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收177万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
27 | 下马关镇申家滩村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建40栋暖棚，均为A型（80米*12米）暖棚；项目总占地面积113.3亩 | 310元/平米 | 南安村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1269 | 1269 |  |  |  |  | 申家滩村脱贫户95户325人、监测对象4户18人 | 通过政策扶持40户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收120万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
28 | 下马关镇南安村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建28栋暖棚，其中：A型（80米*12米）24栋；A-1型（80米*12.5米）4栋；新建300平方米的冷库1座；140平方米的病虫害防治室1座；配套建设砂砾路铺设和室外管网工程；项目总占地面积80亩 | 310元/平米 | 南安村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1270 |  | 1270 |  |  |  | 南安村脱贫户531户2101人、监测对象18户85人 | 通过政策扶持28户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收84万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
29 | 下马关镇田园村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建42栋大棚，其中：A型（80米*12米）暖棚24栋；B型（80米*12.5米）冷棚18栋；项目总占地面积122亩 | 冷棚110元/平米 暖棚310元/平米 | 南安村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 762 |  | 762 |  |  |  | 田园村脱贫户523户2139人，监测对象14户48人 | 通过政策扶持42户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收126万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
30 | 下马关镇平远村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建75栋冷棚，其中：B型（80米*12.5米）61栋，B-2型（80米*12.5米）2栋，D型（80米*18米）12栋；项目总占地面积192.5亩 | 110元/平米 | 南安村 | 2023年1月-2024年6月 | 下马关镇 | 1117 |  | 1117 |  |  |  | 平远村脱贫户686户2859人、监测对象10户42人 | 通过政策扶持75户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收225万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
31 | 下马关镇张家树村设施温棚建设项目 | 新建 | 新建25栋暖棚，其中：A型（80米*12米）12栋；A-1型（70米*12米）9栋；A-2型（60米*12米）4栋；项目总占地面积96亩 | 310元/平米 | 张家树村 | 2023年1月-8月 | 下马关镇 | 805 | 805 |  |  |  |  | 张家树村脱贫户129户479人、监测对象9户40人 | 通过政策扶持25户脱贫户和监测对象发展设施农业，户均增收3万元以上，年增收75万元以上，同时解决脱贫户、监测对象就近就业增收难问题 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
32 | 下马关镇设施农业辣椒种植项目 | 新建 | 按照2300株/棚的标准，在715栋设施温棚中种植辣椒 | 1.2元/株 | 五里墩村 南关村 南安村 张家树村 | 2023年3月-6月 | 下马关镇 | 572 | 572 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象337户1415人 | 解决脱贫户、监测对象337人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
33 | 下马关镇设施农业小番茄种植项目 | 新建 | 按照2700株/棚的标准，在149栋设施温棚中种植小番茄 | 0.85元/株 | 五里墩村 南关村 南安村 张家树村 | 2023年3月-6月 | 下马关镇 | 119 | 119 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象300户1260人 | 解决脱贫户、监测对象300人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
34 | 下马关镇设施农业无核翠宝（葡萄）种植项目 | 新建 | 按照1760株/棚的标准，在40栋设施温棚中种植无核翠宝（葡萄） | 10元/株 | 五里墩村 南关村 南安村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 120 | 120 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象45户187人 | 解决脱贫户、监测对象45人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
35 | 下马关镇设施农业早黑宝（葡萄）种植项目 | 新建 | 按照1760株/棚的标准，在20栋设施温棚中种植早黑宝（葡萄） | 6元/株 | 五里墩村 南关村 南安村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 50 | 50 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象17户72人 | 解决脱贫户、监测对象17人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
36 | 下马关镇设施农业蜜光（葡萄）种植项目 | 新建 | 按照1760株/棚的标准，在20栋设施温棚中种植蜜光（葡萄） | 12元/株 | 南关村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 46 | 46 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象8户34人 | 解决脱贫户、监测对象8人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
37 | 下马关镇设施农业黄金蜜（葡萄）种植项目 | 新建 | 按照1760株/棚的标准，在10栋设施温棚中种植黄金蜜（葡萄） | 12元/株 | 南关村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 50 | 50 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象10户41人 | 解决脱贫户、监测对象10人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
38 | 下马关镇设施农业阳光玫瑰（葡萄）种植项目 | 新建 | 按照640株/棚的标准，在30栋设施温棚中种植阳光玫瑰（葡萄） | 12元/株 | 五里墩村 南关村 南安村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 100 | 100 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象40户168人 | 解决脱贫户、监测对象40人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
39 | 下马关镇设施农业桃子种植项目 | 新建 | 按照640株/棚的标准，在10栋设施温棚中种植桃子 | 10元/株 | 南安村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 17 | 17 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象10户39人 | 解决脱贫户、监测对象10人稳定就业，每人每年增收超过20000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
40 | 下马关镇设施农业机械补助项目 | 新建 | 主要用于为994座设施温棚购买大棚王拖拉机604、旋耕机、犁、起垄机、自动打药机等支出 | 大棚王拖拉机100000元/套； 微耕机及自动打药机1600元/套 | 五里墩村 南关村 南安村 张家树村 | 2023-04-01 | 下马关镇 | 79 | 79 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象10户43人 | 解决脱贫户、监测对象10人稳定就业，每人每年增收超过10000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
41 | 下马关镇设施农业冷链仓储中心建设项目 | 新建 | 建设冷库1座，建筑面积500平方米，及相关的制冷系统、循环水和电气控制系统，配套建设厂区硬化等。项目占地面积33000平方米 | 3000元/平方米 | 南关村 | 2023-05-01 | 下马关镇 | 500 | 500 |  |  |  |  | 7个移民村和五里墩村、南关村等9个村脱贫户和监测对象36户147人 | 解决脱贫户、监测对象15人稳定就业，每人每年增收超过10000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
42 | 预旺镇北关村设施温棚建设项目 | 新建 | 建设21 栋大棚，其中： A 型（80*12）暖棚12 栋； D 型（80*18）冷 棚9 栋；建设200平米病虫害防疫室1座；蓄水池 1 座（容 积为 3000 立方米），及其配套的道路铺设和室外管网工程；占地面积76.02亩 | 冷棚110元/平米 暖棚310元/平米 | 北关村 | 2023年1月-8月 | 预旺镇 | 738 | 738 |  |  |  |  | 北关村脱贫户212户813人、监测对象7户28人 | 通过政策扶持发展设施温棚种植产业，促进村集体经济发展，带动村集体经济增收，项目预计年产值达到 30 万元，收益按照4:3:3比例面向北关村脱贫212户813人、监测对象7户28人进行分红，其中设置公益性岗位占40%，设立奖励补助事项占30%，开展小型公益性事业占30%；吸纳脱贫户、监测对象6人稳岗就业，每人每年增收超过5000元 | 促使村集体增加收入明显增加，项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强
43 | 预旺镇设施农业种植补助项目 | 新建 | 主要用于设施温棚的种苗补助、设备购置、施肥、灌水等支出 | 10000元/棚 | 北关村 | 2023年1月-8月 | 预旺镇 | 30 | 30 |  |  |  |  | 北关村脱贫户212户813人、监测对象7户28人 | 通过政策扶持发展设施温棚种植产业，促进村集体经济发展，带动村集体经济增收，项目预计年产值达到 50 万元，收益按照4:3:3比例面向北关村脱贫568户1988人、监测对象5户21人进行分红，其中设置公益性岗位占40%，设立奖励补助事项占30%，开展小型公益性事业占30%；吸纳脱贫户、监测对象10人稳岗就业，每人每年增收超过5000元 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
44 | 同心县张家塬乡折腰沟村现代农业多功能智能温室建设项目 | 新建 | 项目总占地面积3632.4 平方米，温室长 54 米，宽 40米，肩高 6 米，脊高 7.2 米，顶高 7.8米，占地面积为2160平方米。配套完善温室保温系统、顶开窗自然通风系统、控制系统、照明配电控制系统等 | 260万元/座 | 折腰沟村 | 2023年1月-8月 | 张家塬乡 | 260 |  | 260 |  |  |  | 折腰沟村脱贫户81户236人、监测对象10户33人 | 通过政策扶持发展设施温棚种植产业，促进村集体经济发展，带动村集体经济增收，项目预计年产值达到 3 万元，项目建成后，由集体经济合作社经营，收入归村集体所有，产生的收益按照3:6:1的方式分配使用，即30%用于村集体经济继续滚动发展；60%用于主要用于开展公益岗位、小型公益事业、奖励补助等。10%用于全村公益事业。吸纳脱贫户、监测对象5人稳岗就业，每人每年增收超过5000元 | 发挥区域特色资源优势，大力发展设施农业，加快农村产业结构调整，促进农业增效、农民增收
45 | 王团镇圆枣村设施温棚建设项目 | 新建 | 圆枣村集体经济发展种植蔬菜瓜果产业建设33座温棚。具体为：建设温室暖大棚33座，规格是80米*12米，每座建筑面积960平方米。建设1.2万立方米调蓄水池1座、生产路等配套附属设施。总占地面积120亩 | 310元/平米 | 圆枣村 | 2023年1月-2024年6月 | 王团镇 | 1346 | 1346 |  |  |  |  | 圆枣村脱贫人口239户1089人，监测对象1户5人 | 进一步发展壮大村集体经济，促进农户共享资产收益，本项目施工及种植期间，预计带动脱贫户和监测对象就业10人，项目年产值达到 50 万元。带动圆枣村269户1231人（其中脱贫人口239户1089人，监测对象1户5人）分红、推动发展生产、培养订单农业代理人。群众满意度达到95%，通过项目实施极大地促进了当地的农业设施发展水平，加快推进了同心县 王团镇农业现代化发展进程，推动村集体经济发展 | 扩大村集村经济规模，增加村集体经济收入，带动群众增收
46 | 王团镇设施农业种植补助项目 | 新建 | 主要用于设施温棚的种苗补助、设备购置、施肥、灌水等支出 | 10000元/棚 | 园枣村 | 2023年1月-8月 | 王团镇 | 42 | 42 |  |  |  |  | 圆枣村脱贫人口239户1089人，监测对象1户5人 | 进一步发展壮大村集体经济，促进农户共享资产收益，本项目施工及种植期间，预计带动脱贫户和监测对象就业10人，项目年产值达到 50 万元。带动圆枣村269户1231人（其中脱贫人口239户1089人，监测对象1户5人）分红、推动发展生产、培养订单农业代理人。群众满意度达到95%，通过项目实施极大地促进了当地的农业设施发展水平，加快推进了同心县 王团镇农业现代化发展进程，推动村集体经济发展 | 发展壮大设施农业，提高群众收入
47 | 下马关镇2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 鼓励和动员平远、张家树、陈儿庄等村农户在房前屋后和院内院外种植地径3公分玉露香梨等经果林5万株，并进行3年管护 | 90元/株 | 平远、张家树、陈儿庄等行政村 | 2023年1月-5月 | 下马关镇 | 450 | 450 |  |  |  |  | 平远、张家树、陈儿庄三个移民村脱贫户1204户4613人、监测对象34户152人 | 盘活农户院落内闲置土地资源，责任到户，谁看管谁收益，每年带动每户增收超过500元，实现经济效益和生态效益双丰收 | 改善人居环境，增加群众收入，增强群众获得感，幸福感
48 | 预旺镇2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 鼓励和动员郭阳洼、柳树堡子等村农户在房前屋后和院内院外种植地径2公分苹果树、核桃树等经果林2.5万株，并进行3年管护 | 50元/株 | 郭阳洼、柳树堡子等行政村 | 2023年1月-5月 | 预旺镇 | 125 | 125 |  |  |  |  | 预旺镇脱贫户212户815人、监测对象19户87人 | 活农户院落内闲置土地资源，责任到户，谁看管谁收益，每年带动每户增收超过500元，实现经济效益和生态效益双丰收 | 改善人居环境，增加群众收入，增强群众获得感，幸福感
49 | 马高庄乡2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 鼓励和动员河渠、沟滩等村农户在房前屋后和院内院外种植地径1.5公分红梅杏树等经果林2.5万株，并进行3年管护 | 80元/株 | 河渠、沟滩等行政村 | 2023年1月-5月 | 马高庄乡 | 200 | 200 |  |  |  |  | 马高庄乡脱贫户1019户、监测对象134户 | 本项目预计带动脱贫户及监测对象15人就业，4-5年后新植果树进入盛产期，年总利润30万元，推进了同心县 马高庄乡农业现代化发展进程 | 改善人居环境，增加群众收入，增强群众获得感，幸福感
50 | 王团镇2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 鼓励和动员圆枣等村农户在房前屋后和院内院外种植地径1公分圆枣等经果林3万株，并进行3年管护 | 60元/株 | 圆枣等行政村 | 2023年1月-5月 | 王团镇 | 180 | 180 |  |  |  |  | 王团镇脱贫户503户2128人 | 盘活移民区闲置土地资源，责任到户，谁看管谁收益，增加群众收入，实现经济效益和生态效益双丰收。本项目预计带动群众756户3240人，其中脱贫户503户2128人，4-5年后新植果树进入盛产期，年总利润10万元，推进了同心县 王团镇农业现代化发展进程 | 改善人居环境，增加群众收入，增强群众获得感，幸福感
51 | 河西镇2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 鼓励和动员同富等村农户在房前屋后和院内院外种植地径0.5公分枸杞等经果林0.6万株，并进行3年管护 | 50元/株 | 同富等行政村 | 2023年1月-5月 | 河西镇 | 30 | 30 |  |  |  |  | 同富等村脱贫户337户1394人、监测对象19户79人 | 盘活农户院落内闲置土地资源，责任到户，谁看管谁收益，每年带动每户增收超过500元，实现经济效益和生态效益双丰收 | 改善人居环境，增加群众收入，增强群众获得感，幸福感
52 | 石狮开发区2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 鼓励和动员满春等村农户在房前屋后和院内院外种植6分枝玫瑰3万株，并进行3年管护 | 40元/株 | 满春等行政村 | 2023年1月-5月 | 石狮开发区 | 120 | 120 |  |  |  |  | 满春等村脱贫户322户1374人，监测对象32户146人 | 带动满春等村村集体经济增收8万元以上（其中惠安村3万元、满春村2万元、边桥村2万元、黄石村1万元），实现经济效益和生态效益双丰收，促进乡村旅游产业发展 | 改善人居环境，增加群众收入，增强群众获得感，幸福感
53 | 石狮开发区边桥村设施农业蔬菜仓储保鲜冷库建设项目 | 新建 | 边桥村设施农业配套设施建设，建设蔬菜仓储保鲜冷库1座300平方米及配套设施 | 160万元/座 | 边桥村 | 2023年1月-9月 | 石狮开发区 | 160 |  | 160 |  |  |  | 边桥村脱贫户52户223人，监测对象8户36人 | 通过政策扶持发展设施温棚种植产业，促进村集体经济增收5万，项目年收益达到5万元，吸纳脱贫户、监测对象及其他低收入群众6人就近务工，人均年增收超过1万元以上 | 完善产业基础设施，打造农业全产业链示范区，全面提升产业质量效益
54 | 同心县预旺镇万头肉牛养殖基地项目 | 新建 | 新建24栋牛棚及一栋扩建牛棚，新建及扩建牛棚总建筑面积42334平方米。扩建一栋草料库（面积1386平方米），扩建一栋械车库（面积580平方米），扩建一栋粪便暂存棚（面积1041平方米），扩建青储池（面积1000平方米），并配套建设给排水外网，电气外网及外扩部分围墙等。按照补栏每头牛1.5万元的标准，安排资金1000万元用于养殖基地补栏，共计补栏肉牛667头 | 700元/平方米 | 土峰村 | 2023年1月-2024年6月 | 预旺镇 | 5000 |  | 1000 | 4000 |  |  | 土峰村及周边村脱贫户800户3300人和监测对象45户168人 | 壮大村集体经济，带动脱贫户和监测对象以入股分红的形式增收致富，向农户传授养殖技能，解决40名无法外出务工人员就业问题 | 为脱贫户和监测对象提供集中养殖场所，帮助群众发展产业，发挥联农带农机制，增加群众收入，履行国有企业的社会责任
55 | 下马关镇肉牛养殖基地补栏项目 |  | 按照每头1.5万元的标准补栏公牛800头，按照每头1.9万元的标准补栏母牛200头，共计补栏1000头，每头补助1万元 | 1万元/头（公） 1万元/头（母） | 三山井村 | 2023年1月-6月 | 下马关镇 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 脱贫户、监测对象3527户14008人 | 壮大村集体经济，解决20名无法外出务工人员就业问题，实现年收益25万元 | 向农户传授养殖技能，解决30名无法外出务工人员就业问题
二 | 基础设施建设项目（13） | [6 empty] | 4142 | 3042 | 1100 | 0 | 0 | 0
56 | 同心县丁塘镇八方村饲料厂附属工程2023年以工代赈项目 | 新建 | 建设蓄水池1座，沉砂池1座，牛舍6座，硬化场地7617平方米，道路924.75米，铺设污水管道170米 | 397万元/处 | 丁塘镇八方村 | 2023年3月-10月 | 丁塘镇 | 397 | 397 |  |  |  |  | 预计带动当地农村群众务工人数60人左右 | 通过项目实施，可有效提升丁塘镇产业基础设施，通过务工增加农民收入，企业带动作用显著增强 | 预计发放劳务报酬120万元，发放比例占中央财政资金30.33%
57 | 同心县马高庄乡马高庄村产业基础设施2023年以工代赈项目 | 新建 | 建设4万立方米蓄水池2座及滴灌设施，建设晾晒场4000平方米，小杂粮通风库810平方米 | 395万元/处 | 马高庄乡马高庄村 | 2023年3月-10月 | 马高庄乡 | 395 | 395 |  |  |  |  | 预计带动当地农村群众务工人数50人左右 | 通过项目实施，可有效提升马高庄乡产业基础设施，通过务工增加农民收入，企业带动作用显著增强 | 预计发放劳务报酬96万元，发放比例占中央财政资金24.3%
58 | 同心县韦州镇巷道硬化及排水管网铺设2023年以工代赈项目 | 新建 | 硬化巷道2.4公里，铺设路缘石2.9公里，排水管网2.8公里，安装混泥土检查井72座、雨水井40个。 | 390万元/处 | 韦州镇 | 2023年3月-10月 | 韦州镇 | 390 | 390 |  |  |  |  | 预计带动当地农村群众务工人数60人左右 | 通过项目实施，进一步提升韦州镇镇区基础设施，提升镇区品位，方便群众出行和生活，同时，通过务工增加农民收入，增加公益性岗位 | 预计发放劳务报酬117万元，发放比例占中央财政资金30.21%
59 | 同心县张家塬乡折腰沟村壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 建设红梅杏等经果林50亩，购置村集体枸杞渣饲料添加剂生产设备。 | 1万元/亩经果林 50万元/条生产线 | 折腰沟村 | 2023年4月-10月 | 张家塬乡 | 100 | 100 |  |  |  |  | 张家塬乡折腰沟村28户105人，其中脱贫户10户40人 | 打造乡村旅游示范村，盘活闲置旱塬土地资源，配套旅游服务设施，打造高品质赛车活动，促进文旅融合纵深发展，带动折腰沟村村集体收入 | 项目预计年产值达到10万元，项目建成后，由集体经济合作社经营，收入归村集体所有，产生的收益按照3:6:1的方式分配使用，即30%用于村集体经济继续滚动发展；60%用于主要用于开展公益岗位、小型公益事业、奖励补助等。10%用于全村公益事业。吸纳脱贫户、监测户10人稳岗就业，每人每年增收超过5000元
60 | 同心县预旺镇土峰村经济合作社养殖基地排涝工程 | 新建 | 新建排涝渠1200米；新建1米*4.米生产桥5座；安装de600HDPE双壁波纹管（SN8）排水沟100米；护坡防护80米，采用植草砖和浆砌石砌护，新建U30护坡排水渠95米 | 100万元/公里 | 预旺镇土峰村 | 2023年1月-6月 | 水务局 | 130 | 130 |  |  |  |  | 土峰村及周边500户脱贫户 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，减少老预旺镇土峰村500户脱贫户及养殖基地经济损失 | 可有力保障项目区免受洪水危害，保护村民房屋安全，减少村民经济损失
61 | 同心县张家塬乡海棠湖村水害修复工程 | 新建 | 新建生产道路、集水井、导洪渠、截水沟、跌水、挡土墙等防护工程，确保海棠湖村、张家塬村安置区、养殖基地的防洪安全 | 150万元/处 | 张家塬乡海棠湖村 | 2023年1月-6月 | 水务局 | 110 | 110 |  |  |  |  | 张家塬村、海棠湖村200户脱贫户 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，减少张家塬乡张家塬村、海棠湖村209人脱贫人口经济损失 | 防护区人口为209人，保护区耕地面积为 3488亩
62 | 同心县张家塬乡人饮蓄水池项目 | 新建 | 对汪家塬、张家塬、折腰沟、海棠湖等村人饮蓄水池进行扩容，解决自来水时常断水问题 | 50万元/处 | 张家塬乡 | 2023年1月-7月 | 水务局 | 70 | 70 |  |  |  |  | 汪家塬、张家塬、折腰沟、海棠湖等800户脱贫户 | 通过项目实施，增加蓄水能力，为项目区0.58万人提供供水保障，解决因水致贫的问题，帮助居民脱贫致富 | 保障0.58万人的饮水安全
63 | 同心县王团镇胡麻旗村庄内涝外排工程 | 新建 | 建设导洪沟952米，布设各类建筑物11座，陡坡3座、过水路面1座、路涵1座及衔接建筑物6座 | 294万元/千米 | 王团镇前红村 | 2023年1月-6月 | 水务局 | 270 | 270 |  |  |  |  | 前红村850人脱贫人口 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，减少王团镇前红村850人脱贫人口经济损失 | 保障防护区人口安全
64 | 同心县河西镇下河湾村防洪排涝工程 | 新建 | 新建护岸2.5千米 | 120万元/千米 | 河西镇下河湾村 | 2023年1月-6月 | 水务局 | 420 | 420 |  |  |  |  | 下河湾村985人脱贫人口 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，减少河西镇下河湾村985人脱贫人口经济损失 | 防护区人口为0.24万人，保护区耕地面积为 1000亩
65 | 同心县丁塘镇长乐村村庄排涝工程 | 新建 | 长乐村新建排涝渠781米，布置各类建筑物31座；规划钢筋砼排水管9条共计3504米，布置各类建筑物70座；八方村新建穿路涵管1座，新建雨水井1座 | 107万元/千米 | 丁塘镇长乐村 | 2023年1月-6月 | 水务局 | 360 | 360 |  |  |  |  | 长乐村1317人脱贫人口 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，减少丁塘镇长乐村1317人脱贫人口经济损失 | 防护区人口为 3317 人，保护区耕地面积为 1700 亩
66 | 同心县兴隆乡王团村村庄排涝工程 | 新建 | 新建排涝渠868米，布置各类建筑物共计28座；规划钢筋混凝土排水管440米，DN110PE/0.6Mpa排水管60米；混凝土路面恢复2处/24.8平方米，面包砖路面恢复1处/846.30平方米；布置各类建筑物共计19座 | 100万元/处 | 兴隆乡王团村 | 2023年1月-6月 | 水务局 | 100 | 100 |  |  |  |  | 王团村1648人脱贫人口 | 通过项目实施，有效防治自然灾害，减少兴隆乡王团村1648人脱贫人口经济损失 | 防护区人口为1648人，保护区耕地面积为8784亩
67 | 同心县王团镇吊堡子村防洪治理工程 | 新建 | 燕米沟新开挖沟道0.629km，砌护总长度共计1.494km，沟道沿线配套跌水1座，生产桥3座；火家沟砌护总长度共计0.071km；无名沟新开挖沟道0.511km，砌护总长度共计0.511km；白水沟砌护总长度共计1.384km；白水沟支沟为新开挖沟道，开挖长度0.1km，砌护总长度共计0.2km；槽子沟砌护总长度共计 0.15km；导洪沟为新开挖沟道，开挖长度 0.349km，砌护总长度共计 0.349km；在末端配套跌水1座；在导洪沟道下游，紧邻导洪沟新筑拦洪坝1座，长度为0.349km | 204万元/km | 王团镇吊堡子村 | 2023年6月底 | 水务局 | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 吊堡子村452人脱贫人口 | 防护区人口为 720人，保护区耕地面为 2100 亩 | 防治自然灾害，减少老百姓经济损失
68 | 同心县农村居民饮水管网改造提升工程 | 新建 | 对河西镇、丁塘镇、王团镇、石狮开发区、田老庄乡、下马关镇自来水进行维修 | 50万元/处 | 河西镇、丁塘镇、王团镇、石狮开发区、田老庄乡、下马关镇 | 2023年1月-10月 | 水务局 | 300 | 300 |  |  |  |  | 河西镇、丁塘镇、王团镇、石狮开发区、田老庄乡2000户脱贫户 | 通过项目实施，改善供水条件，有效提高供水保证率，保障项目区2000户脱贫户安全用水，解决因水致贫问题 | 对现有水利设施进行维修，提高供水保证率
三 | 巩固三保障成果项目（6个） | [6 empty] | 10313 | 10313 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 同心县2023年巩固提升就业补助项目 | 新建 | 按照户均4000元的补助标准，对全县5364户已脱贫户务工就业进行奖补；按照户均6000元的补助标准，对劳务移民社区1367户已脱贫户务工就业进行奖补 | 4000元/户 6000元/户 | 各行政村 劳务移民社区 | 2023年3月-11月 | 人社局 各乡镇（开发区） | 2966 | 2966 |  |  |  |  | 全县6610户脱贫户和121户监测对象 | 按照户均4000元的补助标准，对全县5364户已脱贫务工就业进行奖补；按照户均6000元的补助标准，对劳务移民社区1367户已脱贫务工就业进行奖补。通过政策扶持鼓励农户发展劳务产业，促进农民增收 | 扶持带动脱贫户务工就业，稳定增收，降低返贫风险，巩固脱贫成果，提高群众满意度
70 | 同心县2023年未消除风险监测对象就业补助项目 | 新建 | 按照户均6000元的补助标准，对全县46户未消除风险的监测对象务工就业进行奖补；按照户均8000元的补助标准，对劳务移民社区8户未消除风险的监测对象务工就业进行奖补 | 6000元/户 8000元/户 | 各行政村 劳务移民社区 | 2023年3月-11月 | 人社局 各乡镇（开发区） | 34 | 34 |  |  |  |  | 全县54户监测对象 | 按照户均6000元的补助标准，对全县46户未消除风险的监测对象务工就业进行奖补；按照户均8000元的补助标准，对劳务移民社区8户未消除风险的监测对象务工就业进行奖补。通过政策扶持鼓励农户发展劳务产业，促进农民增收 | 扶持带动未消除风险的监测对象务工就业，增加收入，消除风险，提高群众满意度
71 | 同心县2023年脱贫户监测对象劳动力公益性岗位安置项目 | 新建 | 对续聘的2057名脱贫户和监测对象劳动力农村公益性岗位进行补贴；新增购买安置农村公益性岗位500人 | 1345元/人/月 | 各乡镇 | 2023年1月-12月 | 人社局 | 4127 | 4127 |  |  |  |  | 全县2557名脱贫户和“三类”监测人口 | 对续聘的2057名脱贫户和监测对象劳动力农村公益性岗位进行补贴；新增购买安置农村公益性岗位500人。通过实施脱贫和边缘易致贫人口公益性岗位安置，稳定就业，增加收入 | 通过实施脱贫和边缘易致贫人口公益性岗位安置，稳定就业，增加收入
72 | 同心县2023年小额信贷贴息项目 | 新建 | 对全县脱贫户和监测对象申请脱贫人口小额信贷进行财政全额贴息，资金用于发展产业和开展经营 | 5万元/户 | 各乡镇 | 2023年3月-12月 | 乡村振兴局 | 2300 | 2300 |  |  |  |  | 全县约1.6万户脱贫户和2000户监测对象 | 通过项目实施，有效带动1.6万户脱贫户和2000户监测对象发展种养殖业，增加收入 | 为脱贫户和监测对象发展产业提供贷款贴息，增加群众收入，提高群众满意度
73 | 同心县2023年雨露计划项目 | 新建 | 对2022年秋季未补助季脱贫户、监测帮扶对象家庭上中、高职学生按照1500元进行补助。对2023年春季和秋季脱贫户、监测帮扶对象家庭上中、高职学生，分别按照春季学期每生 1500 元和秋季学期每生 2000 元进行补助 | 春季学期：每人1500 元 秋季学期：每人2000 元 | 各乡镇 | 2023年1月-12月 | 乡村振兴局 | 850 | 850 |  |  |  |  | 全县约2300人脱贫人口和监测帮扶对象 | 通过项目实施，有效减轻脱贫户和监测对象家庭经济负担，增加群众收入 | 对脱贫户家庭中上中、高职的学生给予补助，减轻经济负担，防止返贫
74 | 同心县2023年低氟边销茶推广项目 | 新建 | 对全县1810户监测对象发放低氟边销茶，户均2公斤 | 2公斤/户 | 各乡镇 | 2023年3月-7月 | 统战部 | 36 | 36 |  |  |  |  | 全县12个乡镇监测对象共计1810户6964人 | 通过项目实施普及我县饮茶人群对流行茶氟病危害的认识，逐步培养和形成健康饮茶”的消费理念，促进低氟边销茶消费增长。开展向困难群众“送茶入户”，宣传边销茶“内地生产、边疆销售”的中华民族共同体内涵 | 改善群众健康饮茶理念，促进当地群众购买低氟茶，推进消费
四 | 闽宁协作项目（26个） | [6 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200
（一） | 产业发展项目（15个） | [6 empty] | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124
75 | 兴隆乡2023年庭院经果林种植示范项目 | 新建 | 为支持兴隆乡打造吊干杏之乡，在兴隆乡新生村、李堡村、王大套村农户房前屋后及村集体闲置土地种植吊干杏800亩2.5万余株 |  | 新生村、李堡村及王大套村 | 2023年1月-5月 | 兴隆乡 | 150 |  |  |  |  | 150 | 2793户脱贫户 | 带动群众发展吊干杏特色产业，提高群众收入 | 带动群众发展吊干杏特色产业，提高群众收入
76 | 艾草种植基地项目 | 新建 | 为打造艾草种植加工基地全产业链，由宁夏闽宁搏艾农业科技开发有限公司种植艾草不少于2000亩，平均每亩种植成活率达到3000株以上为合格，给予一次性补贴，补贴总额不超过300万元 |  |  | 2023年1月-9月 | 石狮开发区 | 300 |  |  |  |  | 300 | 50户脱贫户 | 通过政策扶持企业发展，促进村集体经济发展，带动群众发展特色产业，提高群众增收 | 打造艾草种植、加工、销售全产业链，以龙头企业、基地带动村集体及农户种植艾草，增加收入
77 | 韦州镇旧庄村设施农业生产车间建设项目 | 新建 | 为延伸产业链，在韦州镇旧庄村闽籍企业生产基地新建生产车间1座1500平方米，改造帮扶车间1座1000平方米，配套水电路等基础设施。 |  | 韦州镇旧庄村 | 2023年1月-9月 | 同心工业园区 | 550 |  |  |  |  | 550 | 1392户脱贫户 | 带动群众就近务工增收 | 促进企业延伸产业链，提高生产能力，增加经济效益，带动群众增收
78 | 下马关镇肉牛养殖基地改造提升项目 | 改扩建 | 对原有27座圈棚进行改造提升，建设青储池5座，总容量10000立方米，更换护栏68300米，硬化场地34000平方米。更换水电线路等。采购粉草机、配料车等设备。 |  | 三山井村 | 2023年1月-6月 | 下马关镇 | 570 |  |  |  |  | 570 | 2085人脱贫人口 | 盘活闲置资源，完善养殖基地配套设施，改善养殖基地环境，调整养殖结构 | 1.项目建成后，聘用当地脱贫户和监测对象及其他低收入群众临时用工20人，实现年收益25万元以上；2.养殖基地建成后，通过“企业+合作社+农户”的方式运营，每年获得租金收益30万元，持续壮大村集体经济，助力巩固脱贫攻坚成果；3.鼓励散养农户入园养殖，降低养殖成本，提高养殖收入；4.鼓励脱贫户、监测对象通过入股方式参与养殖，获得分红
79 | 韦州镇庆华村闽宁示范村产业发展项目 | 新建 | 建设暖棚13座，其中：规格60米*12米5座；规格70米*12.5米8座；铺设砂砾石路面465平方米；总占地面积24.16亩 |  | 韦州镇庆华村 | 2023年1月-6月 | 韦州镇 | 209 |  |  |  |  | 209 | 759人脱贫人口 | 预计带动49人脱贫户和监测对象就近就业，增加收入。 | 建立“村集体+农户“运营机制，按照“一棚一户”模式，村集体通过温棚外租方式与农户签订租赁协议，前2年免收温棚外租租金，后期按照农户收益情况以及温棚类型向农户收取定额租金。预计带动49人脱贫户和监测对象就近就业
80 | 石狮开发区边桥村闽宁示范村产业发展项目 | 新建 | 在边桥村“出户入园”养殖园区新建牛棚4座3000平方米，运动场地5580平方米，配套草料棚720平方米及其它设施 |  | 石狮开发区边桥村 | 2023年1月-8月 | 石狮开发区 | 340 |  |  |  |  | 340 | 223人脱贫人口 | 鼓励农户“出户入园”扩大养殖规模，村集体取得租金收入，带动农户、村集体增收。 | 全力推动“出户入园”建设，提升全村养殖规模和质量，促进农民增收
81 | 兴隆乡王团村闽宁示范村产业发展项目 | 续建 | 兴隆乡王团村闽宁示范村项目为2022年建设项目，该项目中标价433.14万元，2022年已支付项目资金180.6万元（中标价40%），剩余约60%资金分三年支付，2023年计划安排资金85万元（中标价20%） |  | 王团等村 | 2023年1月-4月 | 兴隆乡 | 85 |  |  |  |  | 85 | 86人脱贫人口 | 带动群众发展吊干杏特色产业，提高群众收入 | 改善群众人居环境，带动群众发展吊干杏特色产业，提高群众收入
82 | 闽籍企业产业扶持 项目 | 新建 | 用于入驻园区闽籍企业购置设备、物流等方面补贴，由工业园区制定具体实施方案 |  | 同心工业园区 | 2023年1月-11月 | 同心工业园区 | 500 |  |  |  |  | 500 | 10人脱贫人口 | 通过扶持企业，带动群众增加收入 | 延伸产业链，提高生产能力，降低物流成本，带动本地发展
83 | 同心县葡萄酒销售链建设补助项目 | 新建 | 支持同心县银江酒庄有限公司在银川市建设葡萄酒展示展销中心，该中心建筑面积1000㎡，每平方米补助500元，计50万元。支持该公司品牌运营及销售渠道建设，补贴20万元 |  | 银川 | 2023年1月-10月 | 工信商务局 | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 通过扶持企业，带动群众增加收入 | 增强宣传力度，提高企业效益
84 | 同心县电商产业基地试种糯玉米项目 | 新建 | 引进闽籍电商企业福建辰典电子商务公司，在韦州甘沟村流转土地600亩，试种同心特色糯玉米。给予基础设施建设和种植补助，每亩补贴500元，最高补贴不超过30万元 |  | 韦州镇甘沟村 | 2023年1月-10月 | 韦州镇 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 通过扶持企业，带动群众增加收入 | 带动当地发展特色产业，增加群众收入
85 | 莆田学院课题组开展韦州镇甘沟村盐碱地治理试验项目 | 新建 | 罗山东麓韦州镇甘沟村有盐碱地1600多亩并有扩大趋势，为有效治理该地盐碱化问题，莆田学院在韦州镇设立生态环保硕士研究生工作站，第一期在甘沟村盐碱地开展160亩治理试验 |  | 韦州甘沟村 | 2023年1月-6月 | 韦州镇 | 140 |  |  |  |  | 140 | 150人脱贫人口 | 通过科研，带动群众增加收入 | 通过研究试验，找出该地盐碱化成因，为下一步开展有效治理盐碱地及扩展提供技术支撑
86 | 闽宁共建同心产业园 | 续建 | 2022年实施的“闽宁共建同心县工业园区标准化厂房及基础设施建设项目”完成项目决算后，支持拨付项目剩余资金。今年再新建5000㎡标准化厂房和园区配套基础设施建设 |  | 同心工业园区 | 2023年1月-10月 | 同心工业园区 | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 30人脱贫人口 | 增加群众就业收入 | 扩大园区规模，优化营商环境，引进企业入园发展轻工业，提供更多就业岗位
87 | 农特产品消费帮扶补贴项目 | 新建 | 凡是销售本县农特产品20万元以上的、原则上以进入832消费帮扶名录的同心企业、合作社为主，其它规模比较大、产品质量好尚且没有进入832消费帮扶名录的同心企业、合作社，且通过利益联结带动脱贫人口及“三类人员”动态监测户5人以上的，按销售额的1.5%给予补贴，每家企业、合作社补贴累计最高不超过40万元。实现年销售额2亿元以上 |  | 全县 各乡镇 | 2023年1月-11月 | 工信商务局 农业农村局 | 300 |  |  |  |  | 300 | 560人脱贫人口 | 通过扶持企业，带动群众增加收入 | 进一步拓宽全县农特产品销售渠道，鼓励企业销售农特产品，有效带动我县脱贫人口增收
88 | 宁莆同购电商城运营项目 | 新建 | 鼓励“宁莆同购”、“宁莆粮仓”和“同心县青年电商产业基地”等在同闽籍电商企业销售同心农特产品，按销售额的1.5%给予补贴，最高补贴金额不超过150万元 |  | 同心工业园区 | 2023年1月-11月 | 工信商务局 | 150 |  |  |  |  | 150 | 150人脱贫人口 | 增加群众收入 | 积极发展电商产业，拓宽全县农特产品销售渠道，增加群众收入
89 | 食用菌栽培技术培训项目 | 新建 | 培训食用菌技术人员、村致富带头人、有培育食用菌愿望的群众，到福建永春县开展为期10天培训，由农业农村局牵头制定培训方案并组织实施，由闽宁绿丰农业科技有限公司负责承办 |  | 区内、区外 | 2023年1月-9月 | 农业农村局 | 30 |  |  |  |  | 30 | 40人脱贫人口 | 提高种植户食用菌栽培技术，提高产业产值，增加群众收入 | 提升种植户食用菌培育技术水平，从而提高培训对象自我发展能力，进一步增加收入
（二） | 基础设施建设项目（7个） | [6 empty] | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490
90 | 同心县豫海中学校园信息化提升项目 | 新建 | 为提升“组团式”高中同心县豫海中学提升信息化水平，加强学校管理，提升教学质量，支持该校安装校园广播，需要资金65.5万元；精品录播教室建设及设施配套投入，需要资金48万元 |  | 豫海中学 | 2023年1月-7月 | 教育局 | 113 |  |  |  |  | 113 |  | 提高教学水平和质量 | 丰富校园文化生活，加强学校管理，提高教师的课堂教学能力，实现教学质量的提升
91 | 同心县人民医院危重孕妇救治中心设备配备项目 | 新建 | 为支持“组团式”帮扶医院加强“五个中心”建设，提升同心县危重孕妇救治水平，确保孕妇安全及胎儿健康，对同心县人民医院购买四维彩超仪予以补助，补助不超过300万元 |  | 同心县人民医院 | 2023年1月-12月 | 同心县人民医院 | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 提高医疗水平和质量 | 为进一步提升全县危重症孕产妇救治中心建设，开展产前筛查、盆底、腔内等业务，努力将妇、产科打造为市级、区级重点专科。巩固五大中心假设成果，形成医院重点学科群，使各学科达到优势互补、齐头并进的良好态势。医院计划购置实时四维彩色多普勒超声诊断仪，可有效提升妇、产科检查诊断水平，有助于早发现妇、产科相关疾病，做到早干预、早治疗
92 | 同心县第六中学学生操场维修项目 | 新建 | 同心第六中学为城厢区结对的一所初中学校，其操场年久失修。为改善学校办学环境，支持该校新铺设塑胶跑道操场4042㎡、草坪9452㎡，配套排水等设施 |  | 第六中学 | 2023年1月-7月 | 教育局 | 227 |  |  |  |  | 227 |  | 通过建设教育基础设施，提高教学水平和质量 | 完善同心县第六中学操场相关配套设施设备，提升教育水平，解除学生安全问题，提高师生健康水平
93 | 乡镇卫生院能力提升项目 | 新建 | 根据中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》的要求，切实加强同心基层卫生院服务能力提升。支持韦州镇卫生院创建“优质服务基层性国家推荐标准”卫生院，购置彩色多普勒超声诊断仪及中医科等设备，需要资金150万元 |  | 韦州镇 | 2023年1月-11月 | 卫健局 | 150 |  |  |  |  | 150 | 28000人脱贫人口 | 提高医疗水平和质量 | 进一步提升医疗服务能力，拓展医疗服务项目，能够更好的满足群众的就医需求，日常诊疗，为老百姓提供可及性服务，提升中医服务能力，降低转诊率
94 | 河西镇建新村闽宁协作示范村人居环境提升项目 | 新建 | 支持河西镇建新村建成高质量乡村振兴村，对G344国道两侧1.65公里人行道、建新村西一巷两侧1.65公里人行道、北东西向主巷道两侧1.75公里人行道进行改造提升，其中：G344国道两侧新建10cm厚红色碎石人行道，总长1.65Km，平均宽度1.5米（每侧）；新建人行道外侧隔离带，平均宽度1.5米；现状道路两侧混凝土路新建道牙加固等。； 西一巷两侧人行道新建24cm厚灰色混凝土人行道，总长1.65Km，平均宽度1.5米（每侧），铺装人行道砖4160平方米，配套C30混凝土道牙3330米、梯形路缘石3330米、混凝土树框450套。北东西向主巷道两侧人行道新建24cm厚灰色混凝土人行道总长1.75Km，平均宽度1.5米（每侧），铺装人行道砖5250平方米，配套混凝土道牙3500米、梯形路缘石3500米、混凝土树框480套。在村部新建80平米卫生室1座并配套相关设施 |  | 河西镇 建新村 | 2023年1月-11月 | 河西镇 | 320 |  |  |  |  | 320 | 254人脱贫人口 | 通过环境整治，有效改善村庄环境，进一步提升群众居住条件，让百姓安居乐于 | 改善人居环境，提高医疗水平，提升群众生活品质.
95 | 同心县职业技术学校物联网实训中心配套设施设备建设项目 | 新建 | 为提升本地职业技术教育水平，对职业技术学校购置物联网实训中心动漫设计和影视后期专业实训设备给予补贴。其中：购置影视后期专业实训设备1套150万元 |  | 职业技术学校 | 2023年1月-7月 | 教育局 | 260 |  |  |  |  | 260 | 200人脱贫人口 | 提高职业教育技术水准 | 完善职业技术学校物联网实训中心相关配套设施设备，提升本地职业技术教育水平
96 | 同心县职业技术学校学生公寓设施配备项目 | 新建 | 为确保同心职业技术学校“山海楼”、“莆阳楼”两栋学生公寓在今年秋季招生前能投入使用，保障学生住宿条件，为该校配备学生用床750套、宿舍柜子和桌子各1500套 |  | 职业学校 | 2023年1月-7月 | 教育局 | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 改善学生居住环境，提高居住条件 | 通过项目实施，进一步改善学生住宿条件，提高教育教学水平
（三） | 巩固三保障成果项目（4个） | [6 empty] | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586
97 | 职校学生赴莆交流访学补贴项目 | 新建 | 同心县职业技术学校组织学生到结对的福建省湄洲湾职业技术学校开展交流访学2期，每期学生不少于30人，教辅人员不少于2人，给予生活、交通补贴等 |  | 同心县职业技术学校 | 2023年1月-12月 | 教育局 | 60 |  |  |  |  | 60 | 30人脱贫户 | 减少学生学习费用 | 通过交流访学，全面提升职业学校专业发展、教师教学能力、学生技能水平；优化资源共享，实现职教改革和学校均衡发展
98 | 劳动力培训与转移就业项目 |  | 培训方面：1、开展闽宁协作项目技能培训300人，根据培训工种培训费、鉴定费、生活补贴费等人均2500元，共需资金75万元；2、驾驶员B照培训补贴230人，人均补贴5000元，共需培训费115万元。3、开展电子商务运营业务培训：培训内容直播电商推广，短视频制作、推广，抖音运行的基本知识、电商创作者管理、品牌打造及核心优势解读等，培训对象为电商创业就业人员80人以上，培训10天，安排51万元（⑴培训教师费、②住宿费、③伙食费、④教材费等）。 转移就业方面：1、开展脱贫、边缘易致贫、脱贫监测户劳动力赴闽转移就业80人稳岗补贴39万元（其中：稳岗补贴3个月以上约30人补贴3000元共计9万元；稳岗6个月以上约50人补贴6000元共计30万元）；2、实施劳务经纪人、劳务中介组织、输出脱贫劳动力就业人数较好的村奖励30万元；3、开展闽宁协作专场招聘会4场次6万元。补贴费用根据实际调剂使用 |  | 全县 各乡镇 | 2023年1月-10月 | 人社局 | 316 |  |  |  |  | 316 | 480人脱贫人口 | 提高全县干部群众，特别是基层干部的政策水平，提升群众职业技术技能能力 | 通过组织开展技能培训提高脱贫、边缘易致贫劳动力技能素质和促进稳定就业；通过实施赴闽转移就业奖补政策促进脱贫、边缘易致贫劳动力稳定就业增收；通过召开闽宁协作专场招聘会促进劳动力在闽籍企业就业
99 | 帮扶车间生产就业企业补助项目 |  | 为促进劳动力就近就业，吸纳稳岗就业15人以上给予补助，每个帮扶车间补助不超过10万元 |  | 各乡镇 | 2023年1月-10月 | 工信商务局 | 120 |  |  |  |  | 120 | 100人脱贫人口 | 提高群众就业收入 | 促进闽宁协作帮扶车间正常运行，本地劳动力就近就业
100 | 干部培训交流 | 新建 | 县内集中培训县乡（镇）村三级乡村振兴干部6期1400人，专题培训6次600人次；区内观摩交流培训2期150人；区外交流培训3期150人（其中莆田两期）；每期培训经费按照实际开支调剂使用 |  | 区内、区外 | 2023年1月-10月 | 县委组织部 乡村振兴局 | 90 |  |  |  |  | 90 | 1500人脱贫人口 | 相互学习，相互交流，提高理论水平和能力素质 | 对县级部门、乡镇乡村振兴干部和驻村工作队成员以及村两委干部进行乡村振兴知识培训，提高干部乡村振兴知识面和能力