附件2

同心县2023年有机肥替代化肥项目绩效目标表

项目名称	2023年有机肥替代化肥项目
主管部门	同心县农业农村局、财政局	实施单位	同心县农业技术推广服务中心
项目资金（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
总资金	134
中央补助	0
地方资金	134
其他资金	0
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
2023年，在全县开展有机肥替代化肥示范，示范面积1.34万亩；建设有机肥替代化肥核心示范园区2个；开展有机肥应用试验研究2项次；累计宣传培训技术人员及农户150人次。核心示范区化肥施用量减少10%以上。
绩效指标	一级

指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

改进措施
产出

指标	数量指标	有机肥替代化肥示范面积	1.34万亩
建设有机肥替代化肥核心示范园区数量	2个
开展有机肥应用试验研究数量	2项次
宣传培训技术人员及农户数量	150人次
质量指标	有机肥和堆肥产品质量情况	符合相关标准
项目示范区建设和试验示范完成情况	高质量完成
时效指标	项目完成期限	2023年
成本指标	用于采购商品有机肥资金占总资金比例	≤30%
效益

指标	经济效益指标	核心示范区作物产出效益情况	提质、增产
社会效益指标	项目辐射带动情况	明显
农户增施有机肥、减少化肥使用量的认知度情况	进一步提高
生态效益指标	核心示范区减少化肥施用量	≥10%
可持续影响指标	耕地质量和农产品品质	明显提升(提高)
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥90%