附件3

同心县2023年滩羊家庭牧场

建设项目绩效考核实施方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求，为确保同心县2023年滩羊家庭牧场建设项目取得实效，特制定本实施方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照同心县2023年家庭牧场建设项目实施方案，对项目实施的家庭牧场实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个。绩效考核满分为100分。

二、绩效考核和评价

（一）绩效考核。县农业农村局根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求，对下达的年度目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。报告要全面、客观、真实反映项目实施情况和取得成效，主要内容包括任务目标、落实情况、推进措施、总体评价、经验做法、存在问题及原因、改进意见和建议等。

（二）评价方式。由项目领导小组组织专家考核组，根据绩效考核实施方案，对本项目实施情况进行绩效考核，对照绩效评价内容逐项进行打分，开展项目自评。

（三）评价办法。

1.资料核查。对照《绩效考核评分表》中的项目绩效和项目管理等相关考核内容，逐项评价、打分。

2.现场抽核。考核组对照《绩效考核评分表》中的考核内容，抽查项目建设单位项目实施情况。

（四）综合评价。绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90分（含90分）以上为优秀；80-89分（含80分）为良好；70-79分（含70分）以上为合格；70分以下为不合格。

三、时间安排

（一）自评阶段。2023年11月底之前，县农业农村局按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，连同相关材料报农业农村厅畜牧兽医局和畜牧工作站。

（二）审核阶段。2023年12月中旬之前，自治区农业农村厅畜牧兽医局对县级自评结果和相关材料进行审核，审核方式主要以资料核实与综合绩效评价为主。

（三）总结阶段。2023年12月底之前，自治区农业农村厅畜牧兽医局结合县级自评情况，重点对项目目标任务完成情况、资金管理和使用情况、相关管理制度执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。我县对项目完成情况进行总结，并将总结等资料及时上报农业农村厅畜牧兽医局和畜牧工作站。

四、绩效考核管理

（一）加强组织保障。同心县农业农村局成立项目绩效考评工作小组，落实工作机制，保障考评顺利完成。

（二）严格绩效考核。同心县农业农村局要按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作公平、公正、公开。

附表：同心县2023年滩羊家庭牧场建设项目绩效目标表

同心县2023年滩羊家庭牧场建设项目绩效目标表

项目名称	同心县2023年滩羊家庭牧场建设项目
自治区主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2023年
市县财政部门	同心县财政局	市县主管部门	同心县农业农村局
资金

情况

（万元）	年度金额：	130万元
其中：中央补助
自治区补助	130万元
市县资金
年度

总体

目标	2023年培育建设13个家庭牧场。通过项目实施，建设养殖棚圈、防疫室、饲草棚、青贮池等基础设施建设，配备饲草料加工机械，进一步提高家庭牧场标准化养殖水平，促进农民增收，示范带动全县滩羊产业扩群增量，提质增效。

绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
“300模式”家庭牧场产出指标	数量指标	培育“300”模式家庭牧场	13个	10
家庭牧场滩羊存栏	≥300只	10
滩羊基础母羊存栏	≥150只	10
质量指标	养殖棚圈、消毒室、青贮池等基础设施配套	配备	5
应用机械化饲喂等专业设备	改造、配备	5
防疫卫生管理到位	合格	5
相关制度、养殖台账健全完善	健全	5
时效指标	完成时效	11月30日前	10
成本指标	家庭牧场补助资金	10万元	10
效益指标	经济效益指标	养殖增收	较22年增加	5
养殖数量	增加5%以上	5
社会效益指标	示范带动作用	显著	5
生态效益指标	采用种养结合模式，实现循环发展	配套种植饲草	5
可持续影响指标	持续推动滩羊产业健康发展	持续	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	滩羊养殖户抽查满意度	≥95%	5