附件：

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 源 配 置 | 1.每百名学生拥有高于规定学历教师数小学达到4.2人以上；初中达到5.3人以上。 | 学校专任教师学历达标情况。 | 人事股 | 各学校 | 2022年12月 |
|  | 2.每百名学生拥有县级以上骨干教师数小学初中均达到1人以上。 | 县级及以上骨干教师认定文件和证书复印件。 | 师培中心 | 人事股 各学校 | 2023年12月 |
|  | 3.每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师数小学初中均达到0.9人以上。 | 1.按标准配备专职体育、艺术（音乐、美术）专任教师情况； 2.对50人以上不足100人的农村小规模学校和教学点，通过交流轮岗、兼职、走教等形式满足体育、艺术（美术、音乐）教师数量。 | 人事股 | 文体股 各学校 | 2023年12月 |
|  | 4.生均教学及辅助用房面积小学达到4.5平方米以上；初中达到5.8平方米以上。 | 1.科学合理布局教学及辅助用房，按标准配足配齐教学及辅助用房； 2.教学及辅助用房建设达到国家和自治区标准；3.提高专用教室使用率。 | 项目办 | 计财股 各学校 | 2023年12月 |
|  | 5.生均体育运动场馆面积小学达到7.5平方米以上；初中达到10.2平方米以上。 | 1.科学合理布局体育运动场馆，按标准规划建设学校体育运动场馆，生均面积达到标准； 2.提高体育运动场馆使用率，充分发挥作用。 | 项目办 | 计财股 文体股 各学校 | 2023年12月 |
|  | 6.生均教学仪器设备值小学达到2000元以上；初中达到2500元以上 | 1.按照《宁夏中小学教育技术装备标准》配齐配足教学仪器设备，且生均教学仪器设备值达到规定要求； 2.教学仪器设备更新机制建立及落实情况。 | 计财股 | 教研室 各学校 | 2023年12月 |
|  | 7.每百名学生拥有网络多媒体教室数小学达到2.3间以上;初中达到2.4间以上。 | 1.网络多媒体教室建设数量不低于自治区标准； 2.网络多媒体教室设备配备、管理、更新及运行情况。 | 信息办 | 计财股 各学校 | 2023年12月 |

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政 府 保 障 | 1.县域内义务教育学校规划布局合理，符合国家规定要求。 | 1.义务教育阶段学校布局专项规划，纳入本地国土空间总体规划和控制性详细规划。 2.中小学布局调整方案（人口、密度等）； 3.义务教育学校分布图。 | 教育股 | 项目办 计财股 | 2022年12月 |
|  | 2.县域内城乡义务教育学校建设标准统一、教师编制标准统一、生均公用经费基准定额统一、基本装备配置标准统一。 | 落实国家和自治区“四统一”要求。 | 教育股 | 项目办 人事股 计财股 | 2022年12月 |
|  | 3.所有小学、初中每12 个班级配备音乐、美术专用教室1 间以上；其中，每间音乐专用教室面积不小于 96 平方米，每间美术专用教室面积不小于 90 平方米。 | 1.音乐、美术专用教室建设达标情况； 2.音乐、美术专用教室建设设计平面图。 | 项目办 | 计财股 各学校 | 2022年12月 |

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政 府 保 障 | 4.所有小学.初中规模不超过2000 人，九年一贯制学校、十二年一贯制学校义务教育阶段规模不超过 2500 人。 | 学校规模达标情况。 | 教育股 | 项目办 计财股 各学校 | 2023年9月 |
|  | 5.小学、初中所有班级学生数分别不超过 45 人、50 人。 | 班额达标情况。 | 教育股 | 各学校 | 2023年9月 |
|  | 6.不足 100 名学生村小学和教学点按 100 名学生核定公用经费。 | 按标准拨付生均公用经费情况。 | 计财股 | 各学校 | 2022年12月 |
|  | 7.特殊教育学校生均公用经费不低于 6000 元。 | 按标准拨付特殊教育公用经费情况。 | 计财股 | 特教学校 | 2022年12月 |
|  | 8.全县义务教育学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，按规定足额核定教师绩效工资总量。 | 1.全县公务员平均工资收入和义务教育学校教师平均工资收入情况； 2.教师绩效工资核定发放情况。 | 计财股 | 人事股 各学校 | 2022年12月 |
|  | 9.教师 5 年 360 学时培训完成率达到 100%。 | 教师培训机制建立及培训达标情况。 | 师资培训中心 | 各学校 | 2022年12月 |

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政 府 保 障 | 10.县级教育行政部门在核定的教职工编制总额和岗位总量内，统筹分配各校教职工编制和岗位数量。 | 1.教职工编制总额核定情况； 2.教育部门统筹调配教职工情况； 3.推行中小学教师“县管校聘”情况。 | 人事股 | 各学校 | 2023年12月 |
|  | 11.全县每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流条件教师总数的 10%；其中，骨干教师不低于交流轮岗教师总数的 20%。 | 教师交流轮岗机制建立及落实情况。 | 人事股 | 师培中心 各学校 | 2022年12月 |
|  | 12.专任教师持有教师资格证上岗率达到 100%。 | 专任教师持证上岗情况。 | 人事股 | 各学校 | 2022年12月 |
|  | 13.城区和镇区公办小学、初中（均不含寄宿制学校）就近划片入学比例分别达到 100%、95%以上。 | 义务教育学校落实就近划片入学情况。 | 教育股 | 各学校 | 2022年12月 |
|  | 14.全县优质高中招生名额分配比例不低于 50%，并向农村初中倾斜 | 根据宁夏政策核查，优质高中招生指标到校不低于60%。 | 教育股 | 各中学 | 2022年12月 |
|  | 15.留守儿童关爱体系健全，全县符合条件的随迁子女在公办学校和政府购买服务的民办学校就读的比例不低于85%。 | 1.县、乡（镇）、村建立农村留守儿童关爱服务体系和救助保护机制情况； 2.学校建立留守儿童结对帮扶机制情况； 3.落实随迁子女就学保障情况。 | 教育股 | 资助中心 各学校 | 2022年12月 |

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 育 质 量 | 1.全县初中三年巩固率达到 95%以上。 | 1.初中三年巩固率达标情况； 2.义务教育学校控辍保学成果巩固提升情况。 | 教育股 | 各学校 | 2022年12月 |
|  | 2.全县残疾儿童少年入学率达到95%以上。 | 残疾儿童少年入学率达标情况。 | 教育股 | 各学校 | 2022年12月 |
|  | 3.所有学校制定章程，实现学校管理与教学信息化。 | 1.学校章程建设及执行情况； 2.推进区域内集团化办学情况； 3.教育信息化建设、管理、运用情况。 | 教育股 | 信息办 各学校 | 2023年12月 |
|  | 4.全县所有学校按照不低于学校年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费。 | 学校按标准落实教师培训经费情况。 | 师资培训中心 | 计财股 各学校 | 2021年12月 |
|  | 5.教师能熟练运用信息化手段组织教学，设施设备利用率达到较高水平。 | 1.教师信息化应用能力达到标准情况； 2.学校信息化设施设备使用情况； 3.“三个课堂”普及应用情况。 | 信息办 | 教研室 各学校 | 2022年12月 |
|  | 6.所有学校德育工作、校园文化建设水平达到良好以上。 | 1.落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑及社会主义核心价值观进校园情况； 2.“一校一案”落实《德育工作指南》情况； 3.推进校园环境、文化育人等情况。 | 党建办 | 教育股 团工委 各学校 | 2022年12月 |

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 育 质 量 | 7.课程开齐开足，教学秩序规范，综合实践活动有效开展。 | 1.落实国家课程标准，开齐开足开好课程情况； 2.坚持“五育并举”，德育、体育、美育、劳动教育课程开设、教师保障、基地建设、评价监测等情况； 3.建设各类综合实践基地，多渠道、多形式开展综合实践活动情况； | 教研室 | 教育股 计财股 人事股 项目办 各学校 | 2022年12月 |
|  | 8.无过重课业负担 | 1.落实国家、自治区关于减轻学生课业负担措施情况； 2.规范整治线上线下校外培训（辅导）机构情况； 3.落实促进中小学生身心健康发展十条措施情况； 4.建立并落实课后服务工作情况。 | 教育股 | 办公室 教育工会 各学校 | 2022年12月 |
|  | 9.在国家义务教育质量监测中，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于 0.15 | 国家教育质量监测反馈结果分析、整改、落实情况。 | 督导室 | 教研室 教育股 各学校 | 2022年12月 |

同心县教育局推进义务教育优质均衡发展工作责任分工表

| 一级指标 | 二级指标 |  | 评估要点 | 牵头股室 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会 认可度 | 社会认可度达到85%以上 |  | 县级人民政府及有关职能部门落实教育公平政策、推动优质资源共享；义务教育学校规范办学行为、实施素质教育、考试评估制度改革、提高教育质量等方面取得的成效。 | 办公室 | 督导室 教研室 文体股 纪检室 各学校 | 2022年12月 |
| 备注 |  | 有下列情况之一的县不予认定义务教育优质均衡发展县。 1.存在以考试方式招生； 2.存在违规择校行为； 3.存在重点学校或重点班； 4.存在“有编不补”或长期聘用编外教师的情况； 5.教育系统存在重大安全责任事故和严重违纪违规事件； 6.有弄虚作假行为。 |  |  |  |  |