《同心县优化基础教育资源布局工作方案》政策解读

为全面贯彻《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》，加快教育强区建设，统筹解决我县城镇学位紧张、乡村资源闲置、城乡发展不均衡等突出问题，我县制定出台《同心县优化基础教育资源布局工作方案》（以下简称《方案》）。现就《方案》核心内容解读如下：

一、出台背景：立足人口与资源现状，破解教育发展瓶颈

（一）人口变化趋势

1.过去10年（2015－2024年）：户籍人口从37.1万人增至39.19万人，常住人口从31.52万人增至33.46万人，呈缓慢增长态势。

2.未来6年（2025－2030年）：户籍、常住人口持续小幅增长；小学、学前学龄人口逐步下降，初高中学龄人口总体稳定、小幅波动；县外流入学生逐年增加、本县流出学生逐年减少。

（二）教育资源突出问题

1.县城学位紧缺：县城初中短缺约1800个、小学短缺约1500个、学前学位紧张，大园额问题突出。

2.乡村资源富余：农村小学、幼儿园、乡镇初中学位普遍富余，小规模学校多、办学效益偏低。

3.结构供需错配：高中学位不足，难以满足招生与升学需求；城乡师资、办学条件差距明显。

基于以上实际，我县以人口数据为依据、以群众需求为导向，制定本《方案》，系统推进基础教育资源布局重构。

二、总体要求：明确原则、思路与目标

（一）基本原则

实事求是、科学规划，遵从民意、稳步实施。

（二）总体思路

促进学前教育普及普惠、推动小学向城镇集中、初中向县城集中、扩大高中资源供给，构建以县城为中心、西部扬黄灌区和东部移民迁入区为重点的“一主两副”优质均衡发展格局。

（三）总体目标

到2030年，全县保留学校（园）112所，实现：学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育特色多样发展；教育布局与人口、经济社会高质量发展需求高度契合；城乡、区域、校际、群体差距显著缩小。

三、核心任务：分学段精准施策，分步有序推进

（一）扩容增位，强化高中学校建设

1.目标：学位从11000个增至15200个，保障2030年入学峰值平稳渡过。

2.举措：同心中学扩建，新增学位1300个；职业学校转型为综合高中，新增学位2000个；三中、豫海中学挖潜扩容，新增学位900个。

（二）城乡一体，优化初中学校布局

1.县城：增加学位供给，利用同心中学扩建校舍先期保障初中渡峰1300个学位，应对峰值缺口；通过“大校额”应急分流，确保平稳过渡。

2.乡镇：2030年撤并3所初中，保持乡镇学位总量7200个。

（三）实事求是，稳步推进小学整合

1.县城扩容：建成第十一小学，新增学位2000个，化解“大校额”问题。

2.乡村撤并：2025年先期撤并23所小规模、低效益学校；2030年前分步撤并36所生源持续下降学校；长期保留24所农村小学（9所乡镇中心小学、15所区域中心村小），强化师资与集团化办学提升质量。

（四）普及普惠，满足幼儿入学需求

按照“大村独设、小村联办”，撤并33所幼儿园，新投用6所； 2030年全县幼儿园61所（县城16所、农村45所），实现公办普惠全覆盖。

（五）融合关爱，加强特殊教育保障

办好标准化特殊教育学校，完善十五年一贯制，扩大学前与职教部招生，做强面点、汽车美容等专业；乡镇中心学校“一生一案”落实送教上门、随班就读，保障残疾儿童平等受教育权。

（六）分年度实施计划（2025-2030年）

1.学校撤并：小学累计撤并79所、幼儿园33所、初中3所，逐年压减、平稳过渡。

2.教师安置：撤并学校教师以“镇域内统筹、县域内调剂”为主，辅以转岗后勤、自然退休，确保队伍稳定。

3.学生分流：就近并入中心学校、县城学校，对偏远学生实行“校车接送、寄宿保障、一生一策”，确保不失学、不辍学。

四、预期效益：资源更均衡、质量更优质

1.布局更合理：学校数量从183所优化至112所，资源向县城与中心镇集聚，闲置资源有效盘活。

2.师资更优化：农村小学、初中师生比趋于合理，跨学科代课减少，音体美等课程开齐开足。

3.质量更提升：数字化赋能、“互联网+走教”、共享教师、县管校聘、名师引领等多措并举，城乡教育质量同步提升。

4.服务更普惠：进城务工子女、留守儿童、残疾儿童等群体就学权益得到全面保障，群众教育获得感显著增强。

五、保障措施：四方联动，确保落地见效

强化“组织、政策、服务、安全”全方位保障，成立由县委、县政府主要领导任组长的工作领导小组，统筹乡镇及教育、财政、编办、人社、交通、公安等部门协同发力，做好规划实施、学生分流、教师安置、风险防控等工作；严格落实教育投入“两个只增不减”，完善招生入学政策，保障特殊群体平等入学，加强教师待遇保障与专业发展，健全困境儿童关爱帮扶体系；对撤并学校学生实行“县城接纳一批、校车接送一批、寄宿安置一批”三批次保障，跨区域统筹学位，妥善安置偏远及外来学生；严格落实“五位一体护学岗”，强化校车安全五方监管，常态化排查整治安全隐患，全力筑牢校园安全防线。