附件1

同心县中小企业数字化转型城市试点绩效目标

| 序号 | 指标 |  | 2025年10月 | 2026年10月 | 总目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟改造企业数量（家） |  | 25 | 12 | 37 |
| 2 | 其中 | 拟改造规上工业中小企业数量（家） | 23 | 11 | 34 |
| 3 |  | 拟改造规下工业中小企业数量（家） | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 拟改造企业中专精特新“小巨人”企业数量（家）（含实施期新增数量） |  | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 拟改造企业中专精特新中小企业数量（家） （含实施期新增数量） |  | 12 | 3 | 15 |
| 6 | 拟上云用云中小企业数量（家） |  | 28 | 8 | 36 |
| 7 | 拟培育新增数字化车间、智能工厂数量（个） |  | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 拟打造数字化水平四级试点企业数量（家） |  | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 复制推广目标 | 打造数字化转型标杆企业数量（个） | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 中小企业创新能力提升目标 | 培育新增高新技术企业数量（家） | 2 | 1 | 3 |
| 11 |  | 培育新增科技型中小企业数量（家） | 5 | 2 | 7 |
| 12 | “链式”转型目标 | 打造“链式”数字化转型典型案例数量（个） | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 具有创新性或者地方特色的典型做法及模式 | 围绕吴忠市细分行业数字化转型路径，人工智能、工业互联网赋能产业转型升级，数字赋能一二三产融合发展，以及中小企业“链式”转型、集群转型、人才培养等方面，提炼总结具有创新性或者地方特色的典型做法及模式数量（个） | 1 | 0 | 1 |

附件2

同心县中小企业数字化转型城市试点工作推进计划及责任分工

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣贯数字化转型相关政策。 | 2024年12月 | 工信商务局、工业园区 |
| 2 | 配合综合集成服务商面向第一阶段拟改造中小企业，开展“一对一”入企调研诊断，出具数字化诊断报告，梳理形成试点企业需求、问题和场景清单及供需适配库。第一阶段应完成改造总目标65%以上企业的诊断工作。 | 2024年12月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 3 | 遴选第一阶段数字化改造试点企业，组织试点企业申报入库。 | 2024年12月 | 工信商务局、工业园区 |
| 4 | 分行业常态化组织开展第一阶段试点企业线下供需对接会、人才培训会，邀请中小企业、数字化服务商、金融机构参加，拓展资源对接渠道。 | 2025年2月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 5 | 实施试点企业数字化改造，做好企业数字化改造整体规划，出具改造方案，明确改造目标、改造项目投资金额、项目建设内容等。开展全流程监督服务工作，监督服务单位负责审核服务商与试点企业的诊断报告、合同、改造方案，并建立“一企一档”，督促服务商按照改造方案推进数字化转型实施工作，及时发现并解决相关问题，确保改造工作按计划推进。第一阶段应完成改造总目标65%以上企业的改造工作，并完成专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业培育及改造，高新技术企业、科技型中小企业培育目标。 | 2025年5月 | 工信商务局、工业园区、科技局，数字化服务商、智库支撑机构 |
| 6 | 引导中小企业上云上平台，深度应用工业互联网平台、SaaS（软件即服务）化服务等，应完成第一年上云用云绩效目标。 | 2025年5月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 7 | 配合市工信局做好数字化转型评测验收，对试点企业开展数字化水平评测。第一阶段应完成改造总目标65%以上企业的评测验收工作。 | 2025年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构、评测验收机构 |
| 8 | 加强数字化转型复制推广，遴选第一阶段数字化改造标杆企业、数字化车间及智能工厂，完成第一阶段标杆企业、数字化车间及智能工厂培育绩效目标。 | 2025年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 9 | 遴选“链式”转型产品或服务，征集“链式”转型案例，总结提炼“链式”数字化转型典型做法。应完成第一阶段“链式”转型案例绩效目标。 | 2025年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 10 | 推动中小企业集群化转型，建设工业互联网平台、“中央工厂”，降低集群内中小企业转型成本。 | 2025年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 11 | 遴选企业级工业互联网平台、行业级工业互联网平台、产业链供应链平台。 | 2025年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 12 | 按照工业和信息化部、财政部文件要求，梳理城市试点工作第一年工作相关资料，汇总完善相关佐证材料。 | 2025年9月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构、评测验收机构 |
| 13 | 组织综合集成服务商面向第二阶段拟改造试点企业，开展入企调研诊断，出具数字化诊断报告，梳理形成试点企业需求、问题和场景清单及供需适配库。第二阶段应完成所有试点企业的诊断工作。 | 2025年10月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构、评测验收机构 |
| 14 | 对试点行业中小企业进行二次摸底，形成试点企业摸底清单，遴选出第二阶段数字化改造试点企业，组织试点企业申报入库。 | 2025年12月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 15 | 分行业常态化组织开展第二阶段试点企业线下供需对接会、人才培训会，邀请中小企业、数字化服务商、金融机构参加，拓展资源对接渠道。 | 2026年2月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 16 | 实施第二阶段试点企业数字化改造，做好数字化改造整体规划，出具改造方案，明确改造目标、改造项目投资金额、项目建设内容等。开展全流程监督服务工作，全流程监督服务单位审核服务商与试点企业的诊断报告、合同、改造方案，并建立“一企一档”，督促服务商按照改造方案推进数字化转型实施工作，及时发现并解决相关问题，确保改造工作按计划推进。第二阶段应完成所有试点企业的改造目标，并完成专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业培育及改造、高新技术企业、科技型中小企业培育目标。 | 2026年5月 | 工信商务局、工业园区、科技局、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 17 | 引导中小企业上云上平台，深度应用工业互联网平台、SaaS（软件即服务）化服务等，应完成第二年上云用云绩效目标。 | 2026年5月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 18 | 配合市工信局做好数字化转型评测验收，对试点企业开展数字化水平评测。第二阶段应完成所有试点企业的评测验收工作。 | 2026年5月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构、评测验收机构 |
| 19 | 加强数字化转型复制推广，遴选第二阶段数字化改造标杆企业、数字化车间及智能工厂，完成第二阶段标杆企业、数字化车间及智能工厂培育绩效目标。 | 2026年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 20 | 遴选“链式”转型产品或服务，征集“链式”转型案例，总结提炼“链式”数字化转型典型做法。应完成第二阶段“链式”转型案例绩效目标。 | 2026年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 21 | 推动中小企业集群化转型，建设工业互联网平台、“中央工厂”，降低集群内中小企业转型成本。 | 2026年7月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构 |
| 22 | 按照工业和信息化部、财政部要求，梳理试点城市获批以来开展的工作及相关资料，汇总完善相关佐证材料。 | 2026年10月 | 工信商务局、工业园区、数字化服务商、智库支撑机构、数字化服务商、智库支撑机构、评测验收机构 |

附件3

拟改造企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 所属行业 | 所属片区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同心县祥福粮油食品有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 2 | 宁夏荣华牧业控股有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区内 |
| 3 | 宁夏泰昆荣华饲料有限责任公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区内 |
| 4 | 宁夏五谷丰生物科技发展有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区内 |
| 5 | 宁夏金福莱食品科技有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区内 |
| 6 | 宁夏瑞加祥肉食品有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 7 | 宁夏回达滩羊肉食品有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 8 | 宁夏伊杨沁健康食品有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区内 |
| 9 | 宁夏迎福食品科技有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区内 |
| 10 | 宁夏润德生物科技有限责任公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 11 | 宁夏圣峰百年农牧开发有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 12 | 宁夏菊花台庄园枸杞种植有限公司 | 规上 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 13 | 同心县齐雅德食品有限公司 | 规下 | 食品加工制造 | 园区外 |
| 14 | 宁夏伊兴羊绒制品有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 15 | 宁夏同心宏业工贸有限责任公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 16 | 宁夏同心祥福绒毛制品有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 17 | 同心县金昌绒毛制品有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 18 | 宁夏同心县军翔绒毛制品有限责任公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 19 | 同心县鑫源绒业有限责任公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 20 | 宁夏大斌家纺科技有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 21 | 中核（宁夏）同心防护科技有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 22 | 宁夏瑞祥龙皮草科技有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 23 | 宁夏羊博士皮草科技有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 24 | 宁夏同心羊春绒业有限公司 | 规上 | 纺织服装 | 园区内 |
| 25 | 英利新能源（宁夏）有限公司 | 规上 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 26 | 上能电气（宁夏）有限公司 | 规上 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 27 | 宁夏光翔众一新能源有限公司 | 规上 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 28 | 宁夏同心山泰钢结构有限公司 | 规上 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 29 | 同心县稀土电缆有限公司 | 规上 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 30 | 华储飞轮（宁夏）科技有限公司 | 规下 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 31 | 同心县禾望科技有限公司 | 规上 | 装备制造及零部件制造 | 园区内 |
| 32 | 宁夏瑞鸿煤炭贸易有限公司 | 规上 | 燃料加工业 | 园区外 |
| 33 | 宁夏瑞鸿韦二矿业有限公司 | 规上 | 燃料加工业 | 园区外 |
| 34 | 宁夏银山能源化工有限公司 | 规上 | 燃料加工业 | 园区内 |
| 35 | 宁夏华平科瑞能源化工有限公司 | 规上 | 燃料加工业 | 园区内 |
| 36 | 宁夏同德爱心循环能源科技有限公司 | 规上 | 基础化学品制造业 | 园区内 |
| 37 | 湖南中核热盐科技有限公司同心分公司 | 规下 | 基础化学品制造业 | 园区内 |